## Лист1
Найменування об’єкта | Підрядник | сума договору | Сплачено за договором підряду | Технічний нагляд здійснював | Строки виконання робіт | Примітка
Капітальний ремонт спортивного майданчика по пр. Свободи, 20 у м. Ужгород». Коригування (додаткові роботи) | ТОВ "Будівельна компанія "РСГ" | 322984.23 | 0 | Служба замовника | 2025-2026 | Роботи тривають та виконуються в межах обсягів бюджетних асигнувань
Капітальний ремонт пасажирського ліфта (ліфтового обладнання) в житловому будинку за адресою: вул. Минайська, будинок 25(6 п.) в м. Ужгороді | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЖГОРОДЛІФТСЕРВІС" | 234513 | 0 | Служба замовника | 2025 | Роботи завершені
Капітальний ремонт вул. Олександра Хіри у м. Ужгород» коригування (додаткові роботи) | ТОВ "МІШЕМ" | 700583.7 | 490442.92 | Служба замовника | 2025-2026 | Роботи тривають та виконуються в межах обсягів бюджетних асигнувань
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимирській, 82 (ОСББ «Володимирська-82») в м. Ужгород. Коригування | Генсецький М.М | 3768002 | 1805879 | Служба замовника | 2025 | Роботи завершені
Капітальний ремонт вул. Великокам’яна у м. Ужгород | ТОВ "ТМПТРАНСБУД" | 2299669.57 | 0 | Служба замовника | 2025 | Роботи завершено
Капітальний ремонт спортивного майданчика по пр. Свободи, 20 у м. Ужгород | ТОВ "Будівельна компанія "РСГ" | 2161000.02 | 1450000 | Служба замовника | 2025 | Роботи завершені
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 39 в м. Ужгород | ФОП Генсецький М.П. | 4570661 | 2721974 | Служба замовника | 2025-2026 | Роботи тривають та виконуються в межах обсягів бюджетних асигнувань
Капітальний ремонт вул. Карпатської України у м. Ужгород» (Коригування) | ТОВ "Будівельна фірма БУДІНВЕСТАЛЬЯНС" | 83568887.09 | 18730000 | Служба замовника | 2025 початок робіт | Роботи тривають та виконуються в межах обсягів бюджетних асигнувань
Капітальний ремонт скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди в м. Ужгород | ТОВ "Будівельна фірма БУДІНВЕСТАЛЬЯНС" | 6973516.41 | 1235622.34 | Служба замовника | 2025-2026 | Роботи завершені
Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до адміністративних будівель по вул. Павла Чубинського, 20, 22 в м. Ужгород | ПП "АРТЕМБУД" | 4703032 | 4113693.63 | Служба замовника | 2025-2026 | Роботи завершені
Капітальний ремонт частини автостоянки по вул. Максима Польового, 2 в м. Ужгород | ТОВ "ТМП ТРАНСБУД" | 1111951.07 | 825197.7 | Служба замовника | 2024-2025 | Роботи завершені
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Василя Пачовського, 4 в м. Ужгород | Ожоганич І.В. | 786300 | 753679 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Олексія Бестужева-Рюміна, будинок 8 (1,2,3п.) (ЖБК «Пролісок») в м. Ужгород. Коригування | ПП СРБУ "ЗАКАРПАТЛІФТМОНТАЖ" | 460000 | 366715.74 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Минайська, будинок 25 (5 п.) в м. Ужгороді | ТОВ "УЖГОРОДЛІФТСЕРВІС" | 198049.79 | 167174.55 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пр. Свободи, 3 в м. Ужгород | Генсецький М.М | 896383 | 752383 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт вул. Василя Стефаника у м. Ужгород | Воловецьке колективне підприємво "Агрошляхбуд" | 3730801.43 | 3730801.43 | Служба замовника | 2024-2025 | Роботи завершені
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Бориса Тлехаса, будинок 91 (1,2п.) (ОСББ «Тлехаса 91») в м. Ужгороді. Коригування | ТОВ "УЖГОРОДЛІФТСЕРВІС" | 246229 | 191768.08 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Бориса Тлехаса, 86 (2п.) в м. Ужгород. Коригування | ТОВ "УЖГОРОДЛІФТСЕРВІС" | 132778.78 | 102507.41 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Адама Міцкевича, будинок 3 (1,2п.) (ОК «Райдуга-3») в м. Ужгород. Коригування | ПП СРБУ "ЗАКАРПАТЛІФТМОНТАЖ" | 186500 | 144327.84 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Олексія Бестужева-Рюміна, будинок 4 (1,2,3 п.) (ЖБК «Космос») в м. Ужгороді. Коригування | ПП СРБУ "ЗАКАРПАТЛІФТМОНТАЖ" | 341300 | 268586.5 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Реконструкція ліфта в житловому будинку по вул. Марії Заньковецької, 9 в м. Ужгород» Коригування | ПП "САН-ЛІФТ" | 2218225.26 | 1781225.26 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт вул. Олександра Хіри у м. Ужгород | ТОВ "МІШЕМ" | 7456437.16 | 6988017.36 | Служба замовника | 2024-2025 | Роботи завершені
Капітальний ремонт вул. Петра Лінтура у м. Ужгород | ТОВ "МІШЕМ" | 6771340 | 6031518.35 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт вул. Юлія Ревая в м. Ужгород. Коригування | ТОВ "СПМК-23" | 8360713.2 | 8089444.8 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Адама Міцкевича, 9 (3п.) в м. Ужгород | ТОВ "УЖГОРОДЛІФТСЕРВІС" | 132918.26 | 132918.26 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 33 в м. Ужгород. Коригування | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КТ" | 568718.4 | 542290 | Служба замовника | 2024 | Роботи завершені
Капітальний ремонт мультифункціонального спортивно-дитячого майданчика по вул. Насипна, 3 в м. Ужгород. Коригування | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КТ" | 558926.4 | 452990 | Служба замовника | 2024 | роботи завершені
Облаштування обмежувачів руху на наб. Київська в м. Ужгород - будівництво | ТОВ "СМАРТХАУСБУД" | 1166226 | 1117655 | Служба замовника | 2023 | Будівельні роботи завершені
Облаштування обмежувачів руху на вул. Івана Крилова в м. Ужгород - будівництво | ТОВ "СМАРТХАУСБУД" | 1 044 246 | 1031913 | Служба замовника | 2023 | будівельні роботи завершені
"Будівництво міні-котельні для Дошкільного навчального закладу №26 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області" Коригування | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 2866673.21 | 2762992 | Служба замовника | 2024 | В 2023 р. проведено коригування ПКД, будівельні роботи завершено
Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул.Боженка,2 із заміною вікон | ТОВ "П.К. ПЛЮС М." | 3475237.08 | 716668.4 | Служба замовника | 2021 | Договір розірвано за згодою сторін. Об'єкт не завершений
Капітальний ремонт з експлуатаційного утримання полігону твердих побудових відходів в межах існуючої території земельного відводу в с.Барвінок. Ужгородського району | ПП "ЄВРОІМЕКС - ІНВЕСТ" | 36246461 | 19192172.28 | Служба замовника | 2022 | будівельні роботи тривають
Капітальний ремонт з експлуатаційного утримання полігону твердих побудових відходів в межах існуючої території земельного відводу в с.Барвінок. Ужгородського району. Коригування | ПП "ЄВРОІМЕКС - ІНВЕСТ" | 14 991 533,78 | 5072192.06 | Служба замовника | 2023 | проведено коригування ПКД у звязку з додатковими роботами, будівельні роботи тривають
Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району ІІ-черга-будівництво | ТОВ "КОВАТЕХБУД" | 37684962 | 9013777.28 | Служба замовника | 2021 | будівельні роботи тривають
Будівництво каналізаційної насосоної станції по вул.Запорізькій | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 4317774 | 940317.6 | Служба замовника | 2021 | об'єкт незавершеного будівництва передано на баланс КП Водоканал м. Ужгорода
Нове будівництво магістрального самоплиівного колектора дощової каналізації діаметром 800 мм по вулицях Юлія Ревая, Олександра Хіри та Петра Лінтура в м. Ужгород | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 12 796 658,59 | 11733306.16 | Служба замовника | 2023-2024 | будіельні роботи завершені
Нове будівництво магістрального самоплиівного колектора дощової каналізації діаметром 800 мм по вулицях Юлія Ревая, Олександра Хіри та Петра Лінтура в м. Ужгород. Коригування | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 730 185,38 | 730185.38 | Служба замовника |  | коригування ПКД у звязку з додатковими роботами
Нове будівництво мереж дощової води каналізації по вул. Петра Лінтура в м. Ужгород | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 4 252 142,78 | 4186388.83 | Служба замовника | 2023-2024 | будіельні роботи завершені
Нове будівництво мереж дощової води каналізації по вул. Петра Лінтура в м. Ужгород. Коригування | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 554 325,86 | 554325.86 | Служба замовника | 2023-2024 | коригування ПКД у звязку з додатковими роботами
Нове будівництво мереж дощової води каналізації по вул. Олександра Хіри в м. Ужгород | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 3 176 508,84 | 3034928.89 | Служба замовника | 2023-2024 | будівельні роботи завершено
Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО №30 по вул. Шевченка,42.Коригування | ФОП Роман Іван Іванович | 1 278 632,00 | 1278632 | Служба замовника | 2024 | Будівельні роботи завершено. Коригування ПКД проведено 2024 р.
Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородського ліцею №7 по вул. Антоніна Дворжака, 41 в м. Ужгород | ПП "СПЕЦБУДСЕРВІС - М" | 2 097 439,2 | 2097439.2 | Служба замовника | 2024 | будівельні роботи завершено
Капітальний ремонт харчоблоку НВК “Гармонія” по вул. Доманинська,263 в м. Ужгород | ТОВ "СПМК- 23" | 4 600 818,00 | 674811.6 | Служба замовника | 2025 | будівельні роботи тривають
Капітальний ремонт харчоблоку в Ужгородському ліцею "Імідж" по вул. Заньковецької, 66 | ПП "СПЕЦБУДСЕРВІС - М" | 4 167 748,80 | 4167748.8 | Служба замовника | 2024 | будівельні роботи завершено
Капітальний ремонт санвузлів Ужгородського мистецького ліцею «Перспектива» по вул. Підгірна,43 | ТОВ "БІОСИСТЕМИ" | 2319012 | 1259117.2 | Служба замовника | 2024 | будівельні роботи завершено
"Капітальний ремонт даху спортивної зали Ужгородського ліцею ім. Т.Г. Шевченка на наб. Незалежності,4 в м. Ужгород" | ФОП Генсецький Михайло Петрович | 2 763 882,00 | 1236148 | Служба замовника | 2024-2025 | Будівельні роботи завершено
"Капітальний ремонт даху спортивної зали Ужгородського ліцею ім. Т.Г. Шевченка на наб. Незалежності,4 в м. Ужгород". Коригування | ФОП Генсецький Михайло Петрович | не заключений договір |  | Служба замовника | 2025 | Коригування у звязку із зміною об'ємів робіт. Будівельні роботи завершено
Капітальний ремонт даху Ужгородського ліцею №7 (початкова школа) по вул. Антоніна Дворжака,41 в м. Ужгород | ФОП Генсецький Михайло Петрович | 3 175 330,00 - основний договір | 2255012 | Служба замовника | 2024-2025 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт даху Ужгородського ліцею №7 (початкова школа) по вул. Антоніна Дворжака,41 в м. Ужгород. Коригування | ФОП Генсецький Михайло Петрович | 1 124 860,00 - додаткові роботи | 1105143 | Служба замовника | 2025 | Коригування у звязку із зміною об'ємів робіт
"Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької в м. Ужгород". | ТОВ "ІРБУДТРАНС" | 38 579 886,00 | 10157314.8 | Служба замовника | 2021-2024 | розвірвано договір за згодою сторін
"Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької в м. Ужгород".Коригування | ТОВ "ІРБУДТРАНС" | 52 103 814,00 | 4215971.2 | Служба замовника | 2024 | Проведено коригування ПКД, будівельні роботи тривають
Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям Ужгородського ліцею №7 по вул.Антоніна Дворжака, 41 в м.Ужгород | ПП "СПЕЦБУДСЕРВІС - М" | 1 177 278,90 | 1159642.55 | Служба замовника | 2024 | будівельні роботи завершено
Капітальний ремонт спортмайданчика для міні-футболу зі штучним покриттям для Ужгородського ліцею "Лідер" по вул. Сільвая, 3 в м. Ужгород | ПП "СПЕЦБУДСЕРВІС - М" | 3 406 729,36 | 3311827.84 | Служба замовника | 2024-2025 | будівельні роботи завершено
Капітальний ремонт підвальних приміщень Ужгородського ліцею № 8 з облаштуванням приміщень подвійного призначення в корпусі літери Б1, Д2, Д3, Г, В по вул. Академіка Корольова, 4 в м. Ужгород | ТОВ "ІРБУДТРАНС" | 10 894 782,00 | 4891356 | Служба замовника | 2025 | будівельні роботи тривають
Капітальний ремонт даху УПШ №1 за адресою вул. Висока, 4А в м. Ужгород | ТОВ "СПМК- 23" | 3 568 512,00 | 3302386.8 | Служба замовника | 2025
Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в ЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 | ФОП Ожоганич І.В. | 1 472 059,00 | 1309677 | Служба замовника | 2024 | будівельні роботи завершено
"Капітальний ремонт будівлі по вул. Кармелюка, 7" у м. Ужгород (Коригування) | ФОП Генсецький Михайло Петрович | 2 702 076,00 | 2702076 | Служба замовника | 2023-2024
"Капітальний ремонт каналізаційної мережі Д-200 мм по вул. Богомольця буд. 18-22" в м. Ужгород. Коригування | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 756 295,94 | 615463.16 | Служба замовника | 2021-2024 | коригування ПКД у звязку із зміною об'ємів робіт. Будівельні роботи завершено
Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради по вул. Загорська, б/н в м. Ужгород | ТОВ "Перспектива КТ" | 155 654 406,00 | 15029998.56 | Служба замовника | 2024 | будівельні роботи тривають
Капітальний ремонт кладовища Кальварія-Пагорбу Слави з облаштуванням меморіалу загиблим Героям України в м.Ужгород | ТОВ "КАМІНЬ ДЕКОР БУД" | 27 255 457,57 | 5750445.84 | Служба замовника | 2024 | будівельні роботи тривають
«Капітальний ремонт господарської будівлі літери «И1» з облаштуванням кімнат відпочинку та благоустрою прилеглої території на стадіоні "Авангард" по вул. Івана Франка, 1 в м. Ужгород» Коригування | ФОП Несух М.М. | 4487639 | 4487639 | Служба замовника | 2024 | Коригування ПКД у звязку із зміною об'ємів робіт. будівельні роботи завершені.
Капітальний ремонт спортивного майданчику на території стадіону «Автомобіліст» по вул. Капушанській,116 в м. Ужгороді | ФОП Бабалик В.М. | 770 916,00 | 769918 | Служба замовника | 2024 | будівельні робити завершені
"Будівництво розворотного майданчика по вул. Капушанська в м. Ужгород" Коригування | ФОП Пивоваров Тарас Воодимирович | 2 994 202,00 | 2435123 | Служба замовника | 2021 | Коригування ПКД у звязку із зміною об'ємів робіт. Договір розірвано за згодою сторін. Об'єкт не завершений
Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородського ліцею №8 по вул. Академіка Корольова,4 в м. Ужгород | ТОВ "СПМК- 23" | 14 386 524,00 | 5301994.61 | Служба замовника | 2025 | Будівельні роботи тривають
Капітальний ремонт санвузлів другого поверху Ужгородського мистецького ліцею "Перспектива" по вул. Підгірна, 43 в м. Ужгород Закарпатської області | ТОВ "СПМК- 23" | 1 648 470,00 | 1648470 | Служба замовника | 2025 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт приміщень корпусу №3 комунального закладу Ужгородська музична школа №1 Ужгородської міської ради по вул. Духновича, 4 м. Ужгород | ТОВ "СПМК- 23" | 10 288 566,00 | 289814.4 | Служба замовника | 2025 | будівельні роботи тривають
Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №4 по вул. Залізнична,4/22 в м. Ужгород | ТОВ "СПМК- 23" | 4 992 931,20 | 1349868 | Служба замовника | 2025 | будівельні роботи тривають
Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської спеціалізованої ЗОШ №2 по вул. Підгірній | ТОВ "П.К. ПЛЮС М." | 4 016 685,98 | 3373198.78 | Служба замовника | 2021-2024 | Договір розірвано за згодою сторін. Об'єкт не завершений
Капітальний ремонт будівлі по вул. Кармелюка, 7. Коригування | ФОП Генсецький Михайло Петрович | 2 702 076,00 | 2702076 | Служба замовника | 2021 - 2024 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт благоустрою території та головного входу будівлі УЗОШ №19 І-ІІІ ст. по вул. Заньковецької, 66 | ФОП Пивоваров Тарас Воодимирович | 1 725 000,00 | 1142837 | Служба замовника | 2021 | Договір розірвано за згодою сторін. Об'єкт не завершений
Капітальний ремонт благоустрою ЗДО № 28 по вул. Добролюбова, 4А | ФОП Форгачі Михайло Іванович | 2 025 538,00 | 1454873 | Служба замовника | 2021 | Договір розірвано за згодою сторін. Об'єкт не завершений
Реконструкція водогону по вул. Гагаріна | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 9 501 097,80 | 9319880.88 | Служба замовника | 2021-2023 | Будівельні роботи завершені
Реконструкція водогону по вул. Гагаріна. Коригування | ТОВ "КУЛЕВ- ІНВЕСТ" | 1 592 714,00 | 1592714 | Служба замовника | 2023 | Коригування ПКД у звязку із зміною об'ємів робіт. будівельні роботи завершені.
Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки під розміщення ВПО по вул. Сергія Мартина, 2 у м. Ужгород | ТОВ "СПМК- 23" | 16 500 000,00 | 15580604.4 | Служба замовника | 2022-2023 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки під розміщення ВПО по вул. Сергія Мартина, 2 у м. Ужгород. Коригування | ТОВ "СПМК- 23" | 5 727 859,20 | 5612858.58 | Служба замовника | 2023 | Коригування ПКД у звязку із зміною об'ємів робіт. будівельні роботи завершені.
Нове будівнцтво закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по вул. Загорській, 51 у м. Ужгород | ТОВ "РІКДОМ" | 100 729 145,35 | 8268592.9 | Служба замовника | 2021 | Будівельні роботи тривають
Реконструкція будівлі Ужгородського міського терцентру за адресою м. Ужгород вул. Федора Потушняка 10Б в частині обладнання засобами для безперешкодного доступу ВПО, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в м. Ужгород | ФОП Бабалик В.М. | 245 172,00 | 245172 | Служба замовника | 2023 | Будівельні роботи завершені
Реконструкція зовнішнього освітлення території ЗОШ № 12 та ЗОШ № 15 по вул. Заньковецької, 13А, 17А | МП "ЕКО" | 743 999,00 | 665527.97 | Служба замовника | 2021-2023 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт сходових кліток та приміщень малої зали засідань адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 | ФОП Кинів Євген Васильович | 1 730 893,00 | 1521122 | Служба замовника | 2021 | Роботи виконані в межах наявних буджетних призначень
Капітальний ремонт басейну в ЗДО №36 по вул. Бачинського | ТОВ "Перспектива КТ" | 471 285,00 | 66147.14 | Служба замовника | 2021-2024 | Договір розірвано за згодою сторін
Реконструкція котельні будівлі ЗДО №39 «Журавлик» по вул. Пестеля,20.Коригування | ФОП Роман Іван Іванович | 686 285,00 | 211472 | Служба замовника | 2021-2023 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 по пл.Ш.Петефі,15 | ТОВ "КУЛЕВ ІНВЕСТ" | 1 486 327,08 | 1486327.08 | Служба замовника | 2023 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт котельні з заміною обладнання Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 8 по вул. Акалеміка Корольова | ТОВ "КУЛЕВ ІНВЕСТ" | 1 484 206,68 | 1484206.68 | Служба замовника | 2023 | Будівельні роботи завершені
Нове будівництво міні-котельні ЗОШ І-ІІІ ст. №12, ЗОШ І-ІІІ ст. №15 (коригування) за адресою: вул.Марії Заньковецької, 13 а в м. Ужгород | ТОВ "КУЛЕВ ІНВЕСТ" | 1 249 218,37 | 1249218.37 | Служба замовника | 2023 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремон системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст №12 по вул.Зеньковецької, 17А (коригування) | ТОВ "БРАЙТ КОНСТРАКШН" | 12 265 950,00 | 11765904 | Служба замовника | 2023 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт системи опалення Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради | ФОП Фанта І.І. | 4 946 559,00 | 4146131 | Служба замовника | 2023 | Будівельні роботи завершені
Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення в Ужгородській спецалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. ЗОШ № 2 по вул. Підгірній. | ТОВ "БРАЙТ КОНСТРАКШН" | 9 239 500,00 | 8736969.77 | Служба замовника | 2023 | Будівельні роботи завершені