{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ВСЬОГО","400 ТРАНСПОРТ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВСЬОГО","index":0,"n_rows":17,"n_cols":22,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,17,0,21],[8,5,10,5],[8,10,10,10],[8,11,10,11],[8,12,8,13],[0,10,0,13],[6,13,6,21],[3,0,3,21],[1,0,1,21],[2,0,2,21],[4,0,4,21],[9,13,10,13],[8,14,10,14],[8,15,8,20],[5,0,5,21],[8,0,10,0],[16,0,16,21],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,21,10,21],[8,6,10,6],[9,18,10,18],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[9,19,9,20],[9,15,10,15],[8,7,10,7],[8,9,10,9],[9,12,10,12],[9,8,10,8],[9,16,10,16],[9,17,10,17]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Додаток 9\nдо Порядку формування та виконання \nПрограми економічного і соціального розвитку м. Києва \nв частині капітальних вкладень та капітального ремонту\nФорма № 07-КР-звіт"]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту"]
["за січень - грудень 2017 року"]
[]
[]
["КП \"КИЇВМІСЬКСВІТЛО\""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів","Код об'єкта","Найменування","Терміни вико-нання робіт","Джерело фінансування","Кошторисна вартість","Виконано на 01.01.2017","Запланова-ний обсяг видатків на 2017 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.01.2018","Профінан-совано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Касові видатки",null,"Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8)","Інформація щодо документації",null,null,null,null,null,"Стан виконання робіт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи",null,null,null,"всього з початку року","в т.ч. за звітний період",null,"Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___","Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___","Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від___ №___","Проведення процедур закупівель *","Договір"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"на проектування від ___ №___ , найменування організації","на будівельні роботи від___№____  , найменування організації"]
["А","Б",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
[null,null,"ВСЬОГО","","",null,null,72831.7,null,72453.933799999999,66492.416400000002,null,66492.416400000002,19516.535400000001,-5961.5173999999997,"","","","","","",""]
[null,null,"ТРАНСПОРТ","","",null,null,72831.7,null,72453.933799999999,66492.416400000002,null,66492.416400000002,19516.535400000001,-5961.5173999999997,"","","","","","",""]
[]
[]
["Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України \"Про здійснення державних закупівель\", в графі 4 зазначити \"Не потребує\".\r\nЯкщо тендер: \r\n1) проведено - вказати  номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 \r\n2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 \r\n3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити.  Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015"]

{"sheet":"400 ТРАНСПОРТ","index":1,"n_rows":138,"n_cols":22,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,21],[5,0,5,21],[8,0,10,0],[8,5,10,5],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,6,10,6],[6,13,6,21],[8,14,10,14],[8,15,8,20],[9,18,10,18],[9,19,9,20],[9,15,10,15],[8,21,10,21],[9,13,10,13],[8,10,10,10],[0,17,0,21],[0,10,0,13],[3,0,3,21],[1,0,1,21],[2,0,2,21],[9,12,10,12],[9,16,10,16],[9,17,10,17],[8,11,10,11],[8,12,8,13],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,7,10,7],[9,8,10,8],[8,9,10,9]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Додаток 9\nдо Порядку формування та виконання \nПрограми економічного і соціального розвитку м. Києва \nв частині капітальних вкладень та капітального ремонту\nФорма № 07-КР-звіт"]
["ІНФОРМАЦІЯ\nщодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту"]
["за січень - грудень 2017 року"]
[]
["ТРАНСПОРТ"]
["КП \"КИЇВМІСЬКСВІТЛО\""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тис.грн"]
["Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів","Код об'єкта","Найменування","Терміни вико-нання робіт","Джерело фінансування","Кошторисна вартість","Виконано на 01.01.2017","Запланова-ний обсяг видатків на 2017 рік","з них:","Виконано робіт станом на 01.01.2018","Профінан-совано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8)","Профінан-сована заборго-ваність\n(по гр. 7)","Касові видатки",null,"Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8)","Інформація щодо документації",null,null,null,null,null,"Стан виконання робіт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"заборго-ваність за виконані роботи",null,null,null,"всього з початку року","в т.ч. за звітний період",null,"Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___","Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___","Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від___ №___","Проведення процедур закупівель *","Договір"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"на проектування від ___ №___ , найменування організації","на будівельні роботи від___№____  , найменування організації"]
["А","Б",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
[null,null,"ВСЬОГО","","",null,null,72831.7,null,72453.933799999999,66492.416400000002,null,66492.416400000002,19516.535400000001,-5961.5173999999997,"","","","","","",""]
[6600,null,"Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика ","","",null,null,72831.7,null,72453.933799999999,66492.416400000002,null,66492.416400000002,19516.535400000001,-5961.5173999999997,"","","","","","",""]
[6650,null,"Утримання та розвиток інфраструктури доріг","","",null,null,72831.7,null,72453.933799999999,66492.416400000002,null,66492.416400000002,19516.535400000001,-5961.5173999999997,"","","","","","",""]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА З ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ (7 об'єктів)","","",null,null,12684.6,null,12678.8578,12678.8578,null,12678.8578,12656.1878,null,"","","","","","",""]
[]
[null,202249,"БУЛЬВ.ДРУЖБИ НАРОДІВ, ПВ -1103, ПВ-1686, ПВ-1376, ПВ-1378, ПВ-1055, ПВ-1557, ПВ-1709, ПВ-1247","10.2017 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6273,null,3.8,null,3.7909999999999999,3.7909999999999999,null,3.7909999999999999,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №103-Б ВІД 13.11.2017Р","№00-2020-17/КД ВІД 01.11.2017Р.","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,202248,"БУЛЬВ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ПВ -1371, ПВ-1467, ПВ-1341, ПВ-1093, ПВ-1468, ПВ-1383, ПВ-1462, ПВ-1208","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4590.6000000000004,null,4443.1000000000004,null,4442.8933999999999,4442.8933999999999,null,4442.8933999999999,4439.4153999999999,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 01.11.2017 №00-2021-17/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР №10-КР ВІД 12.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,202247,"ВУЛ. ГЕНЕРАЛА  АЛМАЗОВА, ПВ -1380","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1374.1,null,1306.2,null,1305.991,1305.991,null,1305.991,1304.0419999999999,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 01.11.2017 №00-2019-17/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР №35-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,202252,"ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА, ПВ-2766, ПВ-6003, ПВ-6006, ПВ-6030, ПВ-6063, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6731, ПВ-6993, ПВ-8019,  ПВ-8870","10.2017 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",5429.4,null,3.7,null,3.6779999999999999,3.6779999999999999,null,3.6779999999999999,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-6","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.11.2017 №00-2024-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,202251,"ВУЛ.МОСКОВСЬКА, ПВ-1022, ПВ-1915, ПВ-1920, ПВ-1106","10.2017 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1742.4,null,2.2000000000000002,null,2.1779999999999999,2.1779999999999999,null,2.1779999999999999,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 01.11.2017 №00-2022-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,202253,"ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, ПВ-8354, ПВ-8353, ПВ-8397, ПВ-8250, ПВ-8669, ПВ-8858","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",7145.3,null,6922.4,null,6917.2143999999998,6917.2143999999998,null,6917.2143999999998,6912.7304000000004,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.11.2017 №00-2025-17/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР №11-КР ВІД 15.12.2017 РОКУ, ПП \"РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,202250,"ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, ПВ -1010, ПВ-1018, ПВ-1041, ПВ-1026, ПВ-6003, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ--6242, ПВ-8024","10.2017 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3745.4,null,3.2,null,3.1120000000000001,3.1120000000000001,null,3.1120000000000001,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.11.2017 №00-2023-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ, МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ, АЛЕЙ ТА ЖИТЛОВИХ МІКРОРАЙОНІВ (23 об'єктів)","","",null,null,6942.4,null,6903.2879999999996,6903.2879999999996,null,6903.2879999999996,6860.3469999999998,null,"","","","","","",""]
[]
[null,192733,"ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 20, ПВ-3805","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",134.5,null,132.1,null,130.18299999999999,130.18299999999999,null,130.18299999999999,128.316,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1632-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 16-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192735,"ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 20-А, ПВ-3805","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",247.8,null,241.9,null,238.625,238.625,null,238.625,236.75800000000001,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1634-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 18-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192739,"ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА 20-В, ПВ-3805","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",93.6,null,91.8,null,89.923000000000002,89.923000000000002,null,89.923000000000002,88.055999999999997,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1633-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 17-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192755,"ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 2, ПВ-4564","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",130.9,null,128.19999999999999,null,127.56,127.56,null,127.56,125.693,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1639-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 23-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192760,"ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4, ПВ-4564","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",220.7,null,204,null,198.482,198.482,null,198.482,196.61500000000001,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ОЦІНКА №00-2027-17/КД ВІД 27.10.2017","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 28-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192764,"ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 6, ПВ-4564","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",425.8,null,414.7,null,412.41,412.41,null,412.41,410.54300000000001,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ЗВІТ №00-2028-17/КД ВІД 27.10.2017","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 27-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192887,"ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 6-А, ПВ-4603","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1045.5,null,1016.3,null,1013.89,1013.89,null,1013.89,1012.023,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ЗВІТ №00-2029-17/КД ВІД 02.11.2017","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 26-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192889,"АЛЕЯ ВІД ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2 ДО ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6, ПВ-4565","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",162.1,null,159.4,null,158.98400000000001,158.98400000000001,null,158.98400000000001,157.11699999999999,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1628-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 26-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192890,"АЛЕЯ ВІД ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-А ДО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, ПВ-4565","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",163.6,null,160.69999999999999,null,160.32400000000001,160.32400000000001,null,160.32400000000001,158.45699999999999,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1629-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 13-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192891,"АЛЕЯ ВІД ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-Б ДО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 9-А, ПВ-4565","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",533.79999999999995,null,517.5,null,516.38099999999997,516.38099999999997,null,516.38099999999997,514.51400000000001,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1630-17/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 14-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192734,"ПРОСП. ГЕРОЇВ  СТАЛІНГРАДУ, 54, ПВ-3162","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",81.400000000000006,null,79.900000000000006,null,79.510999999999996,79.510999999999996,null,79.510999999999996,77.644000000000005,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН ","КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1635-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 19-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192741,"ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 56-А, ПВ-3162","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",279.7,null,273,null,271.31,271.31,null,271.31,269.44299999999998,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН \n","КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН \n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1641-17/КД ","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 25-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192744,"ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 50, ПВ-3162","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",242.2,null,236.4,null,234.76599999999999,234.76599999999999,null,234.76599999999999,232.899,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН \n","КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН \n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1637-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 21-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192748,"ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 52, ПВ-3162","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",161.9,null,159,null,156.51,156.51,null,156.51,154.643,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН \n","КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН \n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1636-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 20-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192754,"ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 52-А, ПВ-3162","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",241.1,null,234.5,null,233.774,233.774,null,233.774,231.90700000000001,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН \n","КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН \n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1631-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 15-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192813,"ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 1, ПВ-4173","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",246.6,null,241.6,null,241.15,241.15,null,241.15,239.28299999999999,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ОЦІНКА №00-2034-17/КД ВІД 27.10.2017","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 34-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192865,"ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3, ПВ-4173","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",371.6,null,358.8,null,358.02,358.02,null,358.02,356.15300000000002,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ЗВІТ №00-2032-17/КД ВІД 27.10.2017","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 32-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192750,"ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 4, ПВ-4395","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",244,null,237.9,null,237.16499999999999,237.16499999999999,null,237.16499999999999,235.298,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН \n","КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН \n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1638-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 22-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192815,"ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5-5-А, ПВ-4565","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",491.4,null,479.7,null,476.58100000000002,476.58100000000002,null,476.58100000000002,474.714,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ЗВІТ №00-2033-17/КД ВІД 27.10.2017","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 33-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192820,"ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5/1, ПВ-4565","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",330.6,null,321.60000000000002,null,320.13400000000001,320.13400000000001,null,320.13400000000001,318.267,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ЗВІТ №00-2026-17/КД ВІД 27.10.2017","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР 29-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192824,"ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 7, ПВ-4565","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",344,null,335.5,null,334.74,334.74,null,334.74,332.87299999999999,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ЗВІТ №00-2030-17/КД ВІД 02.11.2017","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 30-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192827,"ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 9-9-Б, ПВ-4565","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",560.5,null,547.20000000000005,null,545.52,545.52,null,545.52,543.65300000000002,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р","ЗВІТ №00-2031-17/КД ВІД 02.11.2017","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 31-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,192738,"ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 54-А, ПВ-3162","10.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",381,null,370.7,null,367.34500000000003,367.34500000000003,null,367.34500000000003,365.47800000000001,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН \n","КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН \n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1640-17/КД ","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР 24-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ \"ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД\"","ВИКОНАНО"]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ (2 об'єкти)","","",null,null,25883.4,null,25556.694,19595.176599999999,null,19595.176599999999,5.9999999999999995E-4,-5961.5173999999997,"","","","","","",""]
[]
[null,181270,"МIСТ IМ. Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО У МІСТІ КИЄВІ","02.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",14543.7,null,14335.6,null,14095.487999999999,10843.5623,null,10843.5623,2.9999999999999997E-4,-3251.9256999999998,"РОЗП. КМДА ВІД 06.02.2017 №122","НАКАЗ №88-Б ВІД 24.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1632-17/ЕО/КД ","ПРОВЕДЕНО","ДОГОВІР ВІД 14.02.2017 №АДО-ПР-5 ","ДОГОВІР ВІД 09.06.2017 №АДО-КР-5 ","ВИКОНАНО"]
[]
[null,181268,"МІСТ МЕТРО ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО У МІСТІ КИЄВІ  ","02.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",11547.8,null,11547.8,null,11461.206,8751.6142999999993,null,8751.6142999999993,2.9999999999999997E-4,-2709.5916999999999,"РОЗП. КМДА ВІД 29.12.2016 №1392\n","НАКАЗ №87-Б ВІД 24.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.04.2017Р № 00-0338-17/I3 \n","ПРОВЕДЕНО\n","ДОГОВІР ВІД 14.02.2017 №АДО-ПР-3 ТОВ \"ЕТЕ КОНСАЛТІНГ\"\n","ДОГОВІР ВІД 09.06.2017 №АДО-КР-3 ТОВ \"ГРУПА КОМПАНІЙ БЕТІ\"\n","ВИКОНАНО"]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОВУЛКІВ, ПРОСПЕКТІВ ТА МОСТІВ (7 об'єктів)","","",null,null,16160.2,null,16159.909,16159.909,null,16159.909,null,null,"","","","","","",""]
[]
[null,188681,"ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВІД БРОВАРСЬКОГО ПРОСПЕКТУ ДО ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКОЇ)","03.2017 08.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6121.5,null,6121.5,null,6121.4979999999996,6121.4979999999996,null,6121.4979999999996,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД БД № БН\n","КОШТОРИС ВІД БД № БН\n","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017Р.№ 00-0202-17КД \n","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР ВІД 26.04.17 №02-КБ ПАТ \"ТРЕСТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ\"\n","ВИКОНАНО"]
[]
[null,188683,"ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА (ВІД  ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ПЛОЩІ ДО БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ)","03.2017 08.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1296.9000000000001,null,1296.9000000000001,null,1296.826,1296.826,null,1296.826,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №82-Б ВІД 06.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 №00-0206-17КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 №01-КБ ","ВИКОНАНО"]
[]
[null,188684,"ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ (ВІД  ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ ДО ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ПЛОЩІ)","03.2017 08.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1144.0999999999999,null,1144.0999999999999,null,1144.079,1144.079,null,1144.079,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №81-Б ВІД 06.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 №00-0205-17КД \n","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 №03-КБ ПАТ \"ТРЕСТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ\"\n","ВИКОНАНО"]
[]
[null,188686,"ВУЛ. ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА  (ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ДО ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКОЇ)","03.2017 08.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",314.60000000000002,null,314.60000000000002,null,314.55900000000003,314.55900000000003,null,314.55900000000003,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №83-Б ВІД 18.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.03.2017 №00-0202-17КД ","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 №02-КБ ","ВИКОНАНО"]
[]
[null,188685,"ВУЛ.ЧЕЛЯБІНСЬКА (ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ДО ВУЛ. ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА)","03.2017 08.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",962.7,null,962.7,null,962.63499999999999,962.63499999999999,null,962.63499999999999,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №79-Б ВІД 06.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 № 00-0203-17КД\n","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 №04-КБ\n","ВИКОНАНО"]
[]
[null,188682,"ПЛОЩА ЛІВОБЕРЕЖНА (В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, РАЇСИ ОКІПНОЇ, МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО)","03.2017 08.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2112.3000000000002,null,2112.3000000000002,null,2112.2669999999998,2112.2669999999998,null,2112.2669999999998,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №80-Б ВІД 06.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 № 00-0204-17КД\n","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР ВІД 10.05.2017 №08-КР\n","ВИКОНАНО"]
[]
[null,185619,"ПРОСП. БРОВАРСЬКИЙ (ВІД КАХОВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ДО МОСТУ ЧЕРЕЗ ВЕНЕЦІАНСЬКУ ЗАТОКУ), ПВ-5162, 5292","02.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4208.1000000000004,null,4208.1000000000004,null,4208.0450000000001,4208.0450000000001,null,4208.0450000000001,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №76-Б ВІД 05.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2017 №00-0159-17КД\n","ПРОВЕДЕНО","","ДОГОВІР ВІД 05.05.2017 №06-КР ТОВ\"БУДЕНЕРГОМОНТАЖ - 8\"\n","ВИКОНАНО"]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОВУЛКІВ, ПРОСПЕКТІВ ТА МОСТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ (14 об'єктів)","","",null,null,35.9,null,31.423999999999999,31.423999999999999,null,31.423999999999999,null,null,"","","","","","",""]
[]
[null,192747,"ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ЗАТЄВАХІНА, ПВ-6307","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",593.9,null,1.9,null,1.867,1.867,null,1.867,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №101-Б ВІД 26.10.2017Р","ЗВІТ №00-1962-17/КД ВІД 25.10.2017","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192762,"ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, ПВ-2568\n","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",829,null,1.9,null,1.867,1.867,null,1.867,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1495-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192780,"ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА, ПВ-5247, 5246","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",6404.6,null,3.8,null,3.7789999999999999,3.7789999999999999,null,3.7789999999999999,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1501-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192786,"БУЛЬВ. ІГОРЯ ШАМО, ПВ-4699, 4165","02.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",4129.7,null,3.2,null,3.1379999999999999,3.1379999999999999,null,3.1379999999999999,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1500-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192788,"ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, ПВ-4716, ПВ-4177, ПВ-4744, ПВ-4752 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",3680,null,3.6,null,3.597,3.597,null,3.597,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1499-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192799,"ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, ПВ-2141","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1397.6,null,2.1,null,2.0129999999999999,2.0129999999999999,null,2.0129999999999999,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1497-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ\n","","",""]
[]
[null,192829,"ВУЛ. РАДИЩЕВА, ПВ-2472\n","05.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",802,null,4,null,null,null,null,null,null,null,"","","","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192839,"ВУЛ. ОЗЕРНА, ПВ-3764\n","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1263.9000000000001,null,1.9,null,1.867,1.867,null,1.867,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1491-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192841,"ВУЛ. КОНОПЛЯНСЬКА, ПВ-3166","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",753.1,null,1.9,null,1.867,1.867,null,1.867,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1492-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ\n","","",""]
[]
[null,192850,"ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, ПВ-8137 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА","11.2017 02.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2400,null,2.5,null,2.4169999999999998,2.4169999999999998,null,2.4169999999999998,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1493-17/КД ","ПОТРЕБУЄ\n","","",""]
[]
[null,192874,"ВУЛ. ІРИНИНСЬКА, ПВ-1011\n","05.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",200.2,null,1.9,null,1.867,1.867,null,1.867,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1496-17/ЕО/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192876,"ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСКОЇ, ПВ-8457, 8664","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1120,null,2.7,null,2.6970000000000001,2.6970000000000001,null,2.6970000000000001,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1494-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192893,"ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, ПВ-3866","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",1442.2,null,2.1,null,2.0649999999999999,2.0649999999999999,null,2.0649999999999999,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1498-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,192894,"ВУЛ. ПРИРІЧНА, ПВ-3903, 3904, 3905","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",2596.8000000000002,null,2.4,null,2.383,2.383,null,2.383,null,null,"ДЕФЕКТНИЙ АКТ","НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1502-17/КД ","НЕ ПОТРЕБУЄ","","",""]
[]
[null,null,"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (3 об'єкти)","","",null,null,11125.2,null,11123.761,11123.761,null,11123.761,null,null,"","","","","","",""]
[]
[null,185620,"ГІДРОПАРК, ПВ-4442, 4601, 5174","02.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",10353.1,null,10353.1,null,10352.272000000001,10352.272000000001,null,10352.272000000001,null,null,"","НАКАЗ №75-Б ВІД 05.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2017 №00-0158-17-КД \n","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР ВІД 05.05.2017 №07-КР ТОВ\"БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8\"\n","ВИКОНАНО"]
[]
[null,185617,"ЗОЛОТОВОРІТСЬКИЙ СКВЕР, ПВ-1011","02.2017 12.2017","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",767.1,null,767.1,null,767.08900000000006,767.08900000000006,null,767.08900000000006,null,null,"","НАКАЗ №77-Б ВІД 06.04.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 №00-0188-17КД ","ПРОВЕДЕНО\n","","ДОГОВІР ВІД 24.60.4201 №05-КБ \n","ВИКОНАНО"]
[]
[null,185618,"НАВОДНИЦЬКИЙ ПАРК, ПВ-1918, 1692","03.2018 12.2018","61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ",8000,null,5,null,4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,4.4000000000000004,null,null,"","НАКАЗ №98-Б ВІД 06.09.2017 Р.","ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.06.2017 №00-1032-17/КД \n","НЕ ПОТРЕБУЄ\n","","",""]