## 2025
0 | Найменування об'єкта будівництва, вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Вид будівництва | ПКД | Технічний нагляд | Кошторисна вартість | Стан реалізації
Об'єкти освіти, соціальної та культурної сфери
1 | "Капітальний ремонт даху спортивної зали Ужгородського ліцею ім. Т.Г. Шевченка на наб. Незалежності,4 в м. Ужгород" | капітальний ремонт | Проведено коригування проектно кошторисної документації у звязку із зміною обсягів робіт, що підтверджується протоколом погодження, який підписано підрядником, проектувальником та технічним наглядом Укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації № 25-31/1211021 від 12.12.2025 який підписано директором департаменту та проектувальником | Рущак Г.М. наказ від 24.09.2024 №143 | 3019030 | Будівельні роботи завершено
2 | Капітальний ремонт даху Ужгородського ліцею №7 (початкова школа) по вул. Антоніна Дворжака,41 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Проведено коригування проектно кошторисної документації у звязку із зміною обсягів робіт, що підтверджується протоколом погодження, який підписано підрядником, проектувальником та технічним наглядом Укладено договір на коригування проектно-кошторисної документації №25-21/1211021 від 16.10.25 який підписано директором департаменту та проектувальником. | Овечкін Є.В. наказ від 13.08.24 № 118 Рущак Г.М. наказ від 22.09.25 №144 Овечкін Є.В. наказ від 26.11.25 №181 | 3658758 | Будівельні роботи завершено
3 | "Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької в м. Ужгород".Коригування | реконструкція | Наявна коригована проектно -кошторисна документація. Коригування проведено на підставі договору №08.23 від 27.11.23, який підписано директором департаменту та проектувальником. Підстава для коригування зміни в законодавстві - необхідність влаштування укриття | Рущак Г.М. наказ від 02.08.24 №112 | 72777580 | Будівельні роботи розпочато
4 | Капітальний ремонт спортмайданчика для міні-футболу зі штучним покриттям для Ужгородського ліцею "Лідер" по вул. Сільвая, 3 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Коригування проектно кошторисної документації не проводилося | Рущак Г.М. наказ від 13.11.2024 №176, Овечкін Є.В. наказ від 04.12.2025 №185 | 3753581 | Будівельні роботи завершено
5 | Капітальний ремонт харчоблоку НВК “Гармонія” по вул. Доманинська,263 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно-кошторисна документація. Коригування не проводилося | Овечкін Є.В. наказ від. 24.11.2025 №177 | 5 013 420,00 | будівельні роботи розпочато
6 | "Капітальний ремонт фасаду будівлі Ужгородського ліцею № 5 по Київській набережній".Коригування | капітальний ремонт | Коригування проведено на підставі договору №104/24 від 18.03.2024, який підписано директором департаменту та проектувальником. Підстава для коригування зміни в законодавстві та необхідність проведення додаткових робіт | Технічний нагляд не призначений | 12822455 | Відкориговано ПКД, будівельні роботи не розпочаті
7 | Капітальний ремонт даху УПШ №1 за адресою вул. Висока, 4а в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно-кошторисна документація. Коригування не проводилося | Овечкін Є.В. наказ від 26.05.2025 №63, Рущак Г.М. наказ від 22.09.25 №143, Овечкін Є.В. наказ від 10.12.25 №193 | 3852859 | Будівельні роботи завершено
10 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі ЗДО №36 по вул. Бачинського, 27 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна відкоригована проектно- кошторисна документація у звязку з виникненням додаткових робіт та зміною законодавства. Коригування проводилося на підставі договору №25-02/1211010 від 16.04.25, який підписано директором департаменту та проектувальником | Технічний нагляд не призначений | 1978012 | Відкориговано ПКД, будівельні роботи не розпочаті
11 | Капітальний ремонт санвузлів Ужгородського ліцею «Імідж» по вул. Марії Заньковецької, 66 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Коригування проектно кошторисної документації не проводилося | Цуркан О.М. наказ від 03.11.2025 3170 | 4489986 | будівельні роботи розпочато
12 | Капітальний ремонт санвузлів Ужгородського ліцею №7 по вул. Антоніна Дворжака,41 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Овечкін Є.В. наказ від 11.08.2025 №115,Рущак Г.М. наказ від 22.09.25 №142, Овечкін Є.В. наказ від 10.12.25 №194 | 1706276 | будівельні роботи завершено
13 | Капітальний ремонт харчоблоку в Ужгородському мистецькому ліцеї «Перспектива» по вул. Підгірна, 43 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений | 8283454 | будівельні роботи не розпочаті
14 | Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений | 8021640 | будівельні роботи не розпочаті
15 | Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородського ліцею №8 по вул. Академіка Корольова,4 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Проведено коригування проектно- кошторисної документації у звязку з виникненням додаткових робіт та зміною законодавства. Коригування проводилося на підставі договору №111/25 від 28.03.2025, який підписано директором департаменту та проектувальником | Рущак Г.М. наказ від 21.10.2025 №168 Овечкін Є.В. наказ від 10.12.25 №192 | 15225894 | будівельні роботи розпочато
16 | Капітальний ремонт санвузлів другого поверху Ужгородського мистецького ліцею "Перспектива" по вул. Підгірна, 43 в м. Ужгород Закарпатської області | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Овечкін Є.В. наказ від 11.11.2025 №172 (TN01:8644-4155-7319-8250) | 1864264 | будівельні роботи завершено
17 | Капітальний ремонт спортивної зали Ужгородського ліцею №15 по вул. Марії Заньковецької,13а в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений | 7435095 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
18 | Капітальний ремонт благоустрою території ЗДО №28 по вул. Ярослава Геляса, 4А в м. Ужгород.Коригування | капітальний ремонт | Наявна коригована ПКД ФОП Ольховик О.І. Наявна коригована проектно -кошторисна документація. Коригування проведено на підставі договору №25-03/1211010 від 18.04.2025, який підписано директором департаменту та проектувальником. Підстава для коригування зміни в законодавстві та додаткові роботи | Технічний нагляд не призначений | 3 339 414 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
19 | Капітальний ремонт басейну в ЗДО №36 по вул. Бачинського | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений |  | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
20 | Капітальний ремонт приміщень корпусу №3 комунального закладу Ужгородська музична школа №1 Ужгородської міської ради по вул. Духновича, 4 м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Овечкін Є.В. наказ від 24.11.2025 №178 | 11137974 | Будівельні роботи розпочато
21 | Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №4 по вул. Залізнична,4/22 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Овечкін Є.В. наказ від 29.08.2025 №131 Рущак Г.М. наказ від 22.09.2025 №141 Овечкін Є.В. наказ від 10.12.25 №191 | 5470624 | Будівельні роботи розпочато
22 | Капітальний ремонт системи опалення ЗДО №36 по вул. Бачинського,27 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений | 8186754 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи розпочато
23 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Ужгородського ліцею № 8 з облаштуванням приміщень подвійного призначення в корпусі літери Б1, Д2, Д3, Г, В по вул. Академіка Корольова, 4 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Рущак Г.М. наказ від 01.05.2025 №54 | 12031981 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи розпочато
Об'єкти охорони здоров'я
| Капітальний ремонт благоустрою території КНП "Центральна міська клінічна лікарня" по вул. Олександра Грибоєдова, 20 у м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений | 42592.109 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
Об'єкти комунального господарства
1 | Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради по вул. Загорська, б/н в м. Ужгород | нове будівництво | Проведено коригування ПКД у звязку із необхідністю проведення додаткових робіт та змінами кошторисних норм. Коригування проведено на підставі договору на коригування ПКД від №1802-20 від 19.05.25 , який підписано директором департаменту та проектувальником | Овечкін Є.В. наказ від 20.06.2024 №88 | 162 361 034 | будівельні роботи проводяться
2 | Капітальний ремонт кладовища Кальварія-Пагорбу Слави з облаштуванням меморіалу загиблим Героям України в м.Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Рущак Г.М. наказ від 25.11.24 № 197 Овечкін Є.В наказ від 26.11.25 | 28966138 | Будівельні роботи розпочато
3 | "Капітальний ремонт з експлуатаційного утримання полігону твердих побутових відходів в межах існуючої території земельного відводу в с.Барвінок, Ужгородського району" (Коригування) | капітальний ремонт | Наявна коригована ПКД у звязку із виникненням додаткових робіт. Укладено договір на коригування №22 від 20.09.23, який підписано директором департаменту та проектувальником | Овечкін Є.В. наказ від 08.08.22 №90 | 59 235 425 | Будівельні роботи розпочато
7 | Реконструкція будівлі під ветеранський хаб по вул. Карпатської України,98 у м. Ужгород | реконструкція | Наявна проектно- кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений | 25950394 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
8 | Капітальний ремонт громадської будівлі (літера "Б") по вул. Карпатської України, буд. 7 у місті Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений | 2164496 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
Капітальний ремонт житлового фонду по Програмі капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгороді на 2025 рік
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Свободи, 39 | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Овечкін Є.В., наказ № 71 від 11.06.2025 та Цуркан О.М., наказ № 140 від 19.09.2025 | 5610253 | Роботи виконувались ФОП Генсецьким
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Володимирська, 82 (ОСББ "Володимирська 82) | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування проводилося у зв'язку з технічною помилкою, за рахунок проектної організації | Цуркан О.М., наказ № 149 від 26.09.2025 | 4806781 | Роботи виконані
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр.Свободи, 45 (ОСББ "ПРОСПЕКТ-45"). Завершення робіт | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування проводилося у зв'язку з технічною помилкою, за рахунок проектної організації | Технічний нагляд не призначався | 3570766 | Закупівля оголошувалася в 2025 році 3 рази. У зв'язку із відсутністю учасників закупівля не відбулася, роботи не проводились
| Капітальний ремонт ліфтів (ліфтового обладнання) в житловому будинку по вул. Минайській, 25 (6 п.) | капітальний ремонт | Наявна ПКД, ексапертиза | Овечкін Є.В, наказ №184 від 04.12.2025 | 264840 | Роботи виконані
1 | Капітальний ремонт вул. Олександра Хіри коригування | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Владика Б.В. наказ від 17.04.2025 №47 | 8439553 | будівельні роботи проводяться
2 | Капітальний ремонт вул. Великокам'яна | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Цуркан О.М. наказ від 03.10.2025 №155 | 2741392 | Будівельні роботи завершено
3 | Капітальний ремонт вул. Карпатської України в м. Ужгород (Коригування) | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Владика Б.В. наказ від 26.08.2025 №123 | 102662177 | будівельні роботи проводяться
4 | Капітальний ремонт вул. Василя Стефаника (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Сич Б.С. наказ від 06.12.2024 №212 | 4291869 | Будівельні роботи завершено
5 | Капітальний ремонт вул. Карпатської України в м. Ужгород (Коригування) | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Владика Б.В. наказ від 26.08.2025 №123 | 102662177 | будівельні роботи проводяться
6 | Капітальний ремонт спортивного майданчика (влаштування освітлення та основи під синтетичне покриття) по пр. Свободи, 20 | Капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Рущак Г.М., наказ № 84 від 25.06.2025 | 2314554 | Роботи завершено
7 | Капітальний ремонт скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди в м. Ужгород | Капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Цуркан О.М., наказ № 139 від 19.09.2025 | 7428239 | будівельні роботи проводяться
8 | Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до адміністративних будівель по вул. Павла Чубинського,20,22 в м. Ужгород | Капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Владика Б.В. наказ від 23.04.2025 №49 | 5161790 | будівельні роботи проводяться
9 | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Капушанська, 170-172 в м. Ужгород | Капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Технічний нагляд не призначався | 646545 | направлялись запити цінових пропозицій. Учасники відсутні

## 2026
| Найменування об'єкта будівництва, вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | вид будівництва | ПКД | Технічний нагляд | Кошторисна вартість | Стан реалізації
Об'єкти освіти
1 | "Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької в м. Ужгород".Коригування | реконструкція | Наявна коригована проектно -кошторисна документація. Коригування проведено на підставі договору №08.23 від 27.11.23, який підписано директором департаменту та проектувальником. Підстава для коригування зміни в законодавстві - необхідність влаштування укриття | Рущак Г.М. наказ від 02.08.24 №112 Овечкін Є.В. наказ №30 від 17.03.2026 | 72777580 | Будівельні роботи проводяться
2 | Капітальний ремонт харчоблоку НВК “Гармонія” по вул. Доманинська,263 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Овечкін Є.В. наказ від. 24.11.2025 №177 | 5 013 420 | Будівельні роботи проводяться
3 | Капітальний ремонт підвальних приміщень Ужгородського ліцею № 8 з облаштуванням приміщень подвійного призначення в корпусі літери Б1, Д2, Д3, Г, В по вул. Академіка Корольова, 4 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Рущак Г.М. наказ від 01.05.2025 №54 Овечкін Є.В. наказ №29 від 17.03.2026 | 12 031 981 | Будівельні роботи проводяться
4 | Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородського ліцею №8 по вул. Академіка Корольова,4 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна коригована ПКД | Рущак Г.М. наказ від 21.10.2025 №168 Овечкін Є.В. наказ від 10.12.25 №192 | 15 225 894 | будівельні роботи проводяться
5 | Капітальний ремонт санвузлів Ужгородського ліцею «Імідж» по вул. Марії Заньковецької, 66 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Цуркан О.М. наказ 170 від 03.11.2025 3170 | 4 489 986 | Будівельні роботи завершені
9 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі ЗДО №36 по вул. Бачинського, 27 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна відкоригована проектно- кошторисна документація. Коригування проводилося на підставі договору №25-02/1211010 від 16.04.25 | Технічний нагляд не призначений | 1 978 012 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
10 | "Капітальний ремонт харчоблоку в Ужгородському мистецькому ліцеї «Перспектива» по вул. Підгірна, 43 в м. Ужгород".Коригування | капітальний ремонт | Наявна коригована проектно -кошторисна документація. Коригування проведено на підставі договору №08.23 від 27.11.23, який підписано директором департаменту та проектувальником. Підстава для коригування зміни в законодавстві | Технічний нагляд не призначений | 11360662 | Будівельні роботи не розпочаті
11 | Капітальний ремонт огорожі Ужгородських ліцеїв №12 по вул. Марії Заньковецької, 17/а та №15 по вул. Марії Заньковецької, 13а в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Технічний нагляд не призначений | 8 021 640 | Будівельні роботи не розпочаті
12 | Капітальний ремонт спортивної зали Ужгородського ліцею №15 по вул. Марії Заньковецької,13а в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Технічний нагляд не призначений | 7 435 095 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
13 | Капітальний ремонт благоустрою території ЗДО №28 по вул. Ярослава Геляса, 4А в м. Ужгород.Коригування | капітальний ремонт | Наявна коригована ПКД ФОП Ольховик О.І. Наявна коригована проектно -кошторисна документація. Коригування проведено на підставі договору №25-03/1211010 від 18.04.2025, який підписано директором департаменту та проектувальником. Підстава для коригування зміни в законодавстві та додаткові роботи | Технічний нагляд не призначений | 3 339 414 | Виготовлено ПКД
14 | Капітальний ремонт басейну в ЗДО №36 по вул. Бачинського | капітальний ремонт | Наявна ПКД ФОП Височанська В.В. №125/25 від 20.03.2025 | Технічний нагляд не призначений | 1819670 | Відкориговано ПКД, будівельні роботи не розпочаті
15 | Капітальний ремонт системи опалення ЗДО №36 по вул. Бачинського,27 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Проведено коригування проектно- кошторисної документації у звязку з виникненням додаткових робіт та зміною законодавства. Коригування проводилося на підставі договору №11-06/25 від 03.06.2025, який підписано директором департаменту та проектувальником. | Технічний нагляд не призначений | 8 186 754 | Виготовлено ПКД, будівельні роботи не розпочаті
17 | Капітальний ремонт даху із заходами енергозбереження та влаштуванням водозбору і наступним використанням дощової води УПШ «ВЕСЕЛКА» за адресою: Закарпатська обл.,м. Ужгород, вул. Володимирська, 38 | капітальний ремонт | Проведено коригування проектно- кошторисної документації у звязку з виникненням додаткових робіт та зміною законодавства. Коригування проводилося на підставі договору №23-061К від 17.03.2026, який підписано директором департаменту та проектувальником | Технічний нагляд не призначений | 20479390 | Оголошено тендер на виконання робіт
| Капітальний ремонт фасаду із заходами енергозбереження та влаштуванням водозабору і наступним використанням дощової води ЗДО № 42 «Джерельце» за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Т. Легоцького, 19А | капітальний ремонт | Проведено коригування проектно- кошторисної документації у звязку з виникненням додаткових робіт та зміною законодавства. Коригування проводилося на підставі договору №24-072К від 17.03.2026, який підписано директором департаменту та проектувальником | технічний нагляд не призначений | 26283885 | Оголошено тендер на виконання робіт
18 | Капітальний ремонт дахів з влаштуванням водозбору на території з наступним використанням дощової води УПШ «Ялинка» за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Нахімова, 3 | капітальний ремонт | Проведено коригування проектно- кошторисної документації у звязку з виникненням додаткових робіт та зміною законодавства. Коригування проводилося на підставі договору №24-073К від 17.03.2026, який підписано директором департаменту та проектувальником | Технічний нагляд не призначений | 20202855 | Оголошено тендер на виконання робіт
6 | "Капітальний ремонт фасаду будівлі Ужгородського ліцею № 5 по Київській набережній".Коригування | капітальний ремонт | Коригування проведено на підставі договору №104/24 від 18.03.2024, який підписано директором департаменту та проектувальником. Підстава для коригування зміни в законодавстві та необхідність проведення додаткових робіт | Технічний нагляд не призначений | 12822455 | Відкориговано ПКД, будівельні роботи не розпочаті
20 | Капітальний ремонт коридорів Ужгородського ліцею №7 по вул. Антоніна Дворжака, 41 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Технічний нагляд не призначений | 15159370 | Укладено договір на виконання будівельних робіт, будівельні роботи ще не розпочаті
Об'єкти соціальної та культурної сфери
3 | Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-філії №4 по вул. Залізнична,4/22 в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Овечкін Є.В. наказ від 29.08.2025 №131 Рущак Г.М. наказ від 22.09.2025 №141 Овечкін Є.В. наказ від 10.12.25 №191 | 5 470 624 | Будівельні роботи проводяться
4 | Капітальний ремонт приміщень корпусу №3 комунального закладу Ужгородська музична школа №1 Ужгородської міської ради по вул. Духновича, 4 м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Овечкін Є.В. наказ від 24.11.2025 №178 | 11 137 974 | Будівельні роботи проводяться
Об'єкти охорони здоров'я
2 | "Капітальний ремонт благоустрою території КНП "Центральна міська клінічна лікарня" по вул. Олександра Грибоєдова, 20 у м. Ужгород". Коригування | капітальний ремонт | Проведено коригування проектно -кошторисної документації. Коригування проведено на підставі договору №06-07/26 від 22.06.2026, який підписано директором департаменту та проектувальником. Підстава для коригування - виникнення додаткових робіт. | Технічний нагляд не призначений | 66968186 | оголошено тендер на виконання робіт, будівельні роботи не розпочаті
Об'єкти комунального господарства
1 | Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради по вул. Загорська, б/н в м. Ужгород | нове будівництво | Проведено коригування ПКД у звязку із необхідністю проведення додаткових робіт та змінами кошторисних норм. Коригування проведено на підставі договору на коригування ПКД №1802-20 від 19.05.25, який підписано директором департаменту та проектувальником | Овечкін Є.В. наказ від 20.06.2024 №88 | 215694656 | будівельні роботи призупинено у звязку з розірванням договору підряду
2 | Капітальний ремонт кладовища Кальварія-Пагорбу Слави з облаштуванням меморіалу загиблим Героям України в м.Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Рущак Г.М. наказ від 25.11.24 № 197 Овечкін Є.В наказ від 26.11.25 | 28 966 138,00 | Будівельні роботи проводяться
3 | "Капітальний ремонт з експлуатаційного утримання полігону твердих побутових відходів в межах існуючої території земельного відводу в с.Барвінок, Ужгородського району" (Коригування) | капітальний ремонт | Наявна коригована ПКД у звязку із виникненням додаткових робіт. Укладено договір на коригування №22 від 20.09.23, який підписано директором департаменту та проектувальником | Овечкін Є.В. наказ від 08.08.22 №90 | 59235425 | Будівельні роботи проводяться
6 | Капітальний ремонт громадської будівлі (літера "Б") по вул. Карпатської України, буд. 7 у місті Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно-кошторисна документація | Технічний нагляд не призначений | 2 146 000 | Оголошено тендер на виконання робіт, будівельні роботи не розпочаті
| Капітальний ремонт пішохідного мосту пл. Театральна (коригування) у м. Ужгород | капітальний ремонт | Проведено коригування ПКД у звязку із необхідністю проведення додаткових робіт та змінами кошторисних норм. Коригування проведено на підставі договору на коригування ПКД від 29.04.2026 №26-01/1217480, який підписано директором департаменту та проектувальником | Технічний нагляд не призначений | 72292465 | Будівельні роботи не розпочаті
Капітальний ремонт житлового фонду по Програмі капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгороді на 2026 рік
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Свободи, 39 | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Цуркан О.М., наказ № 140 від 19.09.2025 | 5610253 | Роботи завершуються
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Володимирській, 28 (ОСББ "Володимирська 28 м. Ужгород") | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Овечкін Є.В., наказ № 105 від 28.07.2026 | 4896524 | Роботи проводяться згідно укладеного договору за результатами закупівлі
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Братів Бращайків, 7 (ОСББ «Сакура – 7») (коригування) | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Технічний нагляд не призначений | 3086840 | Закупівля оголошувалася в поточному році 3 рази. У зв'язку із відсутністю учасників закупівля не відбулася
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Собранецька, 124 (ОСББ "Моя оселя Собранецька 124" | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Технічний нагляд не призначений | 3105463 | Заплановано оголошення закупівлі
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Братів Бращайків, 1 (ОСББ «Бращайків 1») (коригування) | капітальний ремонт | Проектно-кошторисна документація на виготовлені
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку попр.Свободи, 45 (ОСББ "ПРОСПЕКТ-45". Завершення робіт | капітальний ремонт | Наявна ПКД, коригування не проводилося | Технічний нагляд не призначений |  | Закупівля оголошувалася в поточному році 3 рази. У зв'язку із відсутністю учасників закупівля не відбулася
Об'єкти комунального господарства
1 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Шумна, 30,32 в м. Ужгород. Коригування | капітальний ремонт | Наявна коригована ПКД у звязку із виникненням додаткових робіт. Укладено додаткову угоду №1 до договору підряду № 25-08/1217442 від 17.10.2023, який підписано директором департаменту та проектувальником | Савко П.В. наказ від 28.07.2026 №90 | 4650170 | Будівельні роботи проводяться
2 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних територій/проїдів по вул. Грушевського 39 | поточний ремонт | Наявна кошторисна документація | Савко П.В. наказ від 08.06.2026 №82 | 707190 | роботи завершені
3 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних територій/проїдів по вул. Грушевського 53 | поточний ремонт | Наявна кошторисна документація | Савко П.В. наказ від 01.06.2026 №81 | 432852 | роботи завершені
4 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних територій/проїдів по вул. Митна 17 | поточний ремонт | Наявна кошторисна документація | Савко П.В. наказ від 01.06.2026 №80 | 623807 | роботи завершені
5 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних територій/проїдів по вул. Богомольця 18 | поточний ремонт | Наявна кошторисна документація | Савко П.В. наказ від 01.06.2026 №79 | 771744 | роботи завершені
6 | Поточний ремонт вул. Академіка Корольова | поточний ремонт | Наявна кошторисна документація | Савко П.В. наказ від 29.04.2026 №60 | 1 729 52 | роботи завершені
7 | Поточний ремонт вул. Герої 128-ї бригади | поточний ремонт | Наявна кошторисна документація | Савко П.В. наказ від 29.04.2026 №61 | 1880983 | роботи проводяться
8 | Поточний ремонт вул. Грушевського | поточний ремонт | Наявна кошторисна документація | Савко П.В. наказ від 29.04.2026 №59 | 1854963 | роботи завершені
9 | Капітальний ремонт вул. Карпатської України в м. Ужгород (Коригування) | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Владика Б.В. наказ від 26.08.2025 №123 | 102662177 | будівельні роботи проводяться
10 | Капітальний ремонт скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди в м. Ужгород | Капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Цуркан О.М., наказ № 139 від 19.09.2025 | 7428239 | Виконання робіт не завершено. Коригується проектно -кошторисна документація у зв'язку із наявністю додаткових робіт які не передбачені ПКД
11 | Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до адміністративних будівель по вул. Павла Чубинського,20,22 в м. Ужгород | Капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Владика Б.В. наказ від 23.04.2025 №49 | 5161790 | будівельні роботи на етапі завершення
12 | Капітальний ремонт вул. Олександра Хіри коригування | капітальний ремонт | Наявна проектно- кошторисна документація | Владика Б.В. наказ від 17.04.2025 №47 | 8439553 | будівельні роботи на етапі завершення
13 | Капітальний ремонт алеї Андрія Палая в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Технічний нагляд не призначався | 13532843 | двічі оголошувалась закупівля, не відбулась. Проводиться коригування ПКД
14 | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 27 в м. Ужгород. Коригування | капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Технічний нагляд не призначався | 1002144 | направлялись запити цінових пропозицій. Учасники відсутні
15 | Капітальний ремонт майданчика по вул. Тиводара Легоцького,9 в м.Ужгород. Коригування. | капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Технічний нагляд не призначався | 988908 | направлялись запити цінових пропозицій. Учасники відсутні
16 | Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території біля будівлі ТСЦ МВС 2141 по вул. Максима Польового, 4, в м. Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Технічний нагляд не призначався | 6282170 | Заплановано оголошення закупівлі
17 | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Можайського, 7 в м.Ужгород. Коригування | капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Технічний нагляд не призначався | 946457 | У зв'язку із змінами в законодавстві укладається договір на коригування ПКД.
18 | Капітальний ремонт вул. Дмитра Климпуша в м.Ужгород | капітальний ремонт | Наявна проектно -кошторисна документація | Технічний нагляд не призначався | 20233820 | Заплановано оголошення закупівлі