## станом на 01.01.2026
ЗВІТ про використання коштів на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою за програмою КПКВК 2211810 станом на 01.01.2026
Порядковий номер | ID проекту у DREAM | Найменування | Річний розпис | Надіслано відкритих асигнувань (наростаючим підсумком з початку року) | Передбачено кошти місцевих бюджетів у вигляді співфінансування (наростаючим підсумком з початку року) | Підрядник / постачальник * | Номер та дата договору ** | Назва заходу / предмету закупівлі *** | Строк виконання робіт (постачання товарів, надання послуг) за договором ** |  | Сума за договором ** |  | Кредиторська заборгованість **** |  | Дебіторська заборгованість **** |  | Обсяг виконаних робіт (постачання товарів, надання послуг) за договором/нараховано компенсації (наростаючим підсумком з початку року) |  | Оплачено підряднику (постачальнику)/ виплачено компенсації (наростаючим підсумком з початку року) / касові видатки | Залишок невикористаних асигнувань | Стан виконання проекту *****
[21 empty] | загальна вартість проекту | плановий (на звітну дату) |  | фактичний (на звітну дату) |  | відсоток виконання робіт (будівельної готовності)/постачання товарів (послуг)/виплаченої компенсації |  | Пояснення ******
[9 empty] | початок | закінчення | усього | в тому числі на поточний рік (крім дебіторської заборгованості) | на початок року | на звітну дату | на початок року | на звітну дату | всього | в тому числі в рахунок погашення попередньої оплати |  |  |  | кількісний (од) | вартісний | кількісний (од) | вартісний | на початок року | на звітну дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 160424-A0104FE8 | Субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою | 6164238780 | 6164238780 | 1563645058.8 | [5 empty] | 8279368249.65 | 6352014059.66 | 46236141.19 | 373181.54 | 45133764.59 | 77660893.94 | 3207529329.442 | 296331156.34 | 4237487314.033 | 1922700001.367 | 50190000000 | 275000 | 50190000000 | 25510 | 5779537022.11 | 0 | 8.443%
|  | Субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою у 2025 році | 6164238780 | 6164238780 | 1563645058.8 | [5 empty] | 8279368249.65 | 6352014059.66 | 46236141.19 | 373181.54 | 45133764.59 | 77660893.94 | 3207529329.442 | 296331156.34 | 4237487314.033 | 1922700001.367 | 9688048041.33 | 68383 | 8958060166.03 | 25510 | 5779537022.11 | 19.4621 | 74.279
|  | КЕКВ 3122 | 5663235631 | 5663235631 | 1421233933.99 | [5 empty] | 7573909297.5 | 5855927814.03 | 46236141.19 | 0 | 45133764.59 | 77660893.94 | 2825117001.42 | 271376577.45 | 3860229272.063 | 1803006358.937
|  | КЕКВ 3132 | 325884038 | 325884038 | 110066808.31 | [5 empty] | 435984238.96 | 325862101.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257257587.632 | 19665208.66 | 244187447.55 | 81696590.45
|  | КЕКВ 3142 | 149675362 | 149675362 | 28415771.5 | [5 empty] | 223684297.11 | 144847753.13 | 0 | 373181.54 | 0 | 0 | 99961744.19 | 5289370.23 | 111671246.47 | 33952650.93
|  | КЕКВ 3210 | 22369751 | 22369751 | 2603513 | [5 empty] | 42248671.19 | 21834646.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21834646.03 | 0 | 19366028.2 | 3003722.8
|  | КЕКВ 3110 | 1587961 | 1587961 | 1090395 | [5 empty] | 1821070.89 | 1821070.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637676.17 | 0 | 547282.75 | 1040678.25
|  | КЕКВ 2210 | 1486037 | 1486037 | 234637 | [5 empty] | 1720674 | 1720674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720674 | 0 | 1486037 | 0
1 | 020424-4C148695 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу "Жмеринський ліцей №6" по вул.Магістральна, 21 в м. Жмеринка, Вінницької області | 3050382 | 3050382 | 2872510 | [5 empty] | 4999777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.942 | 0 | 3050382 | 0 | 5922889 | 500 | 5922889 | 0 | 3344324 | 0 | 90 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул.Магістральна, 21 в м. Жмеринка, Вінницької області | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 3050382 | 3050382 | 2872510 | [5 empty] | 4999777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.942 | 0 | 3050382 | 0
[6 empty] | ТОВ "МС -БІЛД" | №131 від 12.06.2024 року | Капітальний ремонт і реставрація | 2025-06-12 | 2025-09-24 | 4999777 | [5 empty] | 293.942 | 0 | 3050382
2 | 170325-431E44A9 | Нове будівництво споруди цивільного захисту Опорного закладу освіти "Ратнівський ліцей №1 Ратнівської селищної ради" по вул. Центральна, 50, в смт Ратне Ковельського району Волинської області | 28697970 | 28697970 | 6078708 | [5 empty] | 34776678 | 34776678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32552296.5 | 0 | 28697970 | 0 | 34776678 | 425 | 34776678 | 425 | 32552296.5 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул.Центральна, 50, в селище Ратне Ковельського району Волинської області | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ3122 | 28697970 | 28697970 | 6078708 | [5 empty] | 34776678 | 34776678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32552296.5 | 0 | 28697970 | 0
[6 empty] | ТзОВ "Вельт Капітал" | №59 від 05.06.2025 | Роботи по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Опорного закладу освіти "Ратнівський ліцей №1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради"по вул.Центральна, 50, в селищі Ратне Ковельського району Волинської області" | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 34418915 | 34418915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32270412.5 | 0 | 28697970
[6 empty] | ТзОВ "Західкомунпроект" | №61від 05.06.2025 | Авторський нагляд по об'єкті "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Опорного закладу освіти "Ратнівський ліцей №1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради"по вул.Центральна, 50, в селищі Ратне Ковельського району Волинської області" | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 10324 | 10324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "ІК ЗАХІД" | №45.2025 ІК/60 | Технічний нагляд за проведенням будівельних робіт по об'єкті "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Опорного закладу освіти "Ратнівський ліцей №1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради"по вул.Центральна, 50, в селищі Ратне Ковельського району Волинської області" | 2025-06-05 | 2025-12-31 | 347439 | 347439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281884 | 0 | 0
3 | 250424-753D758F | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ«Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул.Джонсона Бориса, 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровськаобласть» | 30357903 | 30357903 | 0 | [5 empty] | 30357903 | 0 | 30357903 | 0 | 0 | 0 | 29188961.01 | 5784712.6 | 29188961 | 1168942 | 147769610 | 1300 | 147769610 | 1300 | 143313140.74 | 78 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул.Джонсона Бориса, 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 30357903 | 30357903 | 0 | [5 empty] | 30357903 | 0 | 30357903 | 0 | 0 | 0 | 29188961.01 | 5784712.6 | 29188961 | 1168942
[6 empty] | ТОВ "Сучасна Будархітектура" | 22-Т/24 від 09.05.2025 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область" (ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництво будівель) | 2025-05-11 | 2025-11-01 | 28804737.2 | [5 empty] | 27633676.7 | 5784712.6 | 27633676.7
[6 empty] | ФОП ШАТАЛОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 29-У/25 від 09.05.2025 | Здійснення послуги по технічному нагляду на об’єкті: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. (ДК 021:2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги) | 2025-06-09 | 2025-10-01 | 346830 | [5 empty] | 317212.02 |  | 317212.02
[6 empty] | ФОП ЧЕЛЮСОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 28-У/25 від 09.05.2025 | Здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. (ДК 021:2015: 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-05-09 | 2025-10-01 | 69420 | [5 empty] | 69420 |  | 69420
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІНГ АССОШІЕЙШН АІМДЖИ" | 23-Т/25 від 09.05.2025 | "Надання інженерно-консультаційних послуг необхідних для здійснення будівництва та завершення проекту об’єкта «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15 м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування (ДК 021:2015 – 71530000-2 Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-05-11 | 2025-10-01 | 439318 | [5 empty] | 401801.9 |  | 401801.9
[6 empty] | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | №0050739628 від 09.06.2025 | "Нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" по об'єкту "«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15 м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування (ДК 021:2015 – 45310000-3 Електромонтажні роботи) | 2025-06-03 | 2025-10-01 | 578772 | [5 empty] | 578772 |  | 578772
[6 empty] | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | №99-Дн-ЕМ-ПЗОД від 03.07.2025 | "Встановлення системи ЛУЗОД/АСКОЕ" по об'єкту "«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15 м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування (ДК 021:2015: 51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання) | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 71509.51 | [5 empty] | 71509.51 |  | 71509.5
[6 empty] | ФОП Вовк Ірина Володимирівна | 46-У/25 від 11.08.2025 | Виконати контрольно топографо-геодезичного знімання перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. (ДК 021:2015: 71250000-5 — Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги) | 2025-08-11 | 2025-10-01 | 52068.88 | [5 empty] | 52068.88 |  | 52068.88
[6 empty] | ФОП Середа Юлія Юріївна | 27/08/25-ЕС від 11.08.2025 | Послуги з розробки енергетичного сертифікату будівлі та реєстрації в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) на об'єкті «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування. (ДК 021:2015: 71310000-4 — Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва) | 2025-08-11 | 2025-10-01 | 16500 | [5 empty] | 16500 |  | 16500
[6 empty] | ФОП Нечипоренко Олена Павлівна | №8 від 21.08.2025 | Технічна інвентаризація будівлі на об’єкті «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування( ДК 021:2015: 71330000-0 — Інженерні послуги різні) | 45890 | 2025-10-01 | 48000 | [5 empty] | 48000 |  | 48000
4 | 220424-0E97CF2B | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н, | 35080774 | 35080774 | 8840689 | 0 | 0 | 0 |  |  | 97814218.14 | 51069424.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35140685.91 | 0 | 29292300.28 | 5788473.72 | 90357408 | 600 | 90357408 | 600 | 82529102.67 | 52 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Щаслива 1н м. Підгородне, , Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 35080774 | 35080774 | 8840689 | [5 empty] | 97814218.14 | 51069424.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35140685.91 | 0 | 29292300.28 | 5788473.72
[6 empty] | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | №35 від 14.06.2024 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н | 2024-06-14 | 2025-06-30 | 82905000 | 36943751.77 |  |  |  |  | 26769537.88 |  | 24018770.7
[6 empty] | ФОП Ткачов О.С. | №37 від 14.06.2024 | Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н» | 2024-06-14 | 2025-06-30 | 226060 | 137060 |  |  |  |  | 80100 |  | 69716.67
[6 empty] | ТОВ «БУДКОНСАЛТИНГ ІНЖИНІРИНГ» | №36 від 14.06.2024 | Здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н» | 2024-06-14 | 2025-06-30 | 989500 | 368084.14 |  |  |  |  | 260061.73 |  | 216718.09
[6 empty] | ТОВ «ПРОЄКТНА ЕКСПЕРТИЗА» | №16 від 17.03.2025 | Надання інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва та завершення проекту об'єкта «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н» | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 335962.19 | 335962.19 |  |  |  |  | 235979.93 |  | 215405.85
[6 empty] | ФОП Панченко Вікторія Олександрівна | №83 від 04.08.2025 | Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н» | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 56960 | 56960 |  |  |  |  | 28480 |  | 23733.33
[6 empty] | ФОП Панченко Вікторія Олександрівна | №88 від 01.09.2025 | Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н» | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 495248 | 495248 |  |  |  |  | 392203.62
[6 empty] | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21" | №186 від 04.12.2025 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 12416970 | 12416970 |  |  |  |  | 7102689.49 |  | 4650175.49
[6 empty] | ФОП Ляшенко Євген Володимрович | №190 від 05.12.20525 | Здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н» | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 127985.43 | 127985.43 |  |  |  |  | 100914.15 |  | 37063.81
[6 empty] | ПП "ФЕНІКС" | №188 від 04.12.2025 | Надання інженерно-консультаційних послуг за робочим проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н». Коригування | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 153582.52 | 153582.52 |  |  |  |  | 78009.11 |  | 48865.29
[6 empty] | ФОП Панченко Вікторія Олександрівна | №189 від 05.12.2025 | Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н» | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 33820 | 33820 |  |  |  |  | 19580 |  | 11851.05
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ "ОСНОВА КАПІТАЛУ" | №25.10.18-ТІ від 26.12.2025 | Різні послуги, пов’язані з діловою сферою (технічна інвентаризація об'єкта у складі ПКД «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н». Коригування за адресою: Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Щаслива, 1н) | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 18000 | [5 empty] | 18000
[6 empty] | ПРИГОРНЄВ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ | №1269 від 26.12.2025 | Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва (визначення енергоефективності будівельних конструкцій будівлі зі складанням Сертифіката енергетичної ефективності на здачу об'єкта в експлуатацію «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н». Коригування) | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 15130 | [5 empty] | 15130
[6 empty] | Гораш Дарія Василівна | 212 від 27.12.2025 | Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (виконання контрольного топографо-геодезичного знімання з внесенням до реєстру ЄДЕССБ по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Гімназії №1 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Підгородне, вул. Щаслива 1н». Коригування») | 2025-12-27 | 2025-12-31 | 40000 | [5 empty] | 40000
5 | 210125-567E5E46 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу Спаського ліцею Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Козинця, 74Б, с.Спаське, Дніпропетровська область, Дніпровський район | 43103257 | 43103257 | 10770789.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52014021.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15086140 | 0 | 12068912 | 31034345 | 54503947 | 430 | 54503947 | 0 | 15086140 | 0 | 20 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Козинця, 74Б, с.Спаське, Дніпропетровська область, Дніпровський район | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 43103257 | 43103257 | 10770789.4 | [5 empty] | 52014021.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15086140 | 0 | 12068912 | 31034345
[6 empty] | ТОВ "УКРАЇНА-БУДСЕРВІС" | №42 від 09.05.2025 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу Спаського ліцею Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Козинця, 74Б, с.Спаське, Дніпропетровська область, Дніпровський район | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 51265464 | [5 empty] | 15086140 |  | 12068912
[6 empty] | ТВО "ПРОЄКТНА ЕКСПЕРТИЗА" | 2512/9 від 15.05.2025 | Здійснення авторського нагляду за робочим проектом "Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу Спаського ліцею Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Козинця, 74Б, с.Спаське, Дніпропетровська область, Дніпровський район" | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 60000
[6 empty] | ТОВ "БУДКОНСАЛТ ІНЖИНІРІНГ" | №45 від 15.05.2025 | Здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу Спаського ліцею Підгородненської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Козинця, 74Б, с.Спаське, Дніпропетровська область, Дніпровський район | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 688557.7
6 | 230424-69C7B1A4 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 33818800 | 33818800 | 13414154 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75432853.6 | 45592776.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42777161.22 | 0 | 33195976.2 | 622823.8 | 66774776 | 673 | 66774776 | 673 | 72617239.57 | 45 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 33818800 | 33818800 | 13414154 | [5 empty] | 75432853.6 | 45592776.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42777161.22 | 0 | 33195976.2 | 622823.8
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сапсан-КР" | №10/07 від 10.07.2024 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2024-07-10 | 2025-08-20 | 62770459.2 | 33382669.4 |  |  |  |  | 32759870 |  | 32759870.4
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сапсан-КР" | №27/11 від 27.11.2025 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 11246640.6 | 11246640.6 |  |  |  |  | 9076583.2
[6 empty] | ФОП Бихно Марина Володимирівна | №1 від 11.07.2024 | Здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2024-07-11 | 2025-08-20 | 766285.5 | 383417.75 |  |  |  |  | 383417.8 |  | 383417.8
[6 empty] | ФОП Бихно Марина Володимирівна | №19013к-ТН від 11.12.2025 | Здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2015-12-11 | 2025-12-31 | 136028.9 | 136028.9 |  |  |  |  | 99342
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектбудвишукування" | №19013а від 11.07.2024 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2024-07-11 | 2025-08-20 | 174440 | 105020 |  |  |  |  | 105020 |  | 52688
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектбудвишукування" | №19218 від 19.12.2025 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 19561.8 | 19561.8 |  |  |  |  | 19561.8
[6 empty] | ФОП Курінний С.В. | №19013б від 07.08.2025 | Проведення техінвентарізації об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-08-07 | 2025-12-31 | 47756.78 | 47756.8 |  |  |  |  | 47756.8
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектбудвишукування" | №19013к від 06.06.2025 | Проведення техінвентарізації об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 45826 | 45931 | 199590.82 | 199590.82 |  |  |  |  | 199590.82
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектбудвишукування" | №19013ка від 11.12.2025 | Проведення техінвентарізації об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 72090 | 72090 |  |  |  |  | 72090
[6 empty] | Державна інспекція архітектури та містобудування України | отримання сертифікату | Проведення техінвентарізації об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | [8 empty] | 13928.8
7 | 230424-F2331A3F | «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 26281500 | 26281500 | 15848594 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74305501 | 38872705.9 | 3243374.8 | 0 | 0 | 0 | 38283471.14 | 0 | 26260746 | 20754 | 61567918 | 474 | 61567918 | 474 | 73716265.94 | 53 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 26281500 | 26281500 | 15848594 | [5 empty] | 74305501 | 38872705.9 | 3243374.8 | 0 | 0 | 0 | 38283471.14 | 0 | 26260746 | 20754
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сапсан-КР" | №12/04 від 12.04.2024 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2024-04-12 | 2025-08-20 | 57653859.6 | 22727832 | 3124234.8 | 0 | 0 | 0 | 22709532 | 0 | 25833766.8
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сапсан-КР" | №24/10 від 24.10.2025 | Технічний нагляд під час будівництва об'єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-10-24 | 2025-12-31 | 15247734 | 15247734 |  |  |  |  | 14672154.6
[6 empty] | ФОП Бихно Марина Володимирівна | №1 від 16.04.2024 | Технічний нагляд під час будівництва об'єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2024-04-16 | 2025-08-20 | 703591.4 | 277813.9 | 38150 | 0 | 0 | 0 | 275443.2 | 0 | 313593.2
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектбудвишукування" | №19012а від 17.04.2024 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2024-04-17 | 2025-08-20 | 161980 | 80990 | 80990 | 0 | 0 | 0 | 80990 | 0 | 113386
[6 empty] | ФОП Бихно Марина Володимирівна | №19012к-ТН від 29.10.2025 | Технічний нагляд під час будівництва об'єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-10-29 | 2025-12-31 | 186431.1 | 186431.1 |  |  |  |  | 179517
[6 empty] | ФОП Курінний С.В. | №19012б від 07.08.2025 | Проведення техінвентарізації об’єкта: об'єкта «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 07.08.2025 | 31.12.2025 | 81001.7 | 81001.7 |  |  |  |  | 81001.67
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектбудвишукування" | №19220к від 19.12.2025 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 12307 | 12307 |  |  |  |  | 12307
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектбудвишукування" | №19012ка від 30.10.2025 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 58740 | 58740 |  |  |  |  | 58740
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектбудвишукування" | №19012к від 06.06.2025 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | 2025-06-06 | 2025-09-05 | 199856.2 | 199856.2 |  |  |  |  | 199856.87
[6 empty] | Державна інспекція архітектури та містобудування України | отримання сертифікату | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» | [8 empty] | 13928.8
8 | 190424-F79AA82E | «Нове будівництво споруди подвійного призначення Лобойківського ліцею Петриківської селищної ради за адресою:вул. Кооперативна, буд.9, с.Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області ».Коригування | 9997492 | 9997492 | 15422377 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25402418.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21275900.56 | 0 | 6033512.78 | 3963979.22 | 25955862 | 140 | 2027211.78 | 0 | 21366557.98 | 0 | 62.3 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | :вул. Кооперативна, буд.9, с.Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 9997492 | 9997492 | 15422377 | [5 empty] | 25402418.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21275900.56 | 0 | 6033512.78 | 3963979.22
[6 empty] | ТОВ "Автомагістраль 2016" | № 1 від 28.11.2024 | "Нове будівництво споруди подвійного призначення Лобойківського ліцею Петриківської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, буд. 9, с. Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області» Коригування. (ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництво будівель) | 2024-11-28 | 2025-07-18 | 6294530.58 | [5 empty] | 6294530.6
[6 empty] | ТОВ "Автомагістраль 2016" | № 2 від 01.09.2025 | "Нове будівництво споруди подвійного призначення Лобойківського ліцею Петриківської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, буд. 9, с. Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області» Коригування. (ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництво будівель) | 2025-09-01 | 2025-12-05 | 18700991.4 | [5 empty] | 14737012.21 |  | 6033512.78
[6 empty] | ФОП Ляшенко Євген Володимирович | ТН-1/2024 від 28.11.2024 | Здійснення послуги по технічному нагляду на об’єкті: «Нове будівництво споруди подвійного призначення Лобойківського ліцею Петриківської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, буд. 9, с. Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області» Коригування (Код ДК 021:2015: 71240000-1 -Нагляд за будівельними роботами) | 2024-11-28 | 2025-05-30 | 81507.62 | [5 empty] | 81507.62
[6 empty] | ФОП Ляшенко Євген Володимирович | ТН-01/09 від 01.09.2025 | Здійснення послуги по технічному нагляду на об’єкті: «Нове будівництво споруди подвійного призначення Лобойківського ліцею Петриківської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, буд. 9, с. Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області» Коригування (Код ДК 021:2015: 71240000-1 -Нагляд за будівельними роботами) | 2025-09-01 | 2025-12-05 | 220935.75 | [5 empty] | 81926.56
[6 empty] | ТОВ " ПП-ПІВДЕНЬБУД" | № 2 від 01.09.2025 | Здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення Лобойківського ліцею Петриківської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, буд. 9, с. Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області» Коригування (Код ДК 021:2015-71520000-9 -Послуги знагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-09-01 | 2025-12-05 | 40980 | [5 empty] | 17450
[6 empty] | ТОВ " ПП-ПІВДЕНЬБУД" | № 1/2025 від 22.05.2025 | коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення Лобойківського ліцею Петриківської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, буд. 9, с. Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області» Коригування (Код ДК 021:2015-71520000-9 -Послуги знагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 30842.46 | [5 empty] | 30842.46
[6 empty] | ДП "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" | № 527/е/25 | проведення експертизи якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва по об’єкту: «Нове будівництво споруди подвійного призначення Лобойківського ліцею Петриківської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, буд. 9, с. Лобойківка, Дніпровського району, Дніпропетровської області» Коригування (Код ДК 021:2015-71520000-9 -Послуги знагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-06-05 | 2025-07-25 | 32631.11 | [5 empty] | 32631.11
9 | 230125-22610364 | Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території Томаківського ліцею № 1Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Вільна,7 | 44682863 | 44682863 | 4964762.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48700269.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48689266.61 | 0 | 43724503.94 | 958359.06 | 50247626 | 711 | 50247626 | 0 | 48689266.54 | 0 | 93 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Вільна,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 44682863 | 44682863 | 4964762.6 | [5 empty] | 48700269.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48689266.61 | 0 | 43724503.94 | 958359.06
[6 empty] | ТОВ "Гефест Буд ВМ" | № 99 від 17.04.2025 | Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території Томаківського ліцею № 1Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Вільна,7 (Код ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) | 2025-04-17 | 2025-12-31 | 44780987.62 | [5 empty] | 44780987.62 |  | 39821107.89
[6 empty] | ТОВ "Гефест Буд ВМ" | №381 від 27.11.2025 | Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території Томаківського ліцею № 1Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Вільна,7 (Код ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 3469418.3 | [5 empty] | 3469418.3 |  | 3469418.26
[6 empty] | ФОП Авраменко Сергій Олександрович | №101 від 30.04.2025 | "Роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об'єкті: ""Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території Томаківського ліцею № 1Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Вільна,7"" (Код ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)" | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 286133 | [5 empty] | 275130.49 |  | 270247.62
[6 empty] | ФОП Авраменко Сергій Олександрович | №382 від 27.11.2025 | Роботи з технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт на об’єкті: «Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території Томаківського ліцею № 1 Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Вільна, 7» | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 23730.2 | [5 empty] | 23730.2 |  | 23730.17
[6 empty] | ТОВ "ГРАЙДІС" | 2204-1 від 30.04.2026 | Здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території Томаківського ліцею № 1Томаківської селищної ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Вільна,7» | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 140000 | [5 empty] | 140000 |  | 140000
10 | 021224-048E655E | Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею №1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою :вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам`янський район, Дніпропетровська обл. | 89054468 | 89054468 | 12196389.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 114454770.54 | 102958239.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102958239.46 | 0 | 89041176.16 | 13291.84 | 101250857.47 | 903 | 101250857.47 | 0 | 101237565.46 | 0 | 95 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам`янський район, Дніпропетровська обл. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 87568431 | 87568431 | 11961752.3 | [5 empty] | 112734096.54 | 101237565.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101237565.46 | 0 | 87555139.16 | 13291.84
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю " ГЕФЕСТ БУД ВМ" | №57 від 28.04.2025р | Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею №1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам`янський район, Дніпропетровська обл.(ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель) | 2025-04-28 | 2025-12-20 | 93680597.52 | 93680597.52 |  |  |  |  | 93680597.52 |  | 82438925.85
[6 empty] | Фізична особба-підприємець Солоід Олександр Іванович | №59 від 28.04.2025 | Авторський нагляд по об'єкту"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею №1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам`янський район, Дніпропетровська обл."(ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (здійснення авторського нагляду ) | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 209244.09 | 209244.09 |  |  |  |  | 209244.09 |  | 209244.09
[6 empty] | Фізична особба-підприємець Надтока Борис Олексійович | №62 від 30.04.2025 | Технічний нагляд по об'єкту"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею №1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам`янський район, Дніпропетровська обл." | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 1126956.49 | 1126956.49 |  |  |  |  | 1126956.49 |  | 1126956.49
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю " ГЕФЕСТ БУД ВМ" | №304 від 15.12.2025р | Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею №1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам`янський район, Дніпропетровська обл.(ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель) | 46006 | 46387 | 15996624.44 | 4500093.36 |  |  |  |  | 4500093.36 |  | 3780012.73
|  | КЕКВ 2210 | 1486037 | 1486037 | 234637 | Товариство зобмеженою відповідальністю"ФОРМАКС ГРУП" | №285 від 02.12.2025 | Меблі по об'єкту Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею №1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам`янський район, Дніпропетровська обл. | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 1720674 | 1720674 |  |  |  |  | 1720674 |  | 1486037 | 0
11 | 020724-BC44E4B2 | Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Ліцею №18 міста Новомосковська за адресою: м.Новомосковськ, вул.Паланкова, 9-а | 109550068 | 109550068 | 13369416 | 0 | 0 | 0 |  |  | 115373578.7 | 113536962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109550068 | 122919484 | 1052 | 122919484 | 0 | 0 | 0 | 5 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул.Паланкова, 9-а, м.Новомосковськ, Новомосковський район, Дніпропетровська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 109550068 | 109550068 | 13369416 | [5 empty] | 115373578.7 | 113536962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109550068
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасна Будархітектура" | №48 від 05.11.2025 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №18 за адресою: вул. Паланкова, 9-А м. Новомосковськ Дніпропетровської області | 2025-11-05 | 2026-12-15 | 114000000 | 112163583.8
[6 empty] | Фізична особа-підприємець Шаталов Юрій Володимирович | №49 від 05.11.2025 | здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті: «Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №18 за адресою: вул. Паланкова, 9-А м. Новомосковськ Дніпропетровської області» | 2025-11-05 | 2026-12-15 | 1373578.7 | 1373378.7
12 | 091024-A06FDD77 | Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Ліцею №6 міста Новомосковська за адресою; м.Новомосковськ, вул.Зінаїди Білої, 6 | 133592931 | 133592931 | 16481031 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84636600.88 | 44401619.66 | 68155569.88 | 65437361.12 | 150073962 | 960 | 150073962 | 0 | 84636600.88 | 0 | 40 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул.Зінаїди Білої, 6, м.Новомосковськ, Новомосковський район, Дніпропетровська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 133592931 | 133592931 | 16481031 | [10 empty] | 0 | 84636600.88 | 44401619.66 | 68155569.88 | 65437361.12
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасна Будархітектура" | №41 від 10.09.2025 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №6 за адресою: вул. Зінаїди Білої, 6 м. Новомосковськ Дніпропетровської області | 2025-09-10 | 2026-12-15 | 175410000 | 148005398.9 |  |  |  |  | 83624115.87 | 44401619.66 | 67143084.87
[6 empty] | Фізична особа-підприємець Шаталов Юрій Володимирович | №43 від 17.09.2025 | здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті: «Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №6 за адресою: вул. Зінаїди Білої, 6 м. Новомосковськ Дніпропетровської області» | 2025-09-17 | 2026-12-15 | 2115750 | 2068563.1 |  |  |  |  | 1012485.01 |  | 1012485.01
13 | 220424-BDC659DA | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Дніпровської гімназії № 118 Дніпровської міської ради за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 15, м. Дніпро | 50811436 | 50811436 | 55172955 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88685500.03 | 88685500.03 | 0 | 0 | 11960219.11 | 0 | 93141100.89 | 9593486.87 | 50811436 | 0 | 151043467 | 500 | 151043467 | 0 | 105371375.07 | 27 | 70 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту На черговій сесії міської ради обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету буде збільшено на 11 992 952 грн, що відповідає обсягу, необхідному для завершення реалізації проєктів
|  | вул. Богдана Хмельницького, 15, м. Дніпро | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 50811436 | 50811436 | 55172955 | [5 empty] | 88685500.03 | 88685500.03 | 0 | 0 | 11960219.11 | 0 | 93141100.89 | 9593486.87 | 50811436 | 0
[6 empty] | ТОВ СК СТРОЙІНВЕСТ | № 14/07-1 від 14.07.2025 | Будівельно-монтажні роботи | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 87487382.83 | 87487382.83 | 11 226 278,13 |  | 11960219.11 |  | 91066151.33 | 9593486.87 | 50811436
[6 empty] | ТОВ "АРХІКО" | № 10/05-2 від 10.05.2024 | супровідні роботам послуги, що включено до ЗКР | 2024-05-10 | 2025-03-17 | 76540 | 76540 |  |  |  |  | 76540
[6 empty] | ПП "ЛІДЕР-ПРОЕКТ" | № АН 14/07-2 від 14.07.2025 | супровідні роботам послуги, що включено до ЗКР | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 99680 | 99680 |  |  |  |  | 46280
[6 empty] | КП "ЕКО ДНІПРО"ДМР | № УТ 14/07-3 від 14.07.2025 | супровідні роботам послуги, що включено до ЗКР | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 69451.2 | 69451.2 | 8 141,64 |  |  |  | 7053.6
[6 empty] | ПП "ЛІДЕР-ПРОЕКТ" | № 18/03-1 від 18.03.2025 | коригування ПКД | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 487010 | 487010 |  |  |  |  | 487010
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕКСПЕРТ» | № 005-29/04/25 від 20.05.2025 | Проведення експертизи | 2025-05-20 | 2025-12-31 | 108322 | 108322 |  |  |  |  | 108322
[6 empty] | ДКБ ДМР | [6 empty] | 463 460,03 |  |  |  | 992629.96
[6 empty] | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | № 0050812974 від 02.12.2025 | Нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 357114 | 357114 |  |  |  |  | 357114
14 | 240424-0FC6298C | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Дніпровського ліцею № 144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона Дніпровської міської ради за адресою: вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, м. Дніпро | 83047883 | 83047883 | 110351988 | 0 | 0 | 0 |  |  | 176041406.22 | 176041406.22 | 12634863.39 | 0 | 29829924.89 | 0 | 118440928.73 | 14008821.94 | 49417633.64 | 33630249.36 | 214495862 | 500 | 214495862 | 0 | 103578421.06 | 8 | 48 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту На черговій сесії міської ради обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету буде збільшено на 16 596 704 грн, що відповідає обсягу, необхідному для завершення реалізації проєктів
вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, м. Дніпро
|  | КЕКВ 3122 | 83047883 | 83047883 | 110351988 | [5 empty] | 176041406.22 | 176041406.22 | 12634863.39 | 0 | 29829924.89 | 0 | 118440928.73 | 14008821.94 | 49417633.64 | 33630249.36
[6 empty] | ТОВ СК СТРОЙІНВЕСТ | № 05/06-1 від 05.06.2024 | будівельно-монтажні роботи | 2024-05-10 | 2026-12-31 | 174814535.72 | 174814535.72 | 12390851.73 |  | 29829924.89 |  | 115228023.48 | 14008821.94 | 49417633.64
[6 empty] | ПП "Восток Партнер" | № 05/06-2 від 05.06.2024 | супровідні роботам послуги, що включені до ЗКР | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 76540 | 76540 |  |  |  |  | 76540
[6 empty] | ПП "ВОСТОК - ПАРТНЕР" | № 05/06-2 від 05.06.2024 | супровідні роботам послуги, що включені до ЗКР | 2024-06-05 | 2025-03-17 | 85440 | 85440 |  |  |  |  | 56690
[6 empty] | КП "ЕКО ДНІПРО" ДМР | № 05/06-3 від 05.06.2024 | супровідні роботам послуги, що включені до ЗКР | 2024-06-05 | 2025-03-20 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "АРХГРАНДПРОЕКТ" | № 18/03-2 від 18.03.2025 | коригування ПКД | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 932700 | 932700 |  |  |  |  | 932700
[6 empty] | "ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ "ОСНОВА" | № 1915-ЕЛ-25 від 08.07.2025 |  | 2025-06-13 | 2025-12-31 | 132190.5 | 132190.5 |  |  |  |  | 132190.5
[8 empty] | технагляд |  |  |  |  | 244011.66 |  |  |  | 2014784.75
15 | 200424-56C9BC44 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Дніпровської гімназії № 29 Дніпровської міської ради за адресою: вул. Батумська, 64, м. Дніпро | 51921921 | 51921921 | 40200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 121460649.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48235637.42 | 4364000 | 8078976.05 | 43842944.95 | 127332512 | 500 | 127332512 | 0 | 24071973.92 | 2 | 28 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул. Батумська, 64, м. Дніпро
|  | КЕКВ 3122 | 51921921 | 51921921 | 40200000 | [5 empty] | 121460649.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48235637.42 | 4364000 | 8078976.05 | 43842944.95
[6 empty] | ТОВ "ТЕХБУДРЕСУРС" | № 23/05-1 від 23.05.2025 | Будівельно -монтажні роботи | 2025-05-23 | 2025-12-31 | 120860069.25 |  |  |  |  | 0 | 47287200.98 | 4364000 | 8078976.05
[6 empty] | ТОВ "АРХІКО" | № 15/05-2 від 15.05.2024 | супрвідні роботам послуги, що включені до ЗКР | 2024-05-15 | 2025-12-31 | 348880 | [5 empty] | 89000
[6 empty] | КП "ЕКО Дніпро" | № 27/05-1 від 27.05.2025 | супрвідні роботам послуги, що включені до ЗКР | 2025-05-27 | 2025-12-31 | 251700
[8 empty] | технагляд | [8 empty] | 859436.44
16 | 240924-BA7DF610 | Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ будівлі Верхівцевського ліцею №2 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул.Зелена, 3, м. Верхівцеве, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 43857512 | 43857512 | 5927973.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49495459.52 | 49495459.52 | 0 | 373181.54 | 0 | 0 | 49122277.98 | 0 | 43622733.79 | 234778.21 | 49785485.53 | 407 | 49785485.53 | 407 | 49122277.98 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул.Зелена, 3, м. Верхівцеве, Кам’янський район, Дніпропетровська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3142 | 43857512 | 43857512 | 5927973.7 | [5 empty] | 49495459.52 | 49495459.52 | 0 | 373181.54 | 0 | 0 | 49122277.98 | 0 | 43622733.79 | 234778.21
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю " ГЕФЕСТ БУД ВМ" | №58 від 28.04.2025р | Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ будівлі Верхівцевського ліцею №2 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул.Зелена, 3, м. Верхівцеве, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2025-04-28 | 2025-12-20 | 40397075.28 | 40397075.28 |  |  |  |  | 40397075.28 |  | 35549426.25
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю " ГЕФЕСТ БУД ВМ" | №269 від 20.11.2025р | Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ будівлі Верхівцевського ліцею №2 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул.Зелена, 3, м. Верхівцеве, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2025-11-20 | 2026-12-31 | 7463630.89 | 7463630.89 |  | 373181.54 |  |  | 7090449.35 |  | 6567995.19
[6 empty] | Фізична особа-підприємець Солоід Олександр Іванович | №60 від 28.04.2025 | Авторський нагляд по об'єкту :"Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ будівлі Верхівцевського ліцею №2 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул.Зелена, 3, м. Верхівцеве, Кам’янський район, Дніпропетровська область"(ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (здійснення авторського нагляду ) | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 122706.38 | 122706.38 |  |  |  |  | 122706.38 |  | 122706.38
[6 empty] | Фізична особа-підприємець Надтока Борис Олексійович | №63 від 30.04.2025 | Технічний нагляд по об'єкту :"Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ будівлі Верхівцевського ліцею №2 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул.Зелена, 3, м. Верхівцеве, Кам’янський район, Дніпропетровська область" | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 479016.61 | 479016.61 |  |  |  |  | 479016.61 |  | 479016.61
[6 empty] | Фізична особба-підприємець Надтока Борис Олексійович | №313 від 20.12.2025, ДУ№1 від 30.12.2025 | Технічний нагляд по об'єкту :"Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ будівлі Верхівцевського ліцею №2 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул.Зелена, 3, м. Верхівцеве, Кам’янський район, Дніпропетровська область" | 2025-12-20 | 2025-12-31 | 83794.36 | 83794.36 |  |  |  |  | 83794.36 |  | 83794.36
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю " РОКО ГРУП" | №276 від 28.11.2025 | Меблі по обєкту Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ будівлі Верхівцевського ліцею №2 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою : вул.Зелена, 3, м. Верхівцеве, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 45989 | 46022 | 949236 | 949236 |  |  |  |  | 949236 |  | 819795
17 | 311024-80D799FD | «Капітальний ремонт вбудованого приміщення №1 захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Центральна, 31 (КЗ "Ліцей №3"), м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область". Коригування | 10317150 | 10317150 | 1428000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11707344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11691302.28 | 0 | 10263302.28 | 53847.72 | 12835382 | 525 | 12835382 | 525 | 11691302.28 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Центральна, 31, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 10317150 | 10317150 | 1428000 | [5 empty] | 11707344.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11691302.28 | 0 | 10263302.28 | 53847.72
[6 empty] | ФОП Вовк Ірина Володимирівна | №32-У/25 від 23.06.2025 | Здійснення авторського нагляду по обєкту: «Капітальний ремонт вбудованого приміщення №1 захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Центральна, 31 (КЗ «Ліцей №3»), м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування (Код ДК 021:2015 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-07-01 | 2025-11-10 | 11532869.4 | [5 empty] | 11516827.62 |  | 10088827.62
[6 empty] | ФОП Шаталов Юрій Володимирович | №31-У/25 від 23.06.2025 | Виконання послуги по технічному нагляду на обєкті: «Капітальний ремонт вбудованого приміщення №1 захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Центральна, 31 (КЗ «Ліцей №3»), м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування (Код ДК 021:2015 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги) | 2025-07-01 | 2025-10-15 | 144214.7 | [5 empty] | 144214.66 |  | 144214.66
[6 empty] | ТОВ "ТрендПлюс" | №26-Т/25 від 23.06.2025 | «Капітальний ремонт вбудованого приміщення №1 захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Центральна, 31 (КЗ «Ліцей №3»), м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 2025-07-01 | 2025-10-15 | 30260 | [5 empty] | 30260 |  | 30260
18 | 240724-029408D3 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Краматорського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад Краматорської міської ради», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, 71» (з розробкою ПКД, отриманням ТУ, контрольно- геодизичне знімання, інженерно- гіодезичне вишукування,інженерно- геологічне вишукування,отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, отримання технічного звіту з контрольно-геодезичного знімання, отримання технічного паспорту об'єкта, отримання сертифіката енергоефективності будівлі) | 90200757 | 90200757 | 4747408.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90082436.77 | 90082436.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85539244.82 | 4661512.18 | 94948165.29 | 980 | 94948165.29 | 0 | 90043366.66 | 0 | 95 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, 71 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 90200757 | 90200757 | 4747408.29 | [5 empty] | 90082436.77 | 90082436.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85539244.82 | 4661512.18
[6 empty] | Приватне підприємство "БУДІНЖИНІРИНГ-ТМ" | №34.03-10/4 від 17.04.2025 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Краматорського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад Краматорської міської ради», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, 71» | 2025-04-29 | 2025-12-25 | 88219121.62 | 88219121.62 | [6 empty] | 83808165.54
[6 empty] | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Iнженерно-технiчний центр "Спецбудпроект"" | № 34.03-11/4 від 17.04.2025 | Авторський нагляд за виконанням будівельних робіт по об`єкту "Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Краматорського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад Краматорської міської ради», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, 71» | 2025-04-29 | 2025-12-25 | 240300 | 240300 | [6 empty] | 228285
[6 empty] | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " IНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "ТЕХНОБУД" | № 34.03-09/3 від 17.04.2025 | Технічний нагляд під час будівництва по об`єкту "Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Краматорського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад Краматорської міської ради», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, 71» | 2025-04-29 | 2025-12-25 | 948958.15 | 948958.15 | [6 empty] | 863402.84
[6 empty] | Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради | № 34.03-10/4-СЗ-ЮР від 17.04.2025р. | Утримання служби замовника під час будівництва об'єкту "Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Краматорського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад Краматорської міської ради», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Садова, 71» | 2025-04-29 | 2025-12-25 | 674057 | 674057 | [6 empty] | 639391.44
19 | 250624-920809A6 | Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка,20, смт Іршанськ Коростенський район Житомирська область | 43065489 | 43065489 | 19399529.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61577938.32 | 60850213.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125985.66 | 39939503.34 | 63192743 | 600 | 63192743 | 0 | 5309370.59 | 0 | 8 | кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту; готується тендерна документація
|  | вул. Шевченка,20, смт Іршанськ Коростенський район Житомирська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 43065489 | 43065489 | 19399529.01 | [5 empty] | 61577938.32 | 60850213.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125985.66 | 39939503.34
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №52-54 від 19.03.2025 року | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул.Шевченка,20,смт.Іршанськ,Коростенський район,Житомирська область | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 727724.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю"Будівельна компанія "ЛЮКСБУДСЕРВІС" | № 233 від 15.08.2025 | Виконання робіт по об'єкту: Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка, 20, смт. Іршанськ, Коростенський район Житомирська область | 2025-08-15 | 2025-12-26 | 59786232 | 59786232 | [6 empty] | 3125985.66
[6 empty] | ФОП Парфенюк Юрій Дмитрович | №235 від 15.08.2025 | Здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта: "Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка, 20, смт. Іршанськ, Коростенський район Житомирська область" | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 745749.73 | 745749.73 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Житомирська філія ДПДНДПВІ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" | №52-24-АН | Здійснення авторського нагляду за будівництвом на об'єкта: "Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул. Шевченка, 20, смт. Іршанськ, Коростенський район Житомирська область" | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 267000 | 267000 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №215-25 | Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту:Будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею Житомирської області за адресою: вул.Шевченка,20,смт.Іршанськ,Коростенський район,Житомирська область | 2025-10-24 | 2025-12-31 | 51231.6 | 51231.6 | [6 empty] | 0
20 | 200125-BDBE529D | «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира, за адресою: вул. Майдан Згоди, 5» | 15346972.2 | 15346972.2 | 6577273.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62451845.3 | 21595003.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523525.82 | 391453.2 | 14946252.02 | 400720.18 | 62979617 | 536 | 62979617 | 536 | 62380367.51 | 65 | 100 | кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | м. Житомир, вул. Майдан Згоди, 5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 15346972.2 | 15346972.2 | 6577273.8 | [5 empty] | 62451845.3 | 21595003.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523525.82 | 391453.2 | 14946252.02 | 400720.18
[6 empty] | Приватна ремонтно-будівельна фірма "КОМУНАЛЬНИК" |  | Забезпечено комфортні умови для отримання освітніх послуг учасникам освітнього процесу Ліцею №8 м.Житомира, у якому було відсутнє укриття, здобувачі освіти вимушені були навчатися здебільшого у режимі онлайн. Побудовано сучасну споруду подвійного призначення, у тому числі створено сучасний простір в укритті, умови для дітей з особливими освітніми потребами; укриття оснащене меблями, забезпечено повітрообмін та систему опалення.
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №84 від 02.08.2023 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 | 2023-08-02 | 2023-12-31 | 727724.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Приватна ремонтно-будівельна фірма "Комунальник" | №166 від 11.12.2023 | Виконання робіт по об'єкту:Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 | 2023-12-11 | 2025-10-31 | 41734137 | 2491218.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491218.91 | 0 | 2491218.91
[6 empty] | Приватна ремонтно-будівельна фірма "Комунальник" | №1 від 21.01.2025 | Виконання робіт по об'єкту:Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 | 2025-01-21 | 2025-10-31 | 17241427.12 | 17241427.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241427.12 | 0 | 10664153.32
[6 empty] | ФОП Умінський В.Ю. | №167 від 11.12.2023 | Здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 " | 2023-12-11 | 2025-10-31 | 479503.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФОП Умінський В.Ю. | №14 від 02.06.2025 | Здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 " | 2025-06-02 | 2025-10-31 | 222648.68 | 222648.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151170.89 | 0 | 151170.89
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №168 від 11.12.2023 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 " | 2023-12-11 | 2023-10-31 | 192240 | 192240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192240 | 0 | 192240
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №57 від 30.09.2024 | Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 " | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 406695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №29 від 31.10.2025 | Виконання робіт за контрольне геодизичне знімання перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 " | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 99326.1 | 99326.1 |  |  |  |  | 99326.1 |  | 99326.1
[6 empty] | ТОВ "АРХБУДДИЗАЙН СЕРВІС" | №21 від 04.07.2025 | Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту по об'єкту: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 " | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 29370 | 29370 |  |  |  |  | 29370 |  | 29370
[6 empty] | ГУК у Житомирській області |  | Оплата за сертифікат готовності по об'єкту:"Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 " |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8 |  | 13928.8
[6 empty] | АТ "Житомиробленерго" | №23247-н/151/510 від 29.09.2025 | Надання послуг з приєднання електроустановок по об'єкту: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 " | 2025-09-27 | 2025-12-31 | 1304844 | 1304844 |  |  |  |  | 1304844 | 391453.2 | 1304844
21 | 200125-D2991519 | «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського, за адресою: вул. Перемоги, 79» | 19977178.8 | 19977178.8 | 8561648.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64242685.78 | 26224645.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22560097.12 | 0 | 13998448.92 | 5978729.88 | 66708279 | 510 | 66708279 | 510 | 60578137.62 | 57 | 100 | кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 19977178.8 | 19977178.8 | 8561648.2 | [5 empty] | 64242685.78 | 26224645.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22560097.12 | 0 | 13998448.92 | 5978729.88
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №83 від 02.08.2023 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2023-08-02 | 2023-12-31 | 738502.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ПП БК «Гарант-С» | №171 від 15.12.2023 | Виконання робіт по об'єкту: Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2023-12-15 | 2025-10-31 | 45518616.9 | 9089756.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5619422.12 | 0 | 5619422.12
[6 empty] | ФОП Липа О.М. | №172 від 15.12.2024 | Здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта: Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80 | 2023-12-15 | 2025-10-31 | 527593.36 | 83611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59556.51 | 0 | 59556.51
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №173 від 15.12.2023 | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта: Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2023-12-15 | 2025-10-31 | 175152 | 175152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175152 | 0 | 175152
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №4 від 03.02.2024 | Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2024-02-03 | 2024-12-31 | 406695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ПП БК «Гарант-С» | №4 від 03.02.2025 | Виконання робіт по об'єкту: Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2025-02-03 | 2025-10-31 | 16519400.69 | 16519400.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16390717.74 | 0 | 7829069.54
[6 empty] | Житомирська філія ДНДПВІ "НДІпроектреконструкція" | №28 від 31.10.2025 | Виконання робіт за контрольне геодизичне знімання перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта: "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79" | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 99326.1 | 99326.1 |  |  |  |  | 99326.1 |  | 99326.1
[6 empty] | ГУК у Житомирській області |  | Оплата за сертифікат готовності по об'єкту: Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8 |  | 13928.8
[6 empty] | ТОВ "АРХБУДДИЗАЙН СЕРВІС" | №20 від 04.07.2025 | Виконання робіт з технічної інвентаризації по об'єкту:Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 29370 | 29370 |  |  |  |  | 29370 |  | 29370
[6 empty] | ФОП Липа О.М. | №5 від 05.02.2025 | Здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта: Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80 | 2025-02-05 | 2025-10-31 | 214100.2 | 214100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172623.85 | 0 | 172623.85
22 | 250424-8FAB5B06 | Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» ЗОР – м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд.14 | 16543468 | 16543468 | 567456 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17675120.66 | 17675120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17464954.46 | 0 | 16058008.273 | 485459.727 | 117019537 | 271 | 117019537 | 271 | 16622927.4 | 99 | 100 | Роботи завершені. Об'єкт введено в експлутацію, сертифікат готовності від 29.07.2025 №ЗП122250716324 одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд.14
|  | КЕКВ 3122 | 16543468 | 16543468 | 567456 | [5 empty] | 17675120.66 | 17675120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17464954.46 | 0 | 16058008.273 | 485459.727
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 11.03.2025 №НБ-Січ/ПКД2 | Розробка, коригування та експертиза ПКД |  |  | 27645.81 | 27645.81 |  |  |  |  | 27645.81
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТ-ПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 19.03.2025 №0041-25Е | Розробка, коригування та експертиза ПКД |  |  | 21052.63 | 21052.63 |  |  |  |  | 21052.63
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 10.06.2024 №СчК/АВ | Авторський нагляд |  |  | 74947.37 | 74947.37 |  |  |  |  | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 07.05.2025 №ІК/НБ/СчК/25 | Інженер-консультант |  |  | 438473 | 438473 |  |  |  |  | 438473 |  | 80757.523
[6 empty] | ФОП Єгоркін М.В. (3032818157) | Договір від 10.06.2024 №СчК/ТН | Технічний нагляд |  |  | 399952.19 | 399952.19 |  |  |  |  | 321352.65
[6 empty] | ДП "МДЗО" | Наказ від 10.06.2024 №и 60 | Технічний нагляд |  |  | 250901.04 | 250901.04 |  |  |  |  | 119334.38 |  | 119334.38
[6 empty] | КП "Водоканал" (033271121) | Договір від 14.04.2025 №22/2025 | погодження РП нового будівництва |  |  | 734 | 734 |  |  |  |  | 734 |  | 734
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 27.12.2024 №27/12-1 | Топографо-геодезичні роботи |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 14000
[6 empty] | ТОВ "АТЛАС ІНЖИНІРИНГ" (41772687) | Договір від 27.12.2024 №27/12-ТПСіч | Розробка техпаспорту для інвентаризації |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000
[6 empty] | ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЦ СФД (26459664) | Договір 24.06.2025 від №32/25Ч | Виготовлення документів страхового фонду |  |  | 49305.56 | 49305.56 |  |  |  |  | 49305.56 |  | 49305.58
[6 empty] | ТОВ "КОМПАНІЯ ПОЗИТИВ" (36315588) | Договір від 10.06.2024 №10/06-НБ/СчК | Нове будівництво | 2024-06-10 | 2025-04-30 | 16354180.26 | 16354180.26 |  |  |  |  | 16354180.26 |  | 15807876.79
[8 empty] | Адмін послуга - оплата сертифіката про прийняття в експлуатацію зазначеного будівництва |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8
23 | 220424-68E13590 | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 88 Запорізької міської ради ЗО – м. Запоріжжя, вул. Музична, 2 | 1970500 | 1970500 | 116150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2269082.93 | 2269082.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070558.43 | 0 | 1684659.89 | 285840.11 | 113977542 | 653 | 113977542 | 653 | 1810293.8 | 99.9 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Роботи завершені. Об'єкт введено в експлуатацю, сертифікат готовності від 13.05.2025 № ЗП 122250512370
м. Запоріжжя, вул. Музична, 2
|  | КЕКВ 3122 | 1970500 | 1970500 | 116150 | [5 empty] | 2269082.93 | 2269082.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070558.43 | 0 | 1684659.89 | 285840.11
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.12.2024 №09/12-КПД88-2 | Розробка, коригування та експертиза ПКД |  |  | 102221.19 | 102221.19 |  |  |  |  | 102221.19
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 06.06.2024 №88/АВ | Авторський нагляд |  |  | 48947.37 | 48947.37 |  |  |  |  | 48947.37 |  | 48947.37
[6 empty] | ФОП Єгоркін М.В. (3032818157) | Договір від 06.06.2024 №88/ТН | Технічний нагляд |  |  | 37847.98 | 37847.98 |  |  |  |  | 22206.21 |  | 18945.02
[6 empty] | ТОВ "КОМПАНІЯ ПОЗИТИВ" (36315588) | Договір від 06.06.2024 №06/06-НБ88 | Нове будівництво | 2024-06-06 | 2025-04-30 | 2066137.39 | 2066137.39 |  |  |  |  | 1883254.66 |  | 1616767.5
[8 empty] | Адмін послуга-оплата сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта СС2 |  |  | 13929 | 13929 |  |  |  |  | 13929
24 | 240125-5F4D392F | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 107 Запорізької міської ради ЗО – м. Запоріжжя, пр. Героїв Національної Гвардії України, 59 | 5671800 | 5671800 | 14370687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19664790.25 | 19664790.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19664790.25 | 0 | 5378591.34 | 293208.66 | 142609100 | 935 | 142609100 | 935 | 19642018.93 | 97 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Роботи завершені. Об'єкт введено в уксплуатацію. сертифікат готовності від 02.05.2025 №ЗП 122250430923
м. Запоріжжя, пр. Героїв Національної Гвардії України, 59
|  | КЕКВ 3122 | 5671800 | 5671800 | 14370687 | [5 empty] | 19664790.25 | 19664790.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19664790.25 | 0 | 5378591.34 | 293208.66
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 11.03.2025 №НБ-107/ПКД3 | Розробка, коригування та експертиза ПКД |  |  | 30479.14 | 30479.14 |  |  |  |  | 30479.14
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТ-ПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 19.03.2025 №0040-25Е | Розробка, коригування та експертиза ПКД |  |  | 21052.63 | 21052.63 |  |  |  |  | 21052.63
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 05.06.2024 №107/АВ | Авторський нагляд |  |  | 74947.37 | 74947.37 |  |  |  |  | 74947.37 |  | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "ТА АІМДЖИ" (39839464) | Договір від 08.10.2024 №08/10-ІК107 | Інженер-консультант |  |  | 364368.39 | 364368.39 |  |  |  |  | 364368.39 |  | 364368.39
[6 empty] | ФОП Єгоркін М.В. (3032818157) | Договір від 05.06.2024 №107/ТН | Технічний нагляд |  |  | 484261.16 | 484261.16 |  |  |  |  | 484261.16 |  | 478087.76
[6 empty] | ФОП Єгоркін М.В. (3032818157) | Договір від 11.12.2024 № 107/ТН/ДодР | Технічний нагляд додаткові роботи |  |  | 93874.41 | 93874.41 |  |  |  |  | 93874.41 |  | 93762.18
[6 empty] | ФОП Єгоркін М.В. (3032818157) | Договір від 10.04.2025 № 107/ТН/ДодР2 | Технічний нагляд додаткові роботи |  |  | 207083.22 | 207083.22 |  |  |  |  | 207083.22 |  | 205533.61
[6 empty] | КП "Водоконал" (03327121) | Договір від 14.04.2025 | Погодження РП нового будівництва |  |  | 734.2 | 734.2 |  |  |  |  | 734.2 |  | 734.2
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 27.12.2024 №27/12-2 | Топографо-геодезичні роботи |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 14000
[6 empty] | ТОВ "АТЛАС ІНЖИНІРИНГ" (41772687) | Договір від 27.12.2024 №27/12-ТП107 | Розробка техпаспорту для інвентаризації |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000
[6 empty] | ТОВ "МЕЛСІТІ" (41490056) | Договір від 05.06.2024 №05/06-НБ107 | Нове будівництво | 2024-06-05 | 2025-04-30 | 2296137.78 | 2296137.78 |  |  |  |  | 2296137.78 |  | 2264907.43
[6 empty] | ТОВ "МЕЛСІТІ" (41490056) | Договір від 11.12.2024 № НБ107/ДодР | Нове будівництво додаткові роботи |  |  | 34584.71 | 34584.71 |  |  |  |  | 34584.71
[6 empty] | ТОВ "МЕЛСІТІ" (41490056) | Договір від 07.04.2025 №НБ107/Додр | додаткові роботи |  |  | 15999338.44 | 15999338.44 |  |  |  |  | 15999338.44 |  | 1896250.4
[8 empty] | Адмін послуга-оплата сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта СС2 |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8
25 | 240125-5D1EBE3E | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького колегіуму "Елінт" Запорізької міської ради - м. Запоріжжя, вул. Професора Толока, 29 | 41052700 | 41052700 | 1037909 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41920621.63 | 41920621.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41761323.66 | 0 | 41052657 | 43 | 113770092 | 980 | 113770092 | 980 | 42090564.43 | 99 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, вул. Професора Толока, 29
|  | КЕКВ 3122 | 41052700 | 41052700 | 1037909 | [5 empty] | 41920621.63 | 41920621.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41761323.66 | 0 | 41052657 | 43
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 04.06.2025 №КПДЕл/2 | Розробка, коригування та експертиза ПКД |  |  | 28209.83 | 28209.83 |  |  |  |  | 28209.83
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 05.06.2025 №0103-25Е | Експертиза ПКД |  |  | 28460.6 | 28460.6 |  |  |  |  | 28460.6
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 23.07.2024 № ЗкЕ/АВ. | Авторський нагляд |  |  | 74947.37 | 74947.37 |  |  |  |  | 74947.37 |  | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "ТА АІМДЖИ" (39839464) | Договір від 28.11.2024 №28/11-ІКЕл | Інженер-консультант |  |  | 786860.81 | 786860.61 |  |  |  |  | 786860.81 |  | 786860.81
[6 empty] | ФОП Куделько В.В. (2385306414) | Договір від 29.07.2024 № ЗкЕ/ТН | Технічний нагляд |  |  | 327769.65 | 327769.65 |  |  |  |  | 327769.65 |  | 327769.65
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Технічний нагляд |  |  | 238593.21 | 238593.21 |  |  |  |  | 79497.51 |  | 72363.73
[6 empty] | КП "Водоканал" (03327121) |  | Погодження РП нового будівництва |  |  | 734 | 734 |  |  |  |  | 734
[6 empty] | КП "Градпроєкт" (20504731) | Договір від 01.07.2025 №01/07-1в | Топографо-геодезичні роботи |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000
[6 empty] | ТОВ "АТЛАС ІНЖИНІРИНГ" (41772687) | Договір від 27.06.2025 №27/06-ТПЕл | Розробка техпаспорту для інвентаризації |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000
[6 empty] | Центральний РЦСЕД | Договір 21.07.2025 №37/25ч | Виготовлення документів страхового фонду |  |  | 41359.42 | 41359.42 |  |  |  |  | 41359.42
[6 empty] | ТОВ "КОМПАНІЯ ПОЗИТИВ" (36315588) | Договір від 23.07.2024 №23/07-НБ/ЗкЕ | Нове будівництво | 2024-07-23 | 2025-06-30 | 39596001.53 | 39596001.53 |  |  |  |  | 39595799.16 |  | 39790715.44
[6 empty] | ТОВ "КОМПАНІЯ ПОЗИТИВ" (36315588) | Договір від 23.06.2025 №НБ/ЗкЕ/ДР | Нове будівництво додаткові роботи |  |  | 743756.41 | 743756.41 |  |  |  |  | 743756.51
[8 empty] | Адмін постуга - оплата сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта СС2 |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8
26 | 270524-F6DB82F0 | Нове будівництво протирадіаційного укриття у закладі освіти Люцернянського ліцею Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області с. Люцерна, вул. Шкільна, 1Е | 5169400 | 5169400 | 28682273 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5715955.35 | 5715955.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290879.53 | 0 | 5039403 | 129997 | 26110001 | 200 | 26110001 | 200 | 11545384.07 | 85 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
с. Люцерна, вул. Шкільна, 1Е
|  | КЕКВ 3122 | 5169400 | 5169400 | 28682273 | [5 empty] | 5715955.35 | 5715955.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290879.53 | 0 | 5039403 | 129997
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 24.07.2025 №КПД/Люц/2 | Коригування ПКД |  |  | 159937.98 | 159937.98 |  |  |  |  | 159937.98
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТ-ПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 24.07.2025 №0169-25Е | Експертиза ПКД |  |  | 17521.27 | 17521.27 |  |  |  |  | 17521.27
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 21.10.2024 №21/10-АнЛюц | Авторський нагляд |  |  | 50118 | 50118 | [6 empty] | 30424.96
[6 empty] | ТОВ "ТА АІМДЖИ" (39839464) | Договір від 14.04.2025 №ІК/НБ/ЛЮЦ/25 | Інженер-консультатнт |  |  | 170000 | 170000 |  |  |  |  | 53298.74 |  | 53298.74
[6 empty] | ТОВ "ТЕХНОПРОЕКТ-М" (43442203) | Договір від 16.10.2024 №16/10-ТНЛюц | Технічний нагляд |  |  | 160935 | 160935 | [6 empty] | 167229.3
[6 empty] | ТОВ "ТЕХНОПРОЕКТ-М" (43442203) | Договір від 15.09.2025 №15/09-ТНЛюц/ДР | Технічний нагляд додаткові роботи |  |  | 195559.01 | 195559.01 |  |  |  |  | 177976.55
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 04.11.2025 №ТГР/Люц-09-25 | Топографо-геодезичні роботи |  |  | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 17000
[6 empty] | ТОВ "АТЛАС ІНЖИНІРИНГ" (41772687) | Договір від 28.11.2025 №28/11-ТПЛюц | Розробка техпаспорту для інвентаризації |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000
[6 empty] | ТОВ "МЕЛСІТІ" (41490056) | Договір від 15.10.2024 №15/10-НБ/Люц | Нове будівництво | 2024-10-15 | 2026-01-31 | 4919884.09 | 4919884.09 |  |  |  |  | 4840144.99 |  | 4788450
27 | 190424-D76BE29E | Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молодіжна, 1 | 15032100 | 15032100 | 1766486 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16463834.18 | 16463834.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16334130.24 | 0 | 14733357.04 | 298742.96 | 72513065 | 296 | 72513065 | 296 | 16461860.4 | 99 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молодіжна, 1
|  | КЕКВ 3122 | 15032100 | 15032100 | 1766486 | [5 empty] | 16463834.18 | 16463834.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16334130.24 | 0 | 14733357.04 | 298742.96
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 15.05.2025 №КПД/ПЕТР/2 | Коригування ПКД |  |  | 20303.48 | 20303.48 |  |  |  |  | 20303.48
[6 empty] | ТОВ «Південьексперь-проект» (40453762) | Договір від 19.05.2025 № 0091-25Е | Експертиза ПКД |  |  | 21096.76 | 21096.76 |  |  |  |  | 21096.76
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 01.07.2024 №ПЛ/АВ | Авторський нагляд |  |  | 74947.37 | 74947.37 |  |  |  |  | 74947.37 |  | 67452.63
[6 empty] | ТОВ "ТА АІМДЖИ" (39839464) | Договір від 08.10.2024 №08/10-ІКПет | Інженер-консультант |  |  | 112616.58 | 112616.58 |  |  |  |  | 112616.58 |  | 101354.92
[6 empty] | ФОП Єгоркін М.В. (3032818157) | Договір від 01.07.2024 №ПЛ/ТН | Технічний нагляд |  |  | 304220.24 | 304220.24 |  |  |  |  | 304220.24 |  | 273798.21
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  |  |  |  | 148222.24 | 148222.24 |  |  |  |  | 18518.3 |  | 16666.47
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 28.02.2025 №28/02-ТГПет | Топографо-геодезичні роботи |  |  | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 16000
[6 empty] | ТОВ "АТЛАС ІНЖИНІРИНГ" (41772687) | Договір від 27.02.2025 №27/02-ТППет | Розробка техпаспорту для інвентаризації |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000
[6 empty] | ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЦ СФД (26459664) | Договір 29.07.2025 від №39/25Ч | Виготовлення документів страхового фонду |  |  | 43788.4 | 43788.4 |  |  |  |  | 43788.4 |  | 43788.4
[6 empty] | ТОВ "АДОНІЯ КОМПАНІ" (41443121) | Договір від 01.07.2024 №01/07-НБ/Пл | Нове будівництво |  |  | 15683710.31 | 15683710.31 |  |  |  |  | 15683710.31 |  | 14230296.41
[8 empty] | Адмін послуга - оплата сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта СС2 |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8
28 | 240424-82F1D577 | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область | 12994400 | 12994400 | 5607315 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18546866.05 | 18546866.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18633285.22 | 0 | 12994400 | 0 | 109162787 | 696 | 109162787 | 696 | 18461993.43 | 99.9 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область
|  | КЕКВ 3122 | 12994400 | 12994400 | 5607315 | [5 empty] | 18546866.05 | 18546866.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18633285.22 | 0 | 12994400 | 0
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 16.05..2025 №КПД/Пр/2 | Коригування експертизи ПКД |  |  | 26723.41 | 26723.41 |  |  |  |  | 26723.41
[6 empty] | ТОВ "Південьексперт-проект" (40453762) | Договір від 22.05.2025 №0095-25Е | Експертиза ПКД |  |  | 24435.22 | 24435.22 |  |  |  |  | 24435.22
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 17.06.2024 №Пр/АВ | Авторський нагляд |  |  | 74947.37 | 74947.37 |  |  |  |  | 74947.37 |  | 67452.63
[6 empty] | ТОВ "ТА АІМДЖИ" (39839464) | Договір від 08.10.2024 №08/10-ІКПр | Інженер-консультант |  |  | 340049.58 | 340049.58 |  |  |  |  | 340049.58 |  | 306044.64
[6 empty] | ФОП Єгоркін М.В. (3032818157) | Договір від 17.06.2024 №Пр/ТН | Технічний нагляд |  |  | 431664.04 | 431664.04 |  |  |  |  | 744609.84 |  | 388497.64
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Технічний нагляд |  |  | 240311.25 | 240311.25 |  |  |  |  | 13784.62 |  | 12406.16
[6 empty] | ФОП Єгоркін М.В. (3032818157) | Договір від 30,06 | Технічний догляд додаткові роботи |  |  | 16199.58 | 16199.58 |  |  |  |  | 16199.58
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 28.02.2025 №28/02-ТГПр | Топографо-геодезичні роботи |  |  | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 16000
[6 empty] | ТОВ "АТЛАС ІНЖИНІРИНГ" (41772687) | Договір віл 27.02.2025 №27/02-ТППр | Розробка техпаспорту для інвентаризації |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000
[6 empty] | ТОВ "АДОНІЯ КОМПАНІ" (41443121) | Договір від 17.06.2024 №17/06-НБ/Пр | Нове будівництво | 2024-06-17 | 2026-01-31 | 13982393.12 | 13982393.12 |  |  |  |  | 13982393.12 |  | 12185192.18
[6 empty] | ТОВ "АДОНІЯ КОМПАНІ" (41443121) | Договір від 17.06.2024 №17/06-НБ/Пр | Нове будівництво додаткові роботи | 2025-06-17 | 2026-01-31 | 3314000 | 3314000 |  |  |  |  | 3314000 |  | 24380.43
[6 empty] | ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЦ СФД (26459664) | Договір 29.07.2025 від №38/25Ч | Виготовлення документів страхового фонду | 2025-07-29 | 2026-02-01 | 41213.68 | 41213.68 |  |  |  |  | 41213.68 |  | 10426.32
[6 empty] | Адмін постуга - оплата сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта СС2 |  |  | 2025-07-30 | 2026-02-02 | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8
29 | 280924-083473C8 | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4 | 111328365 | 111328365 | 28552093 | 0 | 0 | 0 |  |  | 138653394.88 | 138653394.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111016447.57 | 311917.43 | 141951484 | 791 | 141951484 | 791 | 139568469.39 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4
|  | КЕКВ 3122 | 111328365 | 111328365 | 28552093 | [5 empty] | 138653394.88 | 138653394.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111016447.57 | 311917.43
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.01.2025 №НБ-31/ПКД | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 10.06.2025 №КПД31/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-06-10 | 2025-07-31 | 42541.12 | 42541.12
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 27.11.2025 №КПД31/2 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 127097.86 | 127097.86
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 01.07.2025 №0143-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 24999.09 | 24999.09
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 08.12.2025 №0289-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 29279.4 | 29279.4
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 20.01.2025 №9 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 01.04.2025 № НБ-31/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 14.04.2025 №ІК/НБ/31/25 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 790595.79 | 790595.79 | [6 empty] | 737886.3
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 01.04.2025 №ТН/НБ/31 | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 948714.11 | 948714.11 | [6 empty] | 928967.51
[7 empty] | Договір від 25.12.2025 №ТН/НБ/31/ДР | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 215450.55 | 215450.55 | [6 empty] | 215450.55
[8 empty] | Технічний нагляд замовника | [10 empty] | 7149.67
[7 empty] | Договір від 19.12.2025 №ТГР/31-12/25 | Послуги з виконання топографо-геодезичних робіт М 1:500 на об’єкті «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» з внесенням даних до містобудівного кадастру за адресою - м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4 згідно ДК 021:2015 код 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 17000 | 17000
[6 empty] | ТОВ "ЕСКО ЗАПОРІЖЖЯ" (40700370) | Договір від 27.03.2025 №27/03-НБ/31 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-03-27 | 2025-12-31 | 115242000 | 115242000 | [6 empty] | 91311987.3
[6 empty] | ТОВ "ЕСКО ЗАПОРІЖЖЯ" (40700370) | Договір від 24.12.2024 №12/25-НБ/31-ДР | Додаткові роботи по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького академічного ліцею № 31 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 4» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 20608380.98 | 20608380.98 | [6 empty] | 16725622.24
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 27.03.2025 №27/03-НБ/31 | [10 empty] | 1089384
30 | 250125-3721A9EB | Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2 | 89184474 | 89184474 | 38941918 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124266600.51 | 124266600.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86858686.71 | 2325787.29 | 127476149 | 421 | 127476149 | 421 | 125035650.1 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2
|  | КЕКВ 3122 | 89184474 | 89184474 | 38941918 | [5 empty] | 124266600.51 | 124266600.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86858686.71 | 2325787.29
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.01.2025 №НБ-КозЛ/ПКД. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 02.07.2025 №КПД/КозЛ/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 28262.46 | 28262.46
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 01.12.2025 №КПД/КЛ/2 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 120738.82 | 120738.82
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 07.07.2025 №0149-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 28188.82 | 28188.82
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 12.12.2025 №0330-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 24112.34 | 24112.34
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 20.01.2025 №5 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 01.04.2025 №НБ-КЛ/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 14.04.2025 №ІК/НБ/КЛ/25 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 787865.26 | 787865.26 | [6 empty] | 742075.65
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 01.04.2025 №ТН/НБ/КЛ | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 945438.32 | 945438.32 | [6 empty] | 612534.92
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 25.12.2025 №ТН/НБ/КЛ/ДР | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 50388.46 | 50388.46 | [6 empty] | 50388.46
[8 empty] | Технічний нагляд замовника | [10 empty] | 23046.47
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 19.12.2025 №ТГР/КЛ-12/25 | Послуги з виконання топографо-геодезичних робіт М 1:500 на об’єкті «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» з внесенням даних до містобудівного кадастру за адресою - м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2 згідно ДК 021:2015 код 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 17000 | 17000
[6 empty] | ТОВ "ЕСКО ЗАПОРІЖЖЯ" (40700370) | Договір від 27.03.2025 №27/03-НБ/КЗ | «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-03-27 | 2025-12-31 | 114717000 | 114717000 | [6 empty] | 80243096.33
[6 empty] | ТОВ "ЕСКО ЗАПОРІЖЖЯ" (40700370) | Договір від 24.12.2025 №12/25-НБ/КЛ-ДР | Додаткові роботи по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 6940270.05 | 6940270.05 | [6 empty] | 4858188.05
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 27.03.2025 №27/03-НБ/КЗ | [10 empty] | 329356.83
31 | 280524-73EFF522 | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9 | 100203667 | 100203667 | 25770917 | 0 | 0 | 0 |  |  | 129558131.13 | 123560117.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98008912.21 | 2194754.79 | 133892318 | 849 | 133892318 | 849 | 123480249.85 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9
|  | КЕКВ 3122 | 100203667 | 100203667 | 25770917 | [5 empty] | 129558131.13 | 123560117.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98008912.21 | 2194754.79
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.01.2025 №НБ-106/ПКД. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 08.07.2025 №КПД/106/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 25538.57 | 25538.57
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 01.12.2025 №КПД/106/2 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 118186.42 | 118186.42
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 08.07.2025 №0152-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-07-08 | 2025-08-06 | 24602.76 | 24602.76
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 08.12.2025 №0290-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 25621.33 | 25621.33
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 20.01.2025 №4 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 01.04.2025 №НБ-106/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 14.04.2025 №ІК/НБ/106/25 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 693028.42 | 693028.42 | [6 empty] | 677637.08
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 01.04.2025 №ТН/НБ/106 | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 831634.53 | 831634.53 | [6 empty] | 812355.33
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 22.12.2025 №ТН/НБ/106/ДР | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-12-22 | 2026-03-31 | 134083 | 102169 | [6 empty] | 47800
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 19.12.2025 №ТГР/106-12/25 | Послуги з виконання топографо-геодезичних робіт М 1:500 на об’єкті «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» з внесенням даних до містобудівного кадастру за адресою - м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9 згідно ДК 021:2015 код 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 17000 | 17000
[6 empty] | ТОВ "СОДЕЛЬ" (37734085) | Договір від 18.12.2025 №ТІ/106/25 | Роботи з поточної технічної інвентаризації нерухомого майна по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» та виготовлення технічного паспорту. КОД ДК 021:2015 – 79990000-0 різні послуги пов’язані з діловою сферою | 2025-12-18 | 2026-04-30 | 25000 | 25000
[6 empty] | ТОВ "ЕСКО ЗАПОРІЖЖЯ" (40700370) | Договір від 28.03.2025 №28/03-НБ/106 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-03-28 | 2026-01-31 | 101990000 | 101990000 | [6 empty] | 80208944.42
[7 empty] | Договір від 22.12.2025 №НБ/106/ДР | Додаткові роботи по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 106 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-12-22 | 2026-03-31 | 25066100.12 | 19100000 | [6 empty] | 15280000
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 28.03.2025 №28/03-НБ/106 | [10 empty] | 982175.38
32 | 240125-6BA82C4F | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б | 108539969 | 108539969 | 27854993 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142185684.81 | 134461451.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107385071.73 | 1154897.27 | 145802447 | 387 | 145802447 | 387 | 134989016.78 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б
|  | КЕКВ 3122 | 108539969 | 108539969 | 27854993 | [5 empty] | 142185684.81 | 134461451.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107385071.73 | 1154897.27
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.01.2025 №НБ-87/ПКД. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 08.07.2025 №КПД/87/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 27621.93 | 27621.93
[7 empty] | Договір від 05.12.2025 №КПД/87/2 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 125264.11 | 125264.11
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 08.07.2025 №0155-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-07-08 | 2025-08-06 | 26814.61 | 26814.61
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 19.12.2025 №0360-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 25146.22 | 25146.22
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 20.01.2025 №7 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 21.04.2025 №НБ-87/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-21 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 21.04.2025 №ІК/НБ/87/25 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-04-21 | 2025-12-31 | 770072.63 | 770072.63 | [6 empty] | 740276.19
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір 22.04.2025 від №ТН/НБ/87 | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-22 | 2025-12-31 | 924087.58 | 924087.58 | [6 empty] | 924070.56
[7 empty] | Договір від 24.12.2025 №ТН/НБ/87/ДР | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-12-24 | 2026-03-31 | 260212 | 179000 | [6 empty] | 56713.34
[8 empty] | Технічний нагляд замовника | [10 empty] | 145978.08
[6 empty] | ТОВ "КОМПАНІЯ ПОЗИТИВ" (36315588) | Договір від 15.04.2025 №15/04-НБ/87 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-04-15 | 2025-12-31 | 112333204.05 | 112333204.05 | [6 empty] | 88544750.31
[7 empty] | Договір від 24.12.2025 №НБ/87/ДР | Додаткові роботи по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-12-24 | 2026-03-31 | 27085925.7 | 19442904.57 | [6 empty] | 15900000
[6 empty] | ДП"МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 15.04.2025 № 15/04-НБ/87 | [10 empty] | 1073283.25
33 | 230125-43CFC5C9 | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г | 97352647 | 97352647 | 25058163 | 0 | 0 | 0 |  |  | 131484460.54 | 119809310.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93381958.79 | 3970688.21 | 134334359 | 222 | 134334359 | 0 | 117878025.43 | 0 | 70 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г
|  | КЕКВ 3122 | 97352647 | 97352647 | 25058163 | [5 empty] | 131484460.54 | 119809310.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93381958.79 | 3970688.21
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.01.2025 №НБ-76/ПКД. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 19.05.2025 №НБ-76/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 27087.94 | 27087.94
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 26.05.2025 №ІК/НБ/76 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 26588.09 | 26588.09
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 20.01.2025 №3 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 19.05.2025 №НБ-76/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 26.05.2025 №ІК/НБ/76 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 734903.16 | 734903.16 | [6 empty] | 559050.73
[6 empty] | ФОП Кот А.Ю. (3639605882) | Договір від 22.05.2025 №ТН/НБ/76 | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-05-22 | 2025-12-31 | 881883.79 | 881883.79 | [6 empty] | 711910.56
[6 empty] | ФОП Кот А.Ю. (3639605882) | Договір від 22.12.2025 №ТН/НБ/76ДР | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-12-22 | 2026-07-31 | 208347.58 | 208347.58
[6 empty] | ТОВ "БК "КАЛЬМІУС"" (45842134) | Договір від 12.05.2025 №12/05-НБ/76 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 107473164 | 107473164 | [6 empty] | 85138300.83
[6 empty] | ТОВ "БК "КАЛЬМІУС"" (45842134) | Договір від 10.12.2025 №12/25-НБ/Г76-ДР. | Додаткові роботи по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154г» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-12-10 | 2026-07-31 | 21525150 | 9850000 | [6 empty] | 6304000
[6 empty] | ДП"МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 12.05.2025 №12/05-НБ/76 | [10 empty] | 668696.67
34 | 240125-42D3332E | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13 | 100173033 | 100173033 | 25763271 | 0 | 0 | 0 |  |  | 127961709.2 | 124929673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99885336.83 | 287696.17 | 131060004 | 717 | 131060004 | 717 | 125608297.84 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13
|  | КЕКВ 3122 | 100173033 | 100173033 | 25763271 | [5 empty] | 127961709.2 | 124929673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99885336.83 | 287696.17
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.01.2025 №НБ-32/ПКД. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 05.06.2025 №КПД32/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 25837.76 | 25837.76
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 11.12.2025 №КПД/32/2 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 116867.4 | 116867.4
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 06.06.2025 №0107-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 26464.64 | 26464.64
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 19.12.2025 №0361-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 25551.07 | 25551.07
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 20.01.2025 №8 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 25.03.2025 №НБ-32/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-03-25 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 14.04.2025 №ІК/НБ/32/25 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 701114.74 | 701114.74 | [6 empty] | 691633.48
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 25.03.2025 №ТН/НБ/32 | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-03-25 | 2025-12-31 | 1051672.63 | 1051672.63 | [6 empty] | 1051609.25
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 26.12.2025 №ТН/НБ/32-ДР | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-12-26 | 2026-04-30 | 197568.42 | 161150.09 | [6 empty] | 161150.09
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 19.12.2025 №ТГР/32-12/25 | Послуги з виконання топографо-геодезичних робіт М 1:500 на об’єкті «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» з внесенням даних до містобудівного кадастру за адресою - м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13 згідно ДК 021:2015 код 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 17000 | 17000
[6 empty] | ТОВ "СОДЕЛЬ" (37734085) | Договір від 18.12.2025 №ТІ/32/25 | Роботи з поточної технічної інвентаризації нерухомого майна по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» та виготовлення технічного паспорту. КОД ДК 021:2015 – 79990000-0 різні послуги пов’язані з діловою сферою | 2025-12-18 | 2026-04-30 | 25000 | 25000
[6 empty] | ТОВ "МЕЛСІТІ" (41490056) | Договір від 18.03.2025 №18/03-НБ/32. | «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 102586762.34 | 102586762.34 | [6 empty] | 81181535.34
[6 empty] | ТОВ "МЕЛСІТІ" (41490056) | Договір від 24.12.2025 №12/25-НБ/Г32-ДР | Додаткові роботи по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 32 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чотирнадцятого жовтня, 13» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель |  |  | 22580534.22 | 19584916.84 | [6 empty] | 15994292.31
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 18.03.2025 №18/03-НБ/32 | [10 empty] | 645605.64
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 24.12.2025 №12/25-НБ/Г32-ДР | [10 empty] | 159510.72
35 | 230125-A77B24DF | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А | 104559720 | 104559720 | 26859931 | 0 | 0 | 0 |  |  | 135448036.6 | 129861966.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103796290.45 | 763429.55 | 140022407 | 446 | 140022407 | 446 | 130578060.51 | 0 | 99.9 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А
|  | КЕКВ 3122 | 104559720 | 104559720 | 26859931 | [5 empty] | 135448036.6 | 129861966.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103796290.45 | 763429.55
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.01.2025 №НБ-84/ПКД. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 05.06.2025 №КПД84/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 26995.18 | 26995.18
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 05.12.2025 №КПД/84/2 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 119120.03 | 119120.03
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 06.06.2025 №0108-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 27319.69 | 27319.69
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 12.12.2025 №0329-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 25031.55 | 25031.55
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 20.01.2025 №6 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 25.03.2025 №НБ-84/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-03-25 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 14.04.2025 №ІК/НБ/84/25 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 732395.79 | 732395.79 | [6 empty] | 728067.53
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 25.03.2025 №ТН/НБ/84 | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-03-25 | 2025-12-31 | 1098594.74 | 1098594.74 | [6 empty] | 1094838.39
[6 empty] | ФОП Циганкова О.М. (3065001485) | Договір від 25.12.2025 №ТН/НБ/84/ДР | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-12-25 | 2026-04-30 | 219083 | 180000 | [6 empty] | 108975.15
[6 empty] | КП «ГРАДПРОЕКТ» (20504731) | Договір від 19.12.2024 №ТГР/84-12/25 | Послуги з виконання топографо-геодезичних робіт М 1:500 на об’єкті «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» з внесенням даних до містобудівного кадастру за адресою - м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А згідно ДК 021:2015 код 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 27100 | 27100
[6 empty] | ТОВ "СОДЕЛЬ" (37734085) | Договір від 20.10.2025 №ТІ/84/25 | Роботи з поточної технічної інвентаризації нерухомого майна по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» та виготовлення технічного паспорту. КОД ДК 021:2015 – 79990000-0 різні послуги пов’язані з діловою сферою | 2025-10-20 | 2026-04-30 | 17000 | 17000
[6 empty] | ТОВ "МЕЛСІТІ" (41490056) | Договір від 18.03.2025 №18/03-НБ/84 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-03-18 | 2025-12-31 | 107107576.31 | 107107576.31 | [6 empty] | 84733449.38
[6 empty] | ТОВ "МЕЛСІТІ" (41490056) | Договір від 24.12.2025 №12/25-НБ/Г84-ДР | Додаткові роботи по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-12-24 | 2026-04-30 | 25440484.33 | 19893497.38 | [6 empty] | 16093497.38
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 18.03.2025 №18/03-НБ/84 | [10 empty] | 874763.94
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 24.12.2025 №12/25-НБ/Г84-ДР | [10 empty] | 162698.68
36 | 250125-E8DC903F | Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30 | 107921731 | 107921731 | 27700434 | 0 | 0 | 0 |  |  | 132586805.07 | 131666952.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101406251.33 | 6515479.67 | 135431202 | 473 | 135431202 | 0 | 128005699.55 | 0 | 70 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30
|  | КЕКВ 3122 | 107921731 | 107921731 | 27700434 | [5 empty] | 132586805.07 | 131666952.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101406251.33 | 6515479.67
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 24.01.2025 №ПКД-24/01-4. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-24 | 2025-04-30 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 08.07.2025 №КПД/4/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 27574.26 | 27574.26
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 08.07.2025 №0154-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-07-08 | 2025-08-06 | 26848.55 | 26848.55
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 24.01.2025 №10/2025 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-01-24 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 19.05.2025 №НБ-4/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 26.05.2025 №ІК/НБ/4 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 768748.42 | 768748.42 | [6 empty] | 483259.34
[6 empty] | ФОП Кот А.Ю. (3639605882) | Договір від 22.05.2025 №ТН/НБ/4 | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-05-22 | 2025-12-31 | 922498.53 | 922498.53 | [6 empty] | 651723.79
[6 empty] | ФОП Кот А.Ю. (3639605882) | Договір від 22.12.2025 №ТН/НБ/4ДР | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-12-22 | 2026-07-31 | 180181.33 | 171172
[6 empty] | ТОВ "БК "КАЛЬМІУС"" (45842134) | Договір від 12.05.2025 №12/05-НБ/4 | «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 111836760 | 111836760 | [6 empty] | 88592379.91
[6 empty] | ТОВ "БК "КАЛЬМІУС"" (45842134) | Договір від 10.12.2025 №12/25-НБ/Г4-ДР | Додаткові роботи по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-12-10 | 2026-07-31 | 18216858 | 17306015 | [6 empty] | 11075849
[6 empty] | ДП"МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 12.05.2025 №12/05-НБ/4 | [10 empty] | 603039.29
37 | 140225-74947881 | Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А | 95942761 | 95942761 | 41838326 | 0 | 0 | 0 |  |  | 115839483.81 | 115839483.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69978824.7 | 25963936.3 | 137563673 | 150 | 137563673 | 0 | 105896132.41 | 0 | 86 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
|  | КЕКВ 3122 | 95942761 | 95942761 | 41838326 | [5 empty] | 115839483.81 | 115839483.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69978824.7 | 25963936.3
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 10.02.2025 №ПКД-06/02-З. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 529036.61 | 529036.61
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 08.07.2025 №КПД/Зах/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-07-08 | 2025-07-31 | 28108.95 | 28108.95
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 09.07.2025 №0156-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 27116.15 | 27116.15
[6 empty] | КП «ВОДОКАНАЛ» (03327121) | Договір від 10.02.2025 №12/2025 | Послуги з виготовлення і видачі технічних умов на приєднання об’єкта: «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Запоріжжя (за кодом ДК 021-2015 – 71330000-0- інженерні послуги різні) | 2025-02-10 | 2025-12-31 | 3352 | 3352
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 29.04.2025 №29/04-НБ/Зах/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-04-29 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 12.05.2025 №ІК/НБ/Зах/25 | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 783601.05 | 783601.05 | [6 empty] | 642589.32
[6 empty] | ФОП Куделько В.В. (2385306414) | Договір від 01.05.2025 №ТН/НБ/Зах | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | .01.05.2025 | 2025-12-31 | 940321.68 | 940321.68 | [6 empty] | 851054.07
[6 empty] | ТОВ "КОМПАНІЯ ПОЗИТИВ" (36315588) | Договір від 28.04.2025 №28/04-НБ/Зах | «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 113453000 | 113453000 | [6 empty] | 67645233.61
[6 empty] | ДП"МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 28.04.2025 №28/04-НБ/Зах | [10 empty] | 839947.7
38 | 260125-4CE14145 | Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А | 74476173 | 74476173 | 8774264 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87606961.73 | 81557930.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70646769 | 3829404 | 89351184 | 201 | 89351184 | 0 | 79396672.7 | 0 | 93 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А
|  | КЕКВ 3122 | 74476173 | 74476173 | 8774264 | [5 empty] | 87606961.73 | 81557930.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70646769 | 3829404
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 09.01.2025 №НБ-Темп/ПКД. | Роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А» згідно ДК 021:2015 код 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-01-09 | 2025-01-31 | 470001.73 | 470001.73
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 21.07.2025 №КПД/Темп/1 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 19614.81 | 19614.81
[6 empty] | ТОВ «ГРАДПРОЕКТ-М» (44025768) | Договір від 17.12.2025 №КПД/Темп/2 | Роботи з коригування проєктної документації по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А» (коригування) згідно коду ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 66968.82 | 66968.82
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 21.07.2025 №0163-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 19054.34 | 19054.34
[6 empty] | ТОВ "ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ" (40453762) | Договір від 19.12.2025 №0362-25Е | Роботи з експертизи проєкту будівництва по об’єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А" (коригування) згідно ДК 021:2015 код 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 23957.87 | 23957.87
[6 empty] | ТОВ "ГРАДПРОЕКТ-М" (44025768) | Договір від 28.05.2025 №НБ-Т/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-05-28 | 2025-12-31 | 74947.37 | 74947.37
[6 empty] | ТОВ "АВН Інжиніринг" (45868000) | Договір від 30.05.2025 №ІК/НБ/Т | Роботи з інженерно-консультаційних послуг, необхідних для здійснення будівництва об’єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А» (ДК 021:2015: 71530000-2 – Консультаційні послуги в галузі будівництва) | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 508905.26 | 508905.26 | [6 empty] | 344936.47
[6 empty] | ФОП Кот А.Ю. (3639605882) | Договір від 28.05.2025 №ТН/НБ/Т | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-05-28 | 2025-12-31 | 610685.47 | 610685.47 | [6 empty] | 519049.8
[6 empty] | ТОВ "ВІВАТ БУД" (39401138) | Договір від 22.05.2025 №22/05-НБ/Т | «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти "Розумівська гімназія "Темп" Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-05-22 | 2025-12-31 | 69855988.82 | 69855988.82 | [6 empty] | 62424195
[6 empty] | ТОВ "ВІВАТ БУД" (39401138) | Договір від 26.12.2025 №12/25-НБ/Темп-ДР | Додаткові роботи по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу загальної середньої освіти «Розумівська гімназія «Темп» Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3А» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-12-26 | 2026-06-30 | 15956837.24 | 9907806 | [6 empty] | 7018438
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 22.05.2025 №22/05-НБ/Т | [10 empty] | 340149.73
39 | 250125-2050ED1B | Будівництво споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Максимівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області за адресою: вул.Шкільна 5, с.Максимівка, запорізький район, Запорізька область | 45542250 | 45542250 | 2396962 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46455053 | 46455053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40462851.13 | 5079398.87 | 48529212 | 98 | 48529212 | 0 | 42859813.13 | 0 | 78 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул.Шкільна 5, с.Максимівка, запорізький район, Запорізька область
|  | КЕКВ 3122 | 45542250 | 45542250 | 2396962 | [5 empty] | 46455053 | 46455053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40462851.13 | 5079398.87
[6 empty] | ТОВ «Запорізьке проектно-експертне бюро» (40125415) | Договір від 04.07.2025 №Б-МЛ/АВ | Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Будівництво споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Максимівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області за адресою: вул.Шкільна 5, с.Максимівка, Запорізький район, Запорізька область» (ДК 021:2015 71520000-9 – послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 127092 | 127092
[6 empty] | ФОП Кот А.Ю. (3639605882) | Договір від 07.07.2025 №ТН/Б/МЛ | Роботи зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту: «Будівництво споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Максимівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області за адресою: вул.Шкільна 5, с.Максимівка, Запорізький район, Запорізька область» згідно ДК 021:2015 код 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 496840 | 496840 | [6 empty] | 234332.09
[6 empty] | ТОВ "ВІВАТ БУД" (39401138) | Договір від 01.07.2025 №01/07-Б/МЛ | «Будівництво споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Максимівського ліцею Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області за адресою: вул.Шкільна 5, с.Максимівка, Запорізький район, Запорізька область» згідно ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 45831121 | 45831121 | [6 empty] | 40067788.66
[6 empty] | ДП "МДЗО" |  | Утримання служби замовника по договору від 01.07.2025 №01/07-Б/МЛ | [10 empty] | 160730.38
40 | 210824-5283BC12 | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Коломийського ліцею №5 імені Т. Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області | 6239959 | 6239959 | 1298279.22 | [5 empty] | 7538238.22 | 7538238.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873075.91 | 3366883.09 | 7538238.22 | 1157 | 7538238.2 | 0 | 3192306.57 | 0 | 41 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Коломия, Івано-Франківська область
|  | КЕКВ 3132 | 6239959 | 6239959 | 1298279.22 | Консорціум "Будівельні технології" | № 73 від 01,10,2025р | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Коломийського ліцею №5 імені Т. Шевченка Коломийської міської ради Івано-Франківської області. Коригування. | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 7538238.22 | 7538238.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873075.91 | 3366883.09
41 | 210125-518B108A | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття Славутицького ліцею «БезМеж» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, що зареєстроване в органах ДСНС за №255038 (удосконалення захисних властивостей, поліпшення умов для розміщення людей) за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 8» | 13167240 | 13167240 | 7090052.4 | [5 empty] | 28057330.55 | 22780875.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20257292.33 | 0 | 13167240 | 0 | 28057330.55 | 1300 | 28057330.55 | 1300 | 28057330.55 | 22 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Київська область, Вишгородський р-н, м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 13167240 | 13167240 | 7090052.4 | [5 empty] | 28057330.55 | 22780875.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20257292.33 | 0 | 13167240 | 0
[6 empty] | ТОВ Діоро | №35/112024 від 28.11.2024 року,№52/072025 від 09.07.2025 року | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття | 2024-11-28 | 2025-12-31 | 27265403.42 | 22078260.67 |  |  |  |  | 19802952.76 | 0 | 12958815.68
[6 empty] | ТОВ "Проректор" | №06/032025 від 17.03.2025 | Авторський нагляд | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 16229.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | ФОП Мекшун Т.І. | №37/112024 від 28.11.2024 | Технічний нагляд | 2024-11-28 | 2025-12-31 | 73082.53 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "Проректор" | №52/072025 від 09.07.2025 | Авторський нагляд за дод.роботами | 2025-07-09 | 2025-12-31 | 499720 | 499720 |  |  |  |  | 299956.32 | 0 | 125054.32
[6 empty] | ФОП Мекшун Т.І. | №51/072025 від 09.07.2025 | Технічний нагляд за дод.роботами | 2025-07-09 | 2025-12-31 | 202895 | 202895 |  |  |  |  | 154383.25 | 0 | 83370
42 | 210125-C3D96954 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття Славутицького ЗЗСО №3, що зареєстроване в органах ДСНС за №255037 (удосконалення захисних властивостей, поліпшення умов для розміщення людей) за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, м. Славутич, проспект Незалежності,1» | 13547101 | 13547101 | 7294593.35 | [5 empty] | 29915540.84 | 27567280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20032341.58 | 0 | 12737748.23 | 809352.77 | 29915540.84 | 1200 | 29915540.84 | 1200 | 29915540.84 | 11 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Київська область, Вишгородський р-н, м. Славутич, проспект Незалежності,1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 13547101 | 13547101 | 7294593.35 | [5 empty] | 29915540.84 | 27567280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20032341.58 | 0 | 12737748.23 | 809352.77
[6 empty] | ТОВ "ВП "Енергія" | 43/122024 від 09.12.2024, №64/102025 від 20.10.2025 р | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття Славутицького ЗЗСО №3 | 2024-12-09 | 2025-12-31 | 29157671.49 | 26861573.49 |  |  |  |  | 19747499.02 | 0 | 12552600.57
[6 empty] | ТОВ "Проректор" | №07/032025 від 17.03.2025 | Авторський нагляд | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 41836.35 | 26935.35 |  |  |  |  | 26936.35 |  | 0
[6 empty] | ФОП Мекшун Т.І. | №42/122024 від 06.12.2024 | Технічний нагляд | 2024-12-06 | 2025-12-31 | 245143 | 207881.56 |  |  |  |  | 207881.56 |  | 135123.01
[6 empty] | ТОВ "Проректор" | №68/112025 від 06.11.2025 року | Авторський нагляд | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 470890 | 470890 |  |  |  |  | 50024.65 |  | 50024.65
43 | 200125-408F5F55 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття Славутицької гімназії «КрОКус» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, що зареєстроване в органах ДСНС за №255036 (удосконалення захисних властивостей, поліпшення умов для розміщення людей) за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, м. Славутич, вул. Атомників, 17» | 23198022 | 23198022 | 12491242.4 | [5 empty] | 38773982.9 | 38174093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35529630.61 | 0 | 23038388.21 | 159633.79 | 38773982.9 | 600 | 38773982.9 | 600 | 38773982.9 | 2 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Київська область, Вишгородський р-н, м. Славутич, вул. Атомників, 17 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 23198022 | 23198022 | 12491242.4 | [5 empty] | 38773982.9 | 38174093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35529630.61 | 0 | 23038388.21 | 159633.79
[6 empty] | ТОВ ВКФ Промкомплект | 02/012025 від 28.01.2025 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття Славутицької гімназії «КрОКус» | 2025-01-28 | 2025-12-31 | 37763326.97 | 37169341.19 |  |  |  |  | 34524878.68 |  | 22578641.91
[6 empty] | ПП "Інженерія плюс" | №06/01-25АН від 29.01.2025 | Авторський нагляд | 2025-01-29 | 2025-12-31 | 328000 | 322096 |  |  |  |  | 322096 |  | 209362.4
[6 empty] | ФОП Мекшун Т.І. | №03/012025 від 29.01.2025 | Технічний нагляд | 2025-01-29 | 2025-12-31 | 385206 | 385206 |  |  |  |  | 385206 |  | 250383.9
[6 empty] | ПП "Інженерія плюс" | 58/092025 | Коригування ПКД |  | 2025-12-31 | 297449.93 | 297449.93 |  |  |  |  | 297449.93
44 | 210125-AF440CC8 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття Славутицького ЗЗСО №1, що зареєстроване в органах ДСНС за №255035 (удосконалення захисних властивостей, поліпшення умов для розміщення людей) за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, м. Славутич, проспект Незалежності, 19 | 18689541 | 18689541 | 10063599.4 | [5 empty] | 27863726.37 | 27863726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27863726.37 | 0 | 17899294.89 | 790246.11 | 27863726.37 | 520 | 27863726.37 | 520 | 27863726.37 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Київська область, Вишгородський р-н, м. Славутич, проспект Незалежності, 19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 18689541 | 18689541 | 10063599.4 | [5 empty] | 27863726.37 | 27863726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27863726.37 | 0 | 17899294.89 | 790246.11
[6 empty] | ТОВ Діоро | №18/062025 від 04.06.2025, №60/102025 від 09.10.2025 | Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційного укриття Славутицького ЗЗСО №1 | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 27135917.37 | 27135917.37 |  |  |  |  | 27135917.37 |  | 17621218.89
[6 empty] | ФОП Зволь Є.С. | №19/062025 від 04.06.2025 | Авторський нагляд | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 121040 | 121040 |  |  |  |  | 121040 |  | 78676
[6 empty] | ФОП Полтавський Р.Ю. | №20.062025 від 04.06.2025 | Технічний нагляд | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 306769 | 306769 |  |  |  |  | 306769 |  | 199400
[6 empty] | ФОП Зволь Є.С. | №57/092025 від 09.09.2025 | Коригування ПКД | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | 0
45 | 140324-3D6E8C15 | Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Вишнівської ЗОШ I-III ступенів №1 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Освіти, 9 | 87908104 | 87908104 | 45000000 | [5 empty] | 123787737.99 | 110787737.99 | 0 | 0 | 0 | 32586360.74 | 32586360.74 | 0 | 60511017.98 | 27397086.02 | 129320641 | 1010 | 129320641 | 0 | 81732051.97 | 0 | 50.88 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | м. Вишневе, вул. Освіти, 9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 87908104 | 87908104 | 45000000 | [5 empty] | 123787737.99 | 110787737.99 | 0 | 0 | 0 | 32586360.74 | 32586360.74 | 0 | 60511017.98 | 27397086.02
[6 empty] | ТОВ "Ю.БІ.СІ." | 9/06/25ПРУО від 10.06.2025 | Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Вишнівської ЗОШ I-III ступенів №1 Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: м. Вишневе, вул. Освіти, 9 |  | 2026-09-01 | 121621202.48 | 108621202.48 |  |  |  | 32586360.74 | 32586360.74 | 0 | 60511017.98
[6 empty] | ТОВ"ПРОЕКСП" | 16/06/ТНПРУО від 26.06.2025 року | Технічний нагляд | 2025-06-26 | 2026-09-01 | 1445000 | 1445000
[6 empty] | ТОВ"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА" | 13/06/АПРУО від 26.06.2025 року | Авторський нагляд | 2025-06-26 | 2026-09-01 | 213600 | 213600
[6 empty] | ТОВ"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА" | 21/08-25 від 04.09.2025 року | Коригування ПКД | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 507935.51 | 507935.51
46 | 140324-7F32743C | Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Крюківщинського ліцею «Лідер» Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: с. Крюківщина, вул. Мічуріна, 12 А» | 120405940 | 120405940 | 60000000 | [5 empty] | 169931235.17 | 153118617.57 | 0 | 0 | 0 | 45074533.2 | 46059384.94 | 0 | 45476909.15 | 74929030.85 | 180405940 | 1043 | 180405940 | 0 | 76714066.72 | 0 | 50 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Київська область, с. Крюківщина, вул. Мічуріна, 12 А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 120405940 | 120405940 | 60000000 | [5 empty] | 169931235.17 | 153118617.57 | 0 | 0 | 0 | 45074533.2 | 46059384.94 | 0 | 45476909.15 | 74929030.85
[6 empty] | "КОНСАЛТИНГ-БУД" | 7/05/25/ПРУМ від 22.05.2025 | Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Крюківщинського ліцею «Лідер» Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: с. Крюківщина, вул. Мічуріна, 12 А |  | 2026-09-01 | 167061061.6 | 150248444 |  |  |  | 45074533.2 | 45074533.2 |  | 45476909.15
[6 empty] | ТОВ"ПРОЕКСП" | 15/06/ТНПРУМ від 26.06.2025 року | Технічний нагляд | 2025-06-26 | 2026-09-01 | 1460000 | 1460000
[6 empty] | ТОВ"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА" | 14/06/АПРУМ від 26.06.2025 року | Авторський нагляд | 2025-06-26 | 2026-09-01 | 173016 | 173016
[6 empty] | ТОВ"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА" | 17/08-25 від 14.08.2025 року | Коригування ПКД | 2025-06-26 | 2026-09-01 | 984851.74 | 984851.74 |  |  |  |  | 984851.74
[7 empty] | Розрахунок 1 від 25.11.2025р | Функція замовника | 2025-11-25 | 2025-12-31 | 252305.83 | 252305.83
47 | 131123-0E18D75C | Нове будівництво укриття на території Боярського академічного ліцею «Лідер» (нове будівництво) за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. П. Сагайдачного, 62 | 49246261 | 49246261 | 21112088.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64961683.21 | 64961683.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49246261 | 70723600 | 500 | 70723600 | 0 | 0 | 0 | 0 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул.Сагайдачного, 62, м. Боярка, Фастівський р-н, Київська обл. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 49246261 | 49246261 | 21112088.1 | [5 empty] | 64961683.21 | 64961683.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49246261
[6 empty] | ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" | №02-17/73 від 24.12.2025р. | Нове будівництво укриття на території Боярського академічного ліцею "Лідер" (нове будівництво) за адресою: Україна, Київська область, Фастівский район, м.Боярка, Боярська територіальна громада, вул.П.Сагайдачного,62" | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 64961683.21 | 64961683.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 131123-C1620E9B | Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво) , за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 | 93558771 | 93558771 | 40417679.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119472407 | 119472407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30573339.28 | 30573339.28 | 21401337.49 | 72157433.51 | 139503833 | 500 | 139503833 | 0 | 30573339.28 | 0 | 15 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Лисенка, 11/23, м. Боярка, Фастівський р-н, Київська обл. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 93558771 | 93558771 | 40417679.9 | [5 empty] | 119472407 | 119472407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30573339.28 | 30573339.28 | 21401337.49 | 72157433.51
[6 empty] | ТОВ «СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП» | 02-17/26 від 16.06.2025 | Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво) , за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування ); Код ДК 021:2015 45210000-2 — Будівництво будівель | 2025-06-20 | 2026-01-31 | 117999000 | 117999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30106463.3 | 30106463.3 | 21074524.31
[6 empty] | ФОП Штима Олександр Васильович | 02-17/30 від 14.07.2025 | Технічний нагляд на об'єкті "Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво) , за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування ) | 2025-07-14 | 2026-01-31 | 1302527 | 1302527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372535.98 | 372535.98 | 260775.18
[6 empty] | ФОП Бурденюк Ігор Богданович | 02-17/31 від 15.07.2025 | Авторський нагляд на об'єкті "Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво) , за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування ) | 2025-07-15 | 2026-01-31 | 170880 | 170880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94340 | 94340 | 66038
49 | 240125-DA0FD56B | Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території "Озернянського ліцею Маловільшанської сільської ради" по вул. Шкільна, 17 с. Озерна Білоцерківського району Київської області | 21825509 | 21825509 | 9429023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28257985.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015839.19 | 18809669.81 | 31254532 | 300 | 31254532 | 0 | 4285693.06 | 0 | 23 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Київська область, Білоцерківський район, с. Озерна, вул. Шкільна, 17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 21825509 | 21825509 | 9429023 | [5 empty] | 28257985.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015839.19 | 18809669.81
[6 empty] | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» | 197-09/25 від 10.09.2025 | "Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території "Озернянського ліцею Маловільшанської сільської ради" по вул. Шкільна, 17 с. Озерна Білоцерківського району Київської області" | 2025-09-10 | 2025-12-31 | 28257985.88 | [7 empty] | 3015839.19
[6 empty] | ФОП Григор'єв Едуард Юрійович | 8459 від 19.09.2025 | авторський нагляд | 2025-09-19 | 2025-12-31
[6 empty] | ФОП Богатенко Ігор Петрович | 205-09/25 від 17.09.2025 | технічний нагляд | 2025-09-17 | 2025-12-31
50 | 240125-C3C8D37E | Нове будівництво протирадіаційного укриття Білоцерківського механіко-енергетичного фахового коледжу за адресою: Київська область, м.Біла Церква, просп. Незалежності 52/4 | 54598323 | 54598323 | 23777733.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78330576.4 | 78330576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35501171.74 | 19097151.26 | 79259113 | 750 | 79259113 | 0 | 47679375.92 | 0 | 42 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Київська область, м.Біла Церква, просп. Незалежності 52/4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 54598323 | 54598323 | 23777733.9 | [5 empty] | 78330576.4 | 78330576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35501171.74 | 19097151.26
[6 empty] | КОНСОРЦІУМ «БУДІВЕЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ» | №54-25 від11.07.2025 | Нове будівництво протирадіаційного укриття Білоцерківського механіко-енергетичного фахового коледжу за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, просп. Незалежності, 52/4 | 2025-07-11 | 2025-12-31 | 78330576.4 | 78330576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35501171.74
51 | 070324-CA11667D | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею №3 “Гармонія” Помічнянської міської ради Кіровоградської області” за адресою: вулиця Виноградна, 107 міста Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області. Коригування" | 31881509 | 31881509 | 13479969.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44933232.51 | 44933232.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19915609.93 | 11965899.07 | 46014759 | 317 | 44933232.51 | 0 | 28450871.36 | 0 | 67 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту роботи розпочалися
вулиця Виноградна, 107 міста Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області
|  | КЕКВ 3122 | 31881509 | 31881509 | 13479969.75 | [5 empty] | 44933232.51 | 44933232.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19915609.93 | 11965899.07
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКА-СТК" | №61 від 08.05.2025 р. | виконання будівельних робіт | 2025-05-08 | 2025-12-31 | 44386199.9 | 44386199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19774312.01
[6 empty] | ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ АНДАЛЮКЕВИЧ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | №80 від 10.07.2025 р. | технічний нагляд | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 526422.08 | 526422.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141297.92 | [8 empty] | доготвір зареєстровано в органах казначейства
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБРІС "ЛИБІДЕЯ" | №4/2025 від 12.05.2025 р. | авторський нагляд | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 20610.53 | 20610.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | доготвір зареєстровано в органах казначейства
52 | 170125-9D05F767 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею "Інтелект", за адресою: Кіровоградська область, місто Знам'янка, вул. В’ячеслава Чорновола, 2. Проект повторного використання" | 65790442 | 65790442 | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91228091.19 | 91228091.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45652509.19 | 7867143 | 32584041.75 | 33206400.25 | 94491132 | 927 | 46586032.25 | 0 | 46586032.25 | 0 | 50 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
місто Знам'янка, вул. В’ячеслава Чорновола, 2
|  | КЕКВ 3122 | 65790442 | 65790442 | 20000000 | [5 empty] | 91228091.19 | 91228091.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45652509.19 | 7867143 | 32584041.75 | 33206400.25
[6 empty] | ТОВ "БЕРЕГ ТРАНС БУД" | №17/2025 від 13.06.2025 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею "Інтелект", за адресою: Кіровоградська область, місто Знам'янка, вул. В’ячеслава Чорновола, 2. Проект повторного використання" | 2025-06-25 | 2025-12-31 | 91069650 | 91069650 |  |  |  |  | 45535008 | 7867143 | 32527971.75
[6 empty] | ТОВ "Проект Безпека" | №18/2025 від 19.06.2025 | авторський нагляд | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 121040 | 121040 |  |  |  |  | 80100 |  | 56070
[6 empty] | ТОВ "Проект Безпека" | №13/2025 від 14.04.2025 | коригування ПКД | 2025-04-14 | 2025-12-31 | 37401.19 | 37401.19 |  |  |  |  | 37401.19 | 0 | 0
53 | 290224-4B6E36DF | Капітальний ремонт підвального приміщення Новомиргородського ліцею №1 Новомиргородської міської ради Кіровоградської області з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м.Новомиргород, вул.Миколи Зерова, 3 | 21820572 | 21820572 | 4840690 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916306.17 | 15904265.83 | 26067388 | 231 | 7294333.51 | 0 | 7294333.51 | 0 | 28 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м.Новомиргород, вул.Миколи Зерова, 3
|  | КЕКВ 3132 | 21820572 | 21820572 | 4840690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916306.17 | 15904265.83
[17 empty] | 0 | 0 | 5916306.17
54 | 170724-A60D9B85 | Капітальний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в Ралівському опорному закладі загальної середньої освіти ім.Івана Франка, що знаходиться за адресою: с.Ралівка, вул..Галицька,1 Самбрського району Львівської області | 5182834 | 5182834 | 2300500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315537 | 0 | 5182834 | 0 | 7668165 | 450 | 7668165 | 450 | 244657 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Період оскаржень до 11.07.2025, підписання договору очікується до 14.07.2025
с.Ралівка, вул..Галицька,1 Самбрського району Львівської області
|  | КЕКВ 3132 | 5182834 | 5182834 | 2300500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315537 | 0 | 5182834 | 0
[8 empty] | Капітальний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в Ралівському опорному закладі загальної середньої освіти ім.Івана Франка, що знаходиться за адресою: с. Ралівка, вул.Галицька,1 Самбірського району Львівської області (ДК021:2015– 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація.) | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 7 241 592,00 | 7 241 592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315537 | 0 | 5182834
55 | 220125-F6BO1BA7 | Капітальний ремонт та облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного захисту (укриття) у Новороздільському ЗЗСО I-III ст. № 5 | 12430774 | 12430774 | 1536388 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13364828.46 | 0 | 11867458.23 | 563315.77 | 16229452 | 762 | 16229452 | 0 | 13364828.46 | 0 | 95 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
м. Новороздільськ Львівської області
|  | КЕКВ 3132 | 12430774 | 12430774 | 1536388 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13364828.46 | 0 | 11867458.23 | 563315.77
[6 empty] | Товариство "ЗАХІД ФЕМЕЛІ ГРУП" | № 3-2025 від 24.07.2025 | Капітальний ремонт та облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного захисту (укриття) у Новороздільському ЗЗСО I-III ст. № 5 | 2025-07-24 | 2025-12-31 | 13 468 340,28 | 13 468 340,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13364828.46 | 0 | 11867458.23
56 | 151124-9E3A28A0 | "Нове будівництво укриття комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" | 46153884 | 46153884 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29895759.24 | 0 | 29895759.24 | 16258124.76 | 72121600 | 313 | 72121600 | 0 | 29895759.24 | 0 | 65 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вулиця Пасічна, 68, Львів
|  | КЕКВ 3122 | 46153884 | 46153884 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29895759.24 | 0 | 29895759.24 | 16258124.76
[6 empty] | ТзОВ "Інвестиційна компанія "УКРБУДСЕРВІС" | №70 від 09.06.2025 | "Нове будівництво укриття комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут". Коригування (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточнй ремонт) | 2025-06-11 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29895759.24 | 0 | 29895759.24
57 | 170424-BA291148 | Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір’я Снігурівського ліцею № 3 Снігурівської міської ради за адресою: м.Снігурівка, вул. Чайковського, 55, Миколаївської області (коригування) | 28572114 | 28572114 | 14589068 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63023689.31 | 42611286.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12849757.33 | 15722356.67 | 63461983.63 | 1127 | 63461983.63 | 0 | 40118825.44 | 40.3 | 63.22 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | м.Снігурівка, вул. Чайковського, 55 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 28572114 | 28572114 | 14589068 | [5 empty] | 63023689.31 | 42611286.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12849757.33 | 15722356.67
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "НІМФАН" | № 117 від 23 липня 2024року | Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір'я Снігурівського ліцею №3 Снігурівської міської ради за адресою: м. Снігурівка, вул. Чайковського,55, Миколаївської області. (коригування) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 2024-07-23 | 2025-12-31 | 38294789.35 | 18063375.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3861076.18
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "НІМФАН" | № 71 від 02 червня 2025року | виконання додаткових робіт по об'єкту: Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір'я Снігурівського ліцею №3 Снігурівської міської ради за адресою: м. Снігурівка, вул. Чайковського,55, Миколаївської області. (коригування) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 24009515.56 | 24009515.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8988681.15
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО-ХВИЛЯ 89" | № 79 від 12 червня 2025року | здійснення авторського нагляду по об'єкту: Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір'я Снігурівського ліцею №3 Снігурівської міської ради за адресою: м. Снігурівка, вул. Чайковського,55, Миколаївської області. (коригування) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 2025-06-12 | 2025-12-31 | 113920 | 113920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Фізична особа-підприємець Олійников Євген Ігорович | № 80 від 12 червня 2025року | здійснення технічного нагляду по об'єкту: Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір'я Снігурівського ліцею №3 Снігурівської міської ради за адресою: м. Снігурівка, вул. Чайковського,55, Миколаївської області. (коригування) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 2025-06-12 | 2025-12-31 | 424476.11 | 424476.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | підготовка технічної документації до виготовлення документів страхового фонду та виготовлення комплектувальних документів по об'єкту: Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір'я Снігурівського ліцею №3 Снігурівської міської ради за адресою: м. Снігурівка, вул. Чайковського,55, Миколаївської області. (коригування) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кошти на утримання служби замовника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО-ХВИЛЯ 89" | № 119 від 26 липня 2024 року | здійснення авторського нагляду по об'єкту: Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір'я Снігурівського ліцею №3 Снігурівської міської ради за адресою: м. Снігурівка, вул. Чайковського,55, Миколаївської області. (коригування) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 35600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Фізична особа-підприємець Олійников Євген Ігорович | № 122 від 06 серпня 2024року | здійснення технічного нагляду по об'єкту: Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір'я Снігурівського ліцею №3 Снігурівської міської ради за адресою: м. Снігурівка, вул. Чайковського,55, Миколаївської області. (коригування) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 128539.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Південний регіональний центр страхового фонду документації | № 30 від 28 листопада 2024 року | підготовка технічної документації до виготовлення документів страхового фонду та виготовлення комплектувальних документів по об'єкту: Капітальний ремонт ПРУ та водовідведення з території подвір'я Снігурівського ліцею №3 Снігурівської міської ради за адресою: м. Снігурівка, вул. Чайковського,55, Миколаївської області. (коригування) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 16849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 190424-F33B83CE | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Врадіївському ліцеї № 2, по вулиці Івана Врадія, 112 в селищі Врадіївка Первомайського району, Миколаївської області | 13669917 | 13669917 | 1842874 | [5 empty] | 34675459.3 | 15270644.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13265638.09 | 404278.91 | 44769015 | 400 | 44769015 | 0 | 15108512.09 | 64.6 | 90 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Івана Врадія, 112, селище Врадіївка Первомайського району | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 13669917 | 13669917 | 1842874 | [5 empty] | 34675459.3 | 15270644.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13265638.09 | 404278.91
[6 empty] | ТОВ "Антарес-Буд" | №109 від 04.07.24р. | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Врадіївському ліцеї №2, по вулиці Івана Врадія, 112 в селищі Врадіївка Первомайського району, Миколаївської області» (Код ДК 021:2015 – 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) | 2024-08-06 | 2025-12-31 | 34033421.3 | 8438962.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7484779.58
[6 empty] | ТОВ "Антарес-Буд" | №263 від 09.12.2025р. | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Врадіївському ліцеї №2, по вулиці Івана Врадія, 112 в селищі Врадіївка Первомайського району, Миколаївської області (Коригування) | 2025-12-09 | 2026-12-31 | 9 249 956,18 | 6495346.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5780858.51
[6 empty] | ТОВ "БІК АРХБУД" | №АН-24/24 від 01.01.2025р. | Авторський нагляд за виконанням робочого проєкту оп обєкту:Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Врадіївському ліцеї №2, по вулиці Івана Врадія, 112 в селищі Врадіївка Первомайського району, Миколаївської області» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 101460 | 101460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФОП "Корабейніков" | №109/2 від 04.07.2024р. | Технічний нагляд за виконанням робочого проєкту оп обєкту:Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Врадіївському ліцеї №2, по вулиці Івана Врадія, 112 в селищі Врадіївка Первомайського району, Миколаївської області» | 2024-07-04 | 2025-12-31 | 420578 | 114874.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "БІК АРХБУД" | №15-09/25-РП від 30.09.2025р. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації до робочого проєкту оп обєкту:Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Врадіївському ліцеї №2, по вулиці Івана Врадія, 112 в селищі Врадіївка Первомайського району, Миколаївської області. (Коригування)» | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
59 | 180424-1AE5785D | Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А | 28199796 | 28199796 | 3133311 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50891153.04 | 29529828.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26318680.13 | 1881115.87 | 53417831 | 238 | 53417831 | 0 | 29242977.92 | 40.81 | 89.3 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 28199796 | 28199796 | 3133311 | [5 empty] | 50891153.04 | 29529828.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26318680.13 | 1881115.87
[6 empty] | ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА» | №ДП/08082024 від 08.08.2024р. | Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А (Код ДК 021:2015: 45210000-2 — Будівництво будівель) | 2024-08-08 | 2025-12-31 | 50155913.92 | 29084437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25923257.14
[6 empty] | ФОП Макаренко В.В. | №21 від 08.08.2024 | Технічний нагляд за будівельними роботами по об'єкту: "Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А (Код ДК 021:2015: 45210000-2 — Будівництво будівель) | 2024-08-08 | 2025-12-31 | 580379.12 | 347490.6 | [6 empty] | 311959.69
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФОН-ПРОЕКТ», в особі директора Дишлового Владислава Валерійовича | №АВТ/8 від 08.08.2024 | Авторський нагляд по о'єкту "Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А (Код ДК 021:2015: 45210000-2 — Будівництво будівель) | 2024-08-08 | 2025-12-31 | 154860 | 97900 | [6 empty] | 83463.3
60 | 0220424-16B05A7E | Нове будівництво споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття на території Богданівського ліцею з гімназією та початковою школою Прибузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, за адресою: вул. Острозького Костянтина, 36 с. Богданівка Вознесенського району Миколаївської області | 25678541 | 25678541 | 2853171 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47118383.96 | 27152038.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24344907.6 | 1333633.4 | 50093939 | 201 | 50093939 | 0 | 26832570.56 | 42.3 | 92.63 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Острозького Костянтина, 36 с. Богданівка Вознесенського району Миколаївської області | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 25678541 | 25678541 | 2853171 | [5 empty] | 47118383.96 | 27152038.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24344907.6 | 1333633.4
[6 empty] | ТОВ "Господар-2" | № 23087009 від 26.08.2024 | Нове будівництво споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття на території Богданівського ліцею з гімназією та початковою школою Прибузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, за адресою: вул. Острозького Костянтина, 36 с. Богданівка Вознесенського району Миколаївської області ДК 021:2015: 45210000-2 — Будівництво будівель | 2024-07-26 | 2025-12-31 | 46425199.94 | 26750458.74 | [6 empty] | 23983485.67
[6 empty] | ФОП Макаренко В.В. | №20 від 02.08.2024 | Технічний нагляд за будівельними роботами по об'єкту: "Нове будівництво споруди цивільного захисту - протирадіакційного укриття на території Богданівського ліцею з гімназією та початковою школою Прибузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області за адресою вул.Острозького Костянтина,36 с.Богданівка Вознесенського району Миколаївської області" | 2024-08-02 | 2025-12-31 | 563406.02 | 317716.71 | [6 empty] | 285945.05
[6 empty] | ФОП Леденчук В.І. | №25 від 02.08.2024 | Авторський нагляд по о'єкту "Нове будівництво споруди цивільного захисту - протирадіакційного укриття на території Богданівського ліцею з гімназією та початковою школою Прибузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, за адресою вул.Острозького Костянтина,36 с.Богданівка Вознесенського району Миколаївської області" | 2024-08-02 | 2025-12-31 | 129778 | 83863.2 | [6 empty] | 75476.88
61 | 240124-1F2F6E34 | Реконструкція частини підвалу корпусу № 2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147 А у м. Миколаєві | 9850799 | 9850799 | 2955240 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27564066.5 | 9146207.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392243.14 | 8458555.86 | 27268254 | 530 | 20184805.59 | 0 | 1988918.76 | 43.55 | 60 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Потьомкінська, 147 А, м. Миколаїв | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3142 | 9850799 | 9850799 | 2955240 | [5 empty] | 27564066.5 | 9146207.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392243.14 | 8458555.86
[6 empty] | ТОВ Майстер БУД - Монтаж | № 6-Т від 20.06.2024 | ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція. «Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві». | 2024-06-20 | 2025-12-26 | 19900798.55 | 9146207.37 | х | х | х | х | х |  | 885692.79
[6 empty] | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО МІСТА МИКОЛАЄВА" | № 61 від 20.06.2024 | ДК 021:2015-71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт технічний нагляд по обє"кту: «Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві» | 2024-06-20 | 2025-12-26 | 234167.04 | [7 empty] | 10537.86
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСКАРДО" | № 62 від 20.06.2024 | ДК 021:2015-71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт авторський нагляд по обє"кту: «Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві» | 2024-06-20 | 2025-12-26 | 49840
[6 empty] | ТОВ Майстер БУД - Монтаж | №121 від 05.09.2025 | «Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві», Виконання додаткових робіт по об’єкту: код ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція | 2025-09-05 | 2026-03-30 | 7249176.41 | [7 empty] | 496012.49
[6 empty] | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО МІСТА МИКОЛАЄВА" | №151 від 24.10.2025 | "Виконання робіт з технічного нагляду за виконанням додаткових робіт на об'єкті: Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві» (ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-10-24 | 2026-03-30 | 103384.5
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСКАРДО" | №150 від 24.10.2025 | "Авторський нагляд на об'єкті: Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві», Виконання додаткових робіт по об’єкту за кодом ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт" | 2025-10-24 | 2026-03-30 | 26700
62 | 220424-E887FB8C | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ, обліковий номер 52306, розташованого за адресою: Миколаївська обл.,\г\п Миколаївський район, с. Новофедорівка, вул. Приморська, 30 | 1178389 | 1178389 | 130895 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6072869.88 | 1283717.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888450.07 | 289938.93 | 6072869.88 | 131 | 6072869.88 | 0 | 999083.7 | 79 | 97 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Миколаївський район, с. Новофедорівка, вул. Приморська, 30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 1178389 | 1178389 | 130895 | [5 empty] | 6072869.88 | 1283717.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888450.07 | 289938.93
[6 empty] | ПП "Агротехсервіс Д.В.В." | №195 від 08.07.2024 р. | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ, обліковий номер 52306, розташованого за адресою: Миколаївська обл.,\г\п Миколаївський район, с. Новофедорівка, вул. Приморська, 30/У | 2024-07-08 | 2025-12-31 | 6072869.88 | 1283717.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 888450.07
63 | 290824-1023CF92 | Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею № 3 Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114 | 21253194 | 21253194 | 9108512 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52202095.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15612150.2 | 5641043.8 | 51244674 | 1005 | 36414637.52 | 0 | 22303071.72 | 32 | 52 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3142 | 21253194 | 21253194 | 9108512 | [5 empty] | 52202095.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15612150.2 | 5641043.8
[6 empty] | ТОВ ІТЦ "Миколаївбуд" | №23-Т від 15.10.2024 | ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція. Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею № 3 Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114 | 2024-10-15 | 2025-12-26 | 35881200 | 0 | [6 empty] | 12100248.18
[6 empty] | КП ММР "Капітальне будівництво міста Миколаєва" | №123 від 23.10.2024 | ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт. технічний нагляд за виконанням робіт на об'єкті: "Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею № 3 Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114" | 2024-10-23 | 2025-12-26 | 497837.52 | [7 empty] | 168358.99
[6 empty] | СТОВБУН ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | №121 від 21.10.2024 | ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт. авторський нагляд за виконанням робіт по об’єкту: «Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею № З Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114» | 2024-10-21 | 2025-12-26 | 35600
[6 empty] | ТОВ ІТЦ "Миколаївбуд" | №190 від 23.12.2025 | Додаткові роботи по об’єкту: «Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею № 3 Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114». (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція) | 2025-12-23 | 2026-07-30 | 15580959.6 | [7 empty] | 3298772.51
[6 empty] | КП ММР "Капітальне будівництво міста Миколаєва" | №194 від 24.12.2025 | Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті: «Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею № 3 Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114» (ДК 021:2015:71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) | 2025-12-24 | 2026-07-30 | 206498.4 | [7 empty] | 44770.52
64 | 050624-65443DBE | Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, село МихайлІвка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування) | 41073208 | 41073208 | 7672219 | [5 empty] | 47417818.41 | 47417898.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9167683.3 | 31905524.7 | 49000427 | 231 | 49000427 | 0 | 10937345.85 | 0 | 5 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Кваліфікація учасників до 19.06.2025 року.
|  | Миколаївська область, Миколаївський район, село МихайлІвка, вул. Набережна, буд. 1А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 41073208 | 41073208 | 7672219 | [5 empty] | 47417818.41 | 47417898.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9167683.3 | 31905524.7
[6 empty] | ТОВ"Нікопольська - СТК" | 131 від 04.08.2025 | Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, село МихайлІвка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування) | 2025-08-26 | 2025-12-31 | 46626071.41 | 46626071.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9024737.53
[6 empty] | Приватне підприємство ЗОДЧИЙ | 257-00-авт від 04.08.2025 | Авторський нагляд по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 259800 | 259880 | [6 empty] | 56695.85
[6 empty] | ФОП Олійников Євген Ігорович | 132 від 04.08.2025 | Роботи зі здійснення технічного нагляду під час здійснення нового будівництва об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди (ПРУ) для учасників освітнього процесу Михайлівського ліцею Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, село Михайлівка, вул. Набережна, буд. 1А (коригування)» | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 531947 | 531947 | [6 empty] | 86249.92
65 | 110424-114F04A4 | Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т. Г. Шевченка за адресою: вулиця Генерала Подзігуна, 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування | 43216933 | 43216933 | 1412274 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14122737 | 14122737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12710463 | 30506470 | 82130288 | 599 | 82130288 | 0 | 14122737 | 70 | 75 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вулиця Генерала Подзігуна, 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області
|  | КЕКВ 3122 | 43216933 | 43216933 | 1412274 | [5 empty] | 14122737 | 14122737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12710463 | 30506470
[6 empty] | ТОВ" ПЕРША УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА" | 24.07.2025 №59 | Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т. Г. Шевченка за адресою: вулиця Генерала Подзігуна, 244 у смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування | 2025-07-24 | 2025-12-25 | 14122737 | 14122737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12710463
66 | 170424-9F886812 | "Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради. Коригування", за адресою: вул. Шевченка, 191 смт. Арбузинка, Первомайського району, Миколаївської області | 1802604 | 1802604 | 1168625 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37756245.38 | 2002893.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552387.3 | 250216.7 | 56145170 | 475 | 56145170 | 0 | 1854863.75 | 85 | 95 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул. Шевченка, 191 смт. Арбузинка, Первомайського району, Миколаївської області
|  | КЕКВ 3122 | 1802604 | 1802604 | 1168625 | [5 empty] | 37756245.38 | 2002893.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552387.3 | 250216.7
[6 empty] | ТОВ "Голнест" | №148 від 29.07.2024 | "Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради. Коригування", за адресою: вул. Шевченка, 191 смт. Арбузинка, Первомайського району, Миколаївської області. Коригування" | 2024-08-29 | 2025-12-31 | 37756245.38 | 2002893.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552387.3
67 | 070524-C8301D46 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу загальної середньої освіти "Лиманський ліцей №1" Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Космонавтів, 10 | 70511016 | 70511016 | 3711107 | [5 empty] | 72044814.91 | 70997399.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18047806.49 | 0 | 17145416.17 | 53365599.83 | 70997399.88 | 500 | 70997399.88 | 0 | 18047806.49 | 0 | 22 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Проходить моніторинг ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІВДЕННОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ, згідно наказу №108 від 04.06.2025 р. Дана перевірка відбувається (Очікуємо висновку).
Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Космонавтів, 10
|  | КЕКВ 3122 | 70511016 | 70511016 | 3711107 | [5 empty] | 72044814.91 | 70997399.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18047806.49 | 0 | 17145416.17 | 53365599.83
[6 empty] | ТОВ «БУД-МАРКА» | №97 від 27.08.2025 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу загальної середньої освіти "Лиманський ліцей №1" Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Космонавтів, 10. за кодом ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель | 2025-08-27 | 2025-12-31 | 70997399.88 | 70997399.88 |  |  |  |  | 17777483.57 | 0 | 16888609.39
[6 empty] | ФОП Везенков Петро Іванович | № 104 від 08.09.2025 р. | авторський нагляд по об'єкту: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу загальної середньої освіти “Лиманський ліцей №1” Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Космонавтів, 10 | 2025-09-08 | 2026-12-31 | 209163.53 | [5 empty] | 52290.88 | 0 | 49676.34
[6 empty] | ФОП Меленчук Микола Миколайович | №105 від 08.09.2025 р. | технічний нагляд за виконанням робіт: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу загальної середньої освіти “Лиманський ліцей №1” Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Космонавтів, 10 | 2025-09-08 | 2026-12-31 | 838251.5 | [5 empty] | 218032.04 | 0 | 207130.44
68 | 230125-32156956 | Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території КЗ «Опорного закладу «Кодимський ліцей №1» | 63887724 | 63887724 | 3500000 | [5 empty] | 61848672 | 61848672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23580390.58 | 0 | 22354213.33 | 41533510.67 | 61848672 | 300 | 61848672 | 0 | 23580390.58 | 0 | 50 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Проходить моніторинг ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІВДЕННОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ, згідно наказу №97 від 19.05.2025 р. Дана перевірка відбувається з 19.05.2025 по 09.06.2025 р. (Очікуємо висновку). По завершенню перевірки буде підписано договір
Одеська область, р-н Подільський, ттг Кодимська, м. Кодима, вул. Соборна, 113
|  | КЕКВ 3122 | 63887724 | 63887724 | 3500000 | [5 empty] | 61848672 | 61848672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23580390.58 | 0 | 22354213.33 | 41533510.67
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕЗІВКААГРОШЛЯХБУД» | №1 від 16.06.2025р | Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території КЗ «Опорного закладу «Кодимський ліцей №1» | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 61848672 | 61848672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23580390.58 | 0 | 22354213.33
69 | 150125-84E37DA1 | «Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Маяківського ліцею за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А» | 111971835 | 111971835 | 11772079 | 0 | 0 | 0 |  |  | 117435538.39 | 36831087.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36831087.67 | 0 | 28559313.24 | 83412521.76 | 117435538.39 | 1000 | 117435538.39 | 0 | 36831087.67 | 0 | 25 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А
|  | КЕКВ 3122 | 111971835 | 111971835 | 11772079 | [5 empty] | 117435538.39 | 36831087.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36831087.67 | 0 | 28559313.24 | 83412521.76
[6 empty] | ТОВ "СПК" ФЛАГМАН" | № 1509-115-238 від 18.09.2025 | "Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Маяківського ліцею за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А" / Згідно коду: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-09-18 | 2025-03-31 | 117435538.39 | 36831087.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36831087.67 | 0 | 28559313.24
70 | 150125-449378B6. | «Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Удобненського ліцею за адресою: Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59» | 59029393 | 59029393 | 7653074 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65562457.38 | 35016400.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35016400.23 | 0 | 28483335.45 | 30546057.55 | 65562457.38 | 500 | 65562457.38 | 0 | 35016400.23 | 0 | 46 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59
|  | КЕКВ 3122 | 59029393 | 59029393 | 7653074 | [5 empty] | 65562457.38 | 35016400.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35016400.23 | 0 | 28483335.45 | 30546057.55
[6 empty] | ТОВ "БУД-МАРКА" | № 10 від 22.05.2025 | "Нове будiвництво споруди подвiйного призначення з властивостями ПРУ на територii Удобненського лiцею за адресою: Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул. Кочубинського, 59" / Згідно коду: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель | 2025-05-22 | 2026-12-31 | 65562457.38 | 35016400.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35016400.23 | 0 | 28483335.45
71 | 140324-D1E65AD4 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області (корегування) | 73034645 | 73034645 | 8114962 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79141593.75 | 79141593.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35889770.02 | 0 | 29782821.02 | 43251823.98 | 79141593.75 | 450 | 79141593.75 | 0 | 35889770.02 | 0 | 45.34 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
|  | КЕКВ 3122 | 73034645 | 73034645 | 8114962 | [5 empty] | 79141593.75 | 79141593.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35889770.02 | 0 | 29782821.02 | 43251823.98
[6 empty] | ТОВ "Березівкаагрошляхбуд" | № 69 від 20.05.2025 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області (корегування) | 2025-05-28 | 2026-09-01 | 78062202 | 78062202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35345549.32 | 0 | 29238600.32
[6 empty] | фізична особа-підприємець Ніколайчук Рита Станіславівна | №71 від 20.05.2025р. | Технічний нагляд по обєкту: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області (корегування) | 2025-05-28 | 2026-09-01 | 856873.86 | 856873.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443732.81 | 0 | 443732.81
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю «Житомирбудпроектекспертиза» | №70 від 20.05.2025р. | Авторський нагляд по обєкту: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №9 по просп. Перемоги, 9г, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області (корегування) | 2025-05-28 | 2026-09-01 | 222517.89 | 222517.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100487.89 | 0 | 100487.89
72 | 250424-6556A2D6 | «Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти «Вишенька» та опорного закладу «Вигодянський ліцей» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул. Шкільна, 23» | 75878456 | 75878456 | 4000000 | [5 empty] | 99279016.25 | 74902338.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53457501.2 | 23530125.31 | 49457501.2 | 26420954.8 | 99775763.6 | 711 | 99775763.6 | 0 | 53457501.2 | 0 | 65 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул. Шкільна, 23
|  | КЕКВ 3122 | 75878456 | 75878456 | 4000000 | [5 empty] | 99279016.25 | 74902338.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53457501.2 | 23530125.31 | 49457501.2 | 26420954.8
[6 empty] | ТОВ "ДАВМІР СТРОЙ" | №115 від 10.06.2025 | «Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти "Вишенька" та опорного закладу "Вигодянський ліцей" за адресою: Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул. Шкільна, 23» (ДК 021-2015: 45210000-2 — Будівництво будівель), | 2025-06-10 | 2026-02-28 | 97411179.25 | 74263949.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52218823.2 | 23530125.31 | 48399662.25
[6 empty] | ТОВ "РОЯЛ СОЛЮШН" | №117 від 10.06.2025 | Виконання робіт зі здійснення технічного нагляду під час здійснення нового будівництва об'єкта "Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти "Вишенька"та опорного закладу "Вигодянський ліцей"за адресою :Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна,23" | 2025-06-10 | 2026-02-28 | 1076987 | 638389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638389 | 0 | 465357.95
[6 empty] | ТОВ"ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ | №116 від 10.06.2025 | Виконання робіт по здійсненню авторського нагляду за виконанням будівельно- монтажних робіт по об'єкту: "Нове будівництво споруди цивільного захисту для Вигодянського закладу дошкільної освіти "Вишенька"та опорного закладу "Вигодянський ліцей"за адресою :Одеська область, Одеський район, село Вигода, вул.Шкільна,23" | 2025-06-10 | 2026-02-28 | 790850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600289 | 0 | 592481
73 | 100424-355B9EF5 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗЗСО № 4 вул. Ізмаїльська, 130, м. Білгород-Дністровський Одеської області | 29352541 | 29352541 | 3293000 | [5 empty] | 32500000 | 22949321.49 | 0 | 0 | 3343620.59 | 0 | 3343620.59 | 3343620.59 | 3377852.08 | 25974688.92 | 32500000 | 246 | 32500000 | 0 | 4021716.3 | 38 | 60 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул. Ізмаїльська, 130, м. Білгород-Дністровський Одеської області
|  | КЕКВ 3122 | 29352541 | 29352541 | 3293000 | [5 empty] | 32500000 | 22949321.49 | 0 | 0 | 3343620.59 | 0 | 3343620.59 | 3343620.59 | 3377852.08 | 25974688.92
[6 empty] | ПП "Арпроектбуд" | №1/1262-61 від 06.08.2024 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ ЗЗСО №4 вул. Ізмаїльська,130, м.Білгород-Дністровський Одеської області | 2024-08-06 | 2025-06-01 | 32500000 | 22949321.49 | 0 | 0 | 3343620.59 | 0 | 3343620.59 | 3343620.59 | 3377852.08
74 | 210125-CCCD3E9E | Ремонт споруди цивільного захисту – Капітальний ремонт підвального приміщення з пристосуванням його в споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчального корпусу (літ.Б3) Кремидівського закладу загальної середньої освіти за адресою: 67540, Одеська область, Одеський район, с. Кремидівка, вул. Центральна, буд. 72 | 26387700 | 26387700 | 2931966.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42999891.6 | 42999891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15223349.86 | 11164350.14 | 42999891.6 | 410 | 29319666.54 | 0 | 16926282.11 | 41 | 90 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Одеська область, Одеський район, с. Кремидівка, вул. Центральна, буд. 72
|  | КЕКВ 3132 | 26387700 | 26387700 | 2931966.54 | [5 empty] | 42999891.6 | 42999891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15223349.86 | 11164350.14
[6 empty] | ТОВ "Юг-Стройкомпані" | №133/Р від 04.09.2024 року | Ремонт споруди цивільного захисту – Капітальний ремонт підвального приміщення з пристосуванням його в споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчального корпусу (літ.Б3) Кремидівського закладу загальної середньої освіти за адресою: 67540, Одеська область, Одеський район, с. Кремидівка, вул. Центральна, буд. 72 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 42999891.6 | 42999891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15223349.86
75 | 240424-791EBF8A | Нове будівництво споруд цивільного захисту - протирадіаційного укриття Опорного закладу освіти "Випаснянський заклад загальної середньої освіти" Мологівської сільської ради, Білгород - Дністровського району, Одеської області за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, село Випасне, вулиця Кишинівська будинок 83 | 22287066 | 22287066 | 12043156 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47188229.94 | 31903435.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14208822.91 | 0 | 16825283.53 | 5461782.47 | 47188229.94 | 300 | 47188229.94 | 0 | 24034506.55 | 36 | 93 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Одеська область, Білгород - Дністровський район, село Випасне, вулиця Кишинівська будинок 83
|  | КЕКВ 3122 | 22287066 | 22287066 | 12043156 | [5 empty] | 47188229.94 | 31903435.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14208822.91 | 0 | 16825283.53 | 5461782.47
[6 empty] | ТОВ "АЛЬДЕР-ГРУП" | №43 від 12.09.2024р. | Нове будівництво споруд цивільного захисту-протирадіаційного укриття Опорного закладу освіти "Випаснянський заклад загальної середньої освіти" Мологівської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Випасне, вул.Кишинівська, будинок 83" | 2024-09-12 | 2025-12-31 | 34970216.95 | 19870485.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792773.54 | 0 | 6113496.19
[6 empty] | ТОВ "АЛЬДЕР-ГРУП" | №60 від 03.10.2025 | Нове будівництво споруд цивільного захисту-протирадіаційного укриття Опорного закладу освіти "Випаснянський заклад загальної середньої освіти" Мологівської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Випасне, вул.Кишинівська, будинок 83" (додаткові роботи) | 2025-10-03 | 2025-12-31 | 11665283.99 | 11665283.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280128.14 | 0 | 4072730.35
[6 empty] | ФОП Любченко Микола Григорович | №45 від 19.09.2024 | Послуги з нагляду за виконання будівельних робіт під час здійснення нового будівництва об'єкта "Нове будівництво споруд цивільного захисту-протирадіаційного укриття Опорного закладу освіти "Випаснянський заклад загальної середньої освіти" Мологівської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Випасне, вул.Кишинівська, будинок 83" . | 2024-09-19 | 2025-12-31 | 445000 | 259936.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135921.23 |  | 122329.11
[6 empty] | ПП "Агенція сучасних систем та засобів протипожежної безпеки" | №52 від 23.09.2024 | Авторський нагляд за виконанням робіт "Нове будівництво споруд цивільного захисту-протирадіаційного укриття Опорного закладу освіти "Випаснянський заклад загальної середньої освіти" Мологівської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Випасне, вул.Кишинівська, будинок 83" . | 2024-09-23 | 2025-12-31 | 107729 | 107729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 200923-9BCC02A7 | Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою вул. Шкільна, 34 с. Малий Фонтан. Коригування | 32633518 | 32633518 | 3626000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36087921.38 | 35511251.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15179733.91 | 0 | 14882654.88 | 17750863.12 | 36087921.38 | 470 | 35599876.39 | 0 | 18508654.88 | 5 | 77 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул. Шкільна, 34 с. Малий Фо
|  | КЕКВ 3122 | 32633518 | 32633518 | 3626000 | [5 empty] | 36087921.38 | 35511251.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15179733.91 | 0 | 14882654.88 | 17750863.12
[6 empty] | ТОВ "Котовський асфальтобетонннй завод" | №42 від 21.11.2024 року | Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою вул. Шкільна, 34 с. Малий Фонтан. Коригування | 2024-11-27 | 2025-12-31 | 35599876.39 | 35030356.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14960904.09 | 0 | 14593718.18
[6 empty] | ФОП Ніколайчук Р.С. (технічний нагл) | №44 від 25.11.2024 | Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою вул. Шкільна, 34 с. Малий Фонтан. Коригування (тех.нагл) | 2024-11-27 | 2025-12-31 | 393328 | 386178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177043 |  | 219292
[6 empty] | ПП "Спецтехпроект інжинірінг" (автор нагл) | №30 від 16.06.2025 | Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою вул. Шкільна, 34 с. Малий Фонтан. Коригування (автор.нагл) | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 94716.99 | 94716.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41786.82 |  | 69644.7
77 | 230125-87C8DF45 | Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1".Коригування | 42440108 | 42440108 | 5305013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46449595.62 | 46449595.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193532.93 | 39246575.07 | 46449595.62 | 250 | 46449595.62 | 0 | 3548369.93 | 0 | 25 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту 30.05.2025 Оголошено тендер на закупівлю будівельних робіт, аукціон 17.06.2025
м. Вилкове, Ізмаїльський р-н, Одеська обл., вулиця Різдвяна, 62
|  | КЕКВ 3122 | 42440108 | 42440108 | 5305013 | [5 empty] | 46449595.62 | 46449595.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193532.93 | 39246575.07
[6 empty] | ТОВ "ПУБК" | № 187 від 11.07.2025 | Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1".Коригування | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 45725929.72 | 45725929.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139349.04
[6 empty] | ФОП ВЕЗЕНКОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ | № 188 від 11.07.2025 | Авторський нагляд по об'єкту "Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області за адресою:68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдвяна,будинок 62.Коригування" | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 146038 | 146038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.66
[6 empty] | ФОП БАЛАНЮК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | № 189 від 16.07.2025 | Технічний нагляд по об'єкту "Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Опорного закладу освіти "Вилківський заклад загальної середньої освіти №1" Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області за адресою:68355, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вулиця Різдвяна,будинок 62.Коригування" | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 577627.9 | 577627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47090.23
78 | 170125-AFEF5258 | Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава | 26500000 | 26500000 | 11400332 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44693510.5 | 36545991.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10904453 | 0 | 19294807.62 | 7205192.38 | 47200675 | 220 | 30312483.6 | 0 | 30312483.6 | 20.8 | 69.54 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул. Шевченка, 119, м. Полтава
|  | КЕКВ 3122 | 26500000 | 26500000 | 11400332 | [5 empty] | 44693510.5 | 36545991.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19294807.62 | 7205192.38
[6 empty] | ТОВ"Добробуд- Інвест" | № 35-юр/24 від 25.07.2024 | Відкриті торги | 2024-07-25 | 2025-12-31 | 44693510.5 | 36545991.27 | [6 empty] | 19294807.62
79 | 170125-9FDB219B | Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Курчатова, 16/12, м. Полтава | 35000000 | 35000000 | 15268530 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47569154.98 | 46285373.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447663 | 0 | 14350976.28 | 20649023.72 | 52854667 | 300 | 23129588.51 | 0 | 23129588.51 | 5 | 48.6 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул. Курчатова, 16/12, м. Полтава
|  | КЕКВ 3122 | 35000000 | 35000000 | 15268530 | [5 empty] | 47569154.98 | 46285373.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14350976.28 | 20649023.72
[6 empty] | ТОВ"Ремтехналадка" | № 28-юр/24 від 18.06.2024 | Відкриті торги | 2025-06-18 | 2025-12-31 | 47569154.98 | 46285373.21 | [6 empty] | 14350976.28
80 | 170125-56CA78DF | Реконструкція тиру під споруду подвійного призначення (з властивостями ПРУ) Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 64, м. Полтава | 12449107 | 12449107 | 7449617.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25304808.36 | 17088219.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 8397642.4 | 4051464.6 | 27220950 | 156 | 13988443.44 | 0 | 13988443.44 | 34 | 69.73 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
вул. Маршала Бірюзова, 64, м. Полтава
|  | КЕКВ 3110 | 696027.93 | 696027.93 | 23032.8 | [5 empty] | 25304808.36 | 17088219.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696027.93 | 0
|  | КЕКВ 3142 | 11753079.07 | 11753079.07 | 7426585 | [13 empty] | 7701614.47 | 4051464.6
[6 empty] | ТОВ"Добробуд-Інвест" | № 23-юр/24 від 08.05.2024 | Відкриті торги | травень 2024 | грудень 2025 | 25304808.36 | 17088219.03
81 | 030125-F34EBCAE | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Зіньківського опорного ліцею імені М.К.Зерова Зіньківської міської ради за адресою: 38100, Полтавська область, Полтавський район, місто Зіньків, вулиця Воздвтженська, 20 | 20148120 | 20148120 | 5066430 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25128167.8 | 25128167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13184153.4 | 0 | 10547322.72 | 9600797.28 | 26147152 | 100 | 13184153.4 | 0 | 13184153.4 | 0 | 52.47 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
Полтавська область, Полтавський район, місто Зіньків, вулиця Воздвтженська, 20
|  | КЕКВ 3122 | 20148120 | 20148120 | 5066430 | [5 empty] | 25128167.8 | 25128167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13184153.4 | 0 | 10547322.72 | 9600797.28
[6 empty] | ТОВ "АМС БУД" | № 203 від 13.06.2025 | Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Зіньківського опорного ліцею імені М.К. Зерова Зіньківської міської ради за адресою: 38100, Полтавська область, Полтавський район, місто Зіньків, вулиця Воздвиженська, 20 | 2025-06-13 | 2025-12-31 | 24737302.8 | 24737302.8 |  |  |  |  | 13010480.4 |  | 10408384.32
[6 empty] | ФОП Панченко Юрій Володимирович | № 16/06-25 від 16.06.2025 | Роботи з авторського нагляду по об'єкту:"Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Зіньківського опорного ліцею імені М.К. Зерова Зіньківської міської ради за адресою: 38100, Полтавська область, Полтавський район, місто Зіньків, вулиця Воздвиженська,20" | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 78920 | 78920
[6 empty] | ФОП Горбаньова Лариса Юріївна | №205 від 16.06.2025 | Виконання робіт з проведення технічного нагляду за об'єктом будівництва:"Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Зіньківського опорного ліцею імені М.К. Зерова Зіньківської міської ради за адресою:38100, Полтавська область, Полтавський район, місто Зіньків, вулиця Воздвиженська, 20" | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 311945 | 311945 |  |  |  |  | 173673 |  | 138938.4
82 | 120924-9432AD2D | Нове будівництво споруди цивільного захисту за адресо.: Полтавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 34 (коригування) | 41625296 | 41625296 | 5335800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44834949 | 44834949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21715210.49 | 0 | 16831680.49 | 24793615.51 | 48521426 | 420 | 21715210.49 | 0 | 21715210.49 | 0 | 48 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту * рішення сесії про затвердження коштів від 19.12.2024р.; * рішення сесії про затвердження коштів від 16.01.2025р.; *Довідка про зміни до помісячного розпису спеціальгного фонду бюджету від 23.05.2025р.
Полтавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 34
|  | КЕКВ 3122 | 41625296 | 41625296 | 5335800 | [5 empty] | 44834949 | 44834949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21715210.49 | 0 | 16831680.49 | 24793615.51
[6 empty] | ТОВ "Лубнижитлобуд 2010" | №1 від 10.01.2025р. | «Нове будівництво споруди цивільного захисту за адресою :Полтавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 34» (коригування) відповідно до Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель | 2025-01-10 | 2026-12-31 | 43999160 | 43999160 |  |  |  |  | 21331691.49 |  | 16831680.49
[6 empty] | ФОП Андрущенко Ігор Анатолійович | № 6 від 24.01.2025р. | здійснювати технічний нагляд протягом всього строку будівництва по об’єкту : «Нове будівництво споруди цивільного захисту за адресою :Полтавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 34» (коригування), далі по тексту – «Об’єкт», відповідно коду класифікатора ДК 021:2015 – 71520000-9 –Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт. | 2025-01-24 | 2026-12-31 | 579469 | 579469 |  |  |  |  | 276719
[6 empty] | Державне підприємство «Київоблбудінвест», в особі директора Відокремленого підрозділу «Київський обласний експертний центр енергоефективності» Державного підприємства «Київоблбудінвест» | №5 від 24.01.2025 | виконувати роботи із здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва на об’єкті: «Нове будівництво споруди цивільного захисту за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 34» (коригування) (надалі – роботи) | 2025-01-24 | 2025-12-31 | 256320 | 256320 |  |  |  |  | 106800
83 | 230424-0512713D | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Вирівський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області за адресою: Рівненська область, Сарненський район, с. Вири, вул. Шкільна, 33а | 80421159 | 80421159 | 4232700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79514952 | 59888274.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60801204.06 | 23100000 | 56767382.06 | 23653776.94 | 86258374 | 727 | 86258374 | 0 | 60801204.06 | 0 | 70.4873 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Стадія отримання дозволу
Рівненська область, Сарненський район, с. Вири, вул. Шкільна, 33а
|  | КЕКВ 3122 | 80421159 | 80421159 | 4232700 | [5 empty] | 79514952 | 59888274.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60801204.06 | 23100000 | 56767382.06 | 23653776.94
[6 empty] | ПАТ "Рівнеавтошляхбуд" | № 18 від 16.05.2025 | будівельні роботи | 2025-05-16 | 2026-12-26 | 79500000 | 59877594.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59877594.06 | 23100000 | 55902594.06
[6 empty] | Департамент з питань будівництва та архітектури |  | технічний нагляд | 2025-05-16 | 2025-12-26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 912930 | 0 | 854108
[6 empty] | ТОВ "ВЦДПП" | №24-23/РП-АН від 28.05.2025 | авторський нагляд | 2025-05-28 | 2026-12-31 | 14952 | 10680 |  |  |  |  | 10680 |  | 10680
84 | 240424-DB918573 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Великоцепцевицького ліцею Антонівської сільської ради Вараського району за адресою: Рівненська область, Вараський район, с. Великі Цепцевичі, вул. Лесі Українки, 120 | 37854000 | 37854000 | 5458694 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41416120 | 39328452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39930949.4 | 12200000 | 35640948.4 | 2213051.6 | 43610651 | 242 | 43610651 | 0 | 39930949.4 | 0 | 91.5624 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Отримано дозвіл №ІУ012250509146
Рівненська область, Вараський район, с. Великі Цепцевичі, вул. Лесі Українки, 120
|  | КЕКВ 3122 | 37854000 | 37854000 | 5458694 | [5 empty] | 41416120 | 39328452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39930949.4 | 12200000 | 35640948.4 | 2213051.6
[6 empty] | ТОВ-фірма "Кортакоз" | № 16 від 02.05.2025 | будівельні роботи | 2025-05-02 | 2026-12-26 | 41300420 | 39230552.4 | 0 | 0 | 0 |  | 39230552.4 | 12200000 | 35100510.4
[6 empty] | ПП "Ріварт-Проект" | №7 від 06.05.2025 | авторський нагляд | 2025-05-06 | 2026-12-31 | 115700 | 97900 |  |  |  |  | 97900
[6 empty] | Департамент з питань будівництва архітектури |  | технічний нагляд | [8 empty] | 602497 |  | 540438
85 | 100424-18682FE7 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Гощанського ліцею Гощанської селищної ради Рівненської області по вул. Соборна, 4 в смт. Гоща Рівненського району Рівненської області | 31959111 | 31959111 | 7838236 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38634256 | 33166334.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33509934.47 | 11519000 | 26399310.47 | 5559800.53 | 40361389 | 318 | 40361389 | 0 | 33509934.47 | 0 | 83.0247 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Стадія заключення договору підряду
вул. Соборна, 4, смт. Гоща Рівненського району Рівненської області
|  | КЕКВ 3122 | 31959111 | 31959111 | 7838236 | [5 empty] | 38634256 | 33166334.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33509934.47 | 11519000 | 26399310.47 | 5559800.53
[6 empty] | ТОВ "Фірма Опорядрембуд" | № 22 від 12.06.2025 | будівельні роботи | 2025-06-12 | 2026-12-26 | 38400000 | 32932078.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32932078.47 | 11519000 | 26125078.47
[6 empty] | Департамент будівництва та архітектури |  | технічний нагляд | [8 empty] | 343600 |  | 264818
[6 empty] | ФОП Лукащук Р.В. | №12 від 19.06.2025 | авторський нагляд | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 224842 | 224842 |  |  |  |  | 224842
[6 empty] | КП"Рівненське обласне бюро технічної інсентаризації" | № 168 від 24.12.2025 | технічний паспорт |  |  | 9414 | 9414 |  |  |  |  | 9414 |  | 9414
86 | 120424-D3C857B8 | "Нове будівництво споруди цивільного захисту-укриття по вул.Хмельницького Богдана,42г в с.Старе Село Сарненського району Рівненської області" | 18639052 | 18639052 | 2091006 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20077700 | 19060432.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19233783.02 | 2464905 | 17178206.02 | 1460845.98 | 21082691 | 208 | 21082691 | 0 | 19233783.02 | 0 | 91.2302 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Стадія отримання дозволу
вул.Хмельницького Богдана,42г в с.Старе Село Сарненського району Рівненської області
|  | КЕКВ 3122 | 18639052 | 18639052 | 2091006 | [5 empty] | 20077700 | 19060432.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19233783.02 | 2464905 | 17178206.02 | 1460845.98
[6 empty] | Зарічненська міжгосподарська кооперативна шляхо-будівельна дільниця № 6 | № 20 від 06.06.2025 | будівельні роботи | 2025-06-06 | 2026-12-26 | 20037700 | 19035815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19035815 | 2464905 | 17032045
[6 empty] | Департамент з питань будівництва та архітектури |  | технічний нагляд | [8 empty] | 173351 |  | 121544
[6 empty] | ТОВ "Сенетика" | №10 від 09.06.2025 | авторський нагляд | 2025-06-09 | 2026-12-31 | 40000 | 24617.02 |  |  |  |  | 24617.02 |  | 24617.02
87 | 290424-BAF34519 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Костянтинівської гімназії за адресою: Рівненська область, Сарненський район, с. Костянтинівка, вул. Шкільна, 13" | 28738623 | 28738623 | 3024540.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31196845.42 | 26759441.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27145560 | 9290000 | 24535379 | 4203244 | 33068531 | 201 | 33068531 | 0 | 27145560 | 0 | 69 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Отримано дозвіл №ІУ 012250529954
Рівненська область, Сарненський район, с. Костянтинівка, вул. Шкільна, 13
|  | КЕКВ 3122 | 28738623 | 28738623 | 3024540.94 | [5 empty] | 31196845.42 | 26759441.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27145560 | 9290000 | 24535379 | 4203244
[6 empty] | ТОВ "Будівельна компанія "Юкесон Груп" | № 19 від 23.05.2025 | будівельні роботи | 2025-05-23 | 2026-12-26 | 31113185.42 | 26688241.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26688241.56 | 9290000 | 24112491.56
[6 empty] | Департамен з питань будівництва та архутектури |  | технічний нагляд | [8 empty] | 386118.44 |  | 351687.44
[6 empty] | ПП "Ріварт-Проект" | №8 від 23.05.2025 | авторський нагляд | 2025-05-23 | 2026-12-31 | 83660 | 71200 |  |  |  |  | 71200 |  | 71200
88 | 300124-91F25C92 | Будівництво протирадіаційного укриття на території Дубенської початкової школи по вул. Венецька, будинок 11-а, в м. Дубно Дубенського району Рівненської області | 14647364 | 14647364 | 6385000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25050450.43 | 11698085.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11861144.65 | 5000000 | 7842012 | 6805352 | 26272056 | 255 | 26272056 | 0 | 11861144.65 | 0 | 45.1474 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Отримано дозвіл №ІУ 012240628794
вул. Венецька, будинок 11-а, м. Дубно Дубенського району Рівненської області
|  | КЕКВ 3122 | 14647364 | 14647364 | 6385000 | [5 empty] | 25050450.43 | 11698085.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11861144.65 | 5000000 | 7842012 | 6805352
[6 empty] | ТОВ "РЕНОМЕ-ЄВРОБУД" | № 18 від 21.06.2024 | будівельні роботи | 2024-06-21 | 2026-12-26 | 24879126.43 | 11560761.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11560761.04 | 5000000 | 7708452.39
[6 empty] | Департамент з питань будівництва та архітектури |  | технічний нагляд | [8 empty] | 163059.61 |  | 133559.61
[6 empty] | ФОП Лисюк Мар'яна Миколаївна | №34 від 09.12.2025 | коригування проєктно-кошторисної документації | 2025-12-09 | 2025-12-31 | 126324 | 126324 |  |  |  |  | 126324
[6 empty] | ТОВ "ТОП ГІП" | №3 від 24.02.2025 | авторський нагляд | 2025-02-24 | 2026-12-26 | 45000 | 11000 |  |  |  |  | 11000
89 | 230424-62AC9311 | «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ) Буринського міського ліцею №2 імені Ю.М.Лавошника Буринської міської ради Сумської області за адресою: м.Буринь, вул.Шевченка,2, Конотопський район, Сумська область» (коригування) | 799199 | 799199 | 98250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16188260.13 | 887998.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887998.37 | 0 | 799198.37 | 0.63 | 897449 | 600 | 887998.37 | 600 | 887998.37 | 93.6 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Об'єкт введено в експлуатацію, сертифікат від 30.04.2025р. №ІУ122250421399
|  | м. Буринь, вул.Шевченка,2, Конотопський район, Сумська область» (коригування) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 799199 | 799199 | 98250 | [5 empty] | 16188260.13 | 887998.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887998.37 | 0 | 799198.37 | 0.63
[6 empty] | Приватне виробничо-комерційне підприємство "Авангард-Н" | № 262 від 11.06.2024 | ремонтні роботи | 2024-06-11 | 2025-04-14 | 11596887.96 | 847799.07 |  |  |  |  | 847799.07 |  | 799198.37
[6 empty] | Приватне виробничо-комерційне підприємство "Авангард-Н" | № 465 від 31.10.2024 | виконання додаткових ремонтних робіт | 2024-10-31 | 2025-04-14 | 4324084.79 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Аванбек" | № 279 від 17.06.2024 | технічний нагляд | 2024-06-17 | 2025-04-14 | 161988 | 5711.5 |  |  |  |  | 5711.5 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Сумиінвестпроект" | № 1-04/24 від 12.06.2024 | авторський нагляд | 2024-06-12 | 2025-04-14 | 34487.8 | 34487.8 |  |  |  |  | 34487.8 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Сумиінвестпроект" | № 10-03/24 від 17.10.2024 | коригування ПКД | 2024-10-17 | 2024-12-31 | 49451.58 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Центр експертизи" | № 2577 від 22.04.2024 | експертиза ПКД | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 21360 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
90 | 100424-BFB64DOC | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 за адресою: Сумська область,м.Охтирка, провулок Сумський,35 | 22369751 | 22369751 | 2603513 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42248671.19 | 21834646.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21834646.03 | 0 | 19366028.2 | 3003722.8 | 24973264 | 200 | 21834646.03 | 200 | 21834646.03 | 42.1 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується до кінця поточного року
|  | Сумська область,м.Охтирка, провулок Сумський,35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3210 | 22369751 | 22369751 | 2603513 | [5 empty] | 42248671.19 | 21834646.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21834646.03 | 0 | 19366028.2 | 3003722.8
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГМА" | № 1 НБ-У/3210 від 30.08.2024 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту | 2024-09-11 | 2026 | 31209050.47 | 12953790.33 |  |  |  |  | 12953790.33 | - | 11182607.33
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГМА" | № 2 НБ-У/Д/3210 від 25.12.2024 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту | 2024-09-11 | 2026 | 2251722.07 | 1764997.83 |  |  |  |  | 1764997.83 |  | 1521721.98
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГМА" | 3 НБ-У/Д/3210 від 08.07.2025 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту. Коригування | 2025-06-23 | 2026 | 4592696.28 | 3907117.77 |  |  |  |  | 3907117.77 |  | 3563524.92
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "МАГМА" | 4 НБ-У/Д/3210 від 26.12.2025 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту. Коригування | 2025-07-14 | 2026 | 3343937.52 | 2805042.76 |  |  |  |  | 2805042.76 |  | 2805042.76
[6 empty] | Приватна науково-виробнича фірма "КВЕЛ" | 03-09/24 від 03.09.2024 | Здійснення авторського нагляду по об’єкту: архітектурні, інженерні та планувальні послуги | 2024-09-11 | 2025-12-31 | 71200 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Приватна науково-виробнича фірма "КВЕЛ" | № 1 ПД-НБ-У від 29.04.2025 | Коригування проектної документації по об'єкту: послуги з інженерного проектування | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 77996 | 77996 |  |  |  |  | 77996 |  | 0
[6 empty] | Приватна науково-виробнича фірма "КВЕЛ" | № 2 ПД-НБ-У від 24.10.2025 | Коригування проектної документації по об'єкту: послуги з інженерного проектування | 2025-10-24 | 2025-12-05 | 40188.41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Державна установа "Інфраструктура Сумщини" | - | Утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду |  |  | 661880.44 | 325701.34 |  |  |  |  | 325701.34 |  | 293131.21
91 | 200324-2С631F96 | Нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області | 319708 | 319708 | 2515747 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26955079.8 | 2796808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796808.8 | 0 | 314797 | 4911 | 2835455 | 150 | 2796808.8 | 150 | 2796808.8 | 90.2 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується до кінця поточного року
|  | вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 319708 | 319708 | 2515747 | [5 empty] | 26955079.8 | 2796808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796808.8 | 0 | 314797 | 4911
[6 empty] | ТОВ "Суми-Сервіс-Буд" | № 9/24 від 30.05.2024 | роботи | 2024-05-30 | 2025-12-31 | 22202318 | 141449 |  |  |  |  | 141449 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Суми-Сервіс-Буд" | № 20/24 від 11.10.2024 | роботи | 2024-10-11 | 2025-12-31 | 2542560 | 445158 |  |  |  |  | 445158 |  | 311610
[6 empty] | ТОВ "Суми-Сервіс-Буд" | № 26/25 від 07.11.2025 | роботи | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 2085597 | 2085597 |  |  |  |  | 2085597 |  | 0
[6 empty] | ФОП Яніна Ю.А. | № 25/08-П від 21.04.2025 | вишукувальні роботи | 2025-04-21 | 2025-12-31 | 17983 | 17983 |  |  |  |  | 17983 |  | 0
[6 empty] | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Сумській області | № 3236 від 03.06.2025 | експертиза проєкту | 2025-06-03 | 2025-12-31 | 17088 | 17088 |  |  |  |  | 17088 |  | 0
[7 empty] | рахунок №4 від 20.11.2025 | сертифікат | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8 |  | 0
[6 empty] | ФОП Яніна Ю.А. | № 25/08-П від 21.04.2025 | вишукувальні роботи | 2025-03-12 | 2025-12-31 | 14989 | 14989 |  |  |  |  | 14989 |  | 0
[6 empty] | ФОП Янін Ю.А. | № 25/03-П від 14.03.2025 | вишукувальні роботи | 2025-03-14 | 2025-12-31 | 10903 | 10903 |  |  |  |  | 10903 |  | 0
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника | - | - | 49713 | 49713 |  |  |  |  | 49713 |  | 3187
92 | 110424-F7100F22 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту в Шосткинській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 міста Шостки. Коригування. | 8834894 | 8834894 | 2292980 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10994262.25 | 10994262.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10993925.17 | 0 | 8834894 | 0 | 11127874 | 100 | 10994262.25 | 100 | 10993925.17 | 51 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту 05.05.2025 договір № 22/25-УБК від 16.04.2025 розірвано. Повторно оголошено процедуру закупівель
|  | вул.Чернігівська, 10, м. Шостка, Сумська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 8834894 | 8834894 | 2292980 | [5 empty] | 10994262.25 | 10994262.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10993925.17 | 0 | 8834894 | 0
[6 empty] | ТОВ "Українська будівельна компанія Н.О.В.А." | № 31/25-УБК від 10.06.2025 | роботи | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 10781555.15 | 10781555.15 |  |  |  |  | 10781555.15 |  | 8625769.18
[6 empty] | ТОВ " Віта-С" | № 208 від 30.04.2025 | авторський нагляд | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 61832 | 61832 |  |  |  |  | 61832 |  | 60232.54
[6 empty] | ФОП Пальчиков П.М. | № 048-24ТН/2 від 30.06.2025 | технічний нагляд | 2025-06-30 | 2025-12-21 | 134417.7 | 134417.7 |  |  |  |  | 134080.62 |  | 134080.62
[6 empty] | КП "Шосткинське МБТІ" | №1656 від 13.10.2025 | технічна інвентаризація | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 16457.4 | 16457.4 |  |  |  |  | 16457.4 |  | 14811.66
93 | 170424-372DA991 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КУ Сумська СШ №25 за адресою: м. Суми, вул. Гарбузівська, 80 | 7489741 | 7489741 | 16415750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95295723.8 | 23905489.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23905489.8 | 0 | 7489741 | 0 | 23905491 | 500 | 23905489.8 | 500 | 23905489.8 | 74.6 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується до кінця поточного року
|  | м. Суми, вул. Гарбузівська, 80 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 7489741 | 7489741 | 16415750 | [5 empty] | 95295723.8 | 23905489.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23905489.8 | 0 | 7489741 | 0
[6 empty] | ТОВ "СУМИМОСТОБУД" | № 13/24 від 25.06.2024 | роботи | 2024-06-25 | 2025-12-31 | 86463003.6 | 16463710 |  |  |  |  | 16463710 |  | 6939935
[6 empty] | ТОВ "СУМИМОСТОБУД" | № 21/24 від 21.10.2024 | роботи | 2024-10-21 | 2025-12-31 | 1417262.4 | 243668 |  |  |  |  | 243668 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "СУМИМОСТОБУД" | № 28/24 від 20.12.2024 | роботи | 2024-12-20 | 2025-12-31 | 2251302 | 2251302 |  |  |  |  | 2251302 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "СУМИМОСТОБУД" | № 17/25 від 14.08.2025 | роботи | 2025-08-14 | 2025-12-31 | 4374612 | 4374612 |  |  |  |  | 4374612 |  | 430569
[6 empty] | АТ "Сумиобленерго" | №300431117 від 30.07.2025 | узгодження ПКД на відповідністьтехнічним вимогам | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 516 | 516 |  |  |  |  | 516 |  | 0
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника | - | - | 410185 | 410185 |  |  |  |  | 410185 |  | 119237
[6 empty] | Приватне підприємство "Суми-Южана" | №25/44-П від 06.08.2025 | технічна інвентаризація | 2025-08-06 | 2025-12-31 | 45446 | 45446 |  |  |  |  | 45446 |  | 0
[6 empty] | Фізична особа-підприємень Янін Юрій Анатолійович | 25/41-П від 06.08.2025 | вишукувальні роботи | 2025-08-06 | 2025-12-31 | 11790 | 11790 |  |  |  |  | 11790 |  | 0
[7 empty] | рахунок №1 від 12.08.2025 | сертифікат |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Віта-С" | № 24/23-А від 26.06.2024 | авторський нагляд | 2024-06-26 | 2025-12-31 | 307678 | 90332 |  |  |  |  | 90332 |  | 0
94 | 071124-FFF8CD2F | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)на території СПШ № 30 "Унікум" СМР за адресою: м. Суми, вул. Новоміської сотні, 7 | 46862277 | 46862277 | 22052837 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67438857 | 55533159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55533159 | 0 | 37484074 | 9378203 | 68915114 | 200 | 55533159 | 200 | 55533159 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується в цьому році
|  | м. Суми, вул. Новоміської сотні, 7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 46862277 | 46862277 | 22052837 | [5 empty] | 67438857 | 55533159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55533159 | 0 | 37484074 | 9378203
[6 empty] | ТОВ "Суми-Сервіс-Буд" | № 8/25 від 06.05.2025 | роботи | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 50495690.4 | 42085769 |  |  |  |  | 42085769 |  | 28618674
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника |  |  | 811520 | 811520 |  |  |  |  | 811520 |  | 566776
[6 empty] | ТОВ "Суми-Сервіс-Буд" | № 35/25 від 22.12.2025 | роботи | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 15191031.6 | 11989218 |  |  |  |  | 11989218 |  | 8152662
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника |  |  | 214650 | 214650 |  |  |  |  | 214650 |  | 145962
[6 empty] | Акціонерне товариство "Сумиобленерго" | №300431203 від 24.07.2025 | узгодження ПКД на відповідністьтехнічним вимогам | 2025-07-24 | 2025-12-31 | 516 | 516 |  |  |  |  | 516 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Віта-С" | №25/05-А від 07.05.2025 | авторський нагляд | 2025-05-07 | 2025-12-31 | 121160 | 121160 |  |  |  |  | 121160 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Віта-С" | № 24/72-П від 24.12.2024 | проєктні роботи | 2024-12-24 | 2025-12-31 | 421301 | 127338 |  |  |  |  | 127338 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Віта-С" | № 25/62-П від 04.12.2025 | проєктні роботи | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 28480 | 28480 |  |  |  |  | 28480 |  | 0
[6 empty] | Ф-я ДП "Укрдержбудекспертиза" у Сумській області | № 19-0350/01 - 25 від 08.12.2025 | експертиза проєкту | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 154508 | 154508 |  |  |  |  | 154508 |  | 0
95 | 170125-E10DA518 | Назва публічного інвестиційного проекту "Капітальний ремонт ПРУ 69998 за адресою вул. Дударя, 37 м.Кролевець, Конотопського району, Сумська область" | 52412596 | 52412596 | 3969952 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55499247.9 | 55499247.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50574103.03 | 0 | 46666345.09 | 5746250.91 | 56382548 | 586 | 55499247.9 | 0 | 50574103.03 | 0 | 91.1257 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується до кінця року
|  | 41300, Сумська область, Конотопський район, м.Кролевець, вул.Дударя, 37 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 52412596 | 52412596 | 3969952 | [5 empty] | 55499247.9 | 55499247.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50574103.03 | 0 | 46666345.09 | 5746250.91
[6 empty] | ТОВ "Прогрес-П" | № 201 від 06.05.2025 | капітальний ремонт | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 54648480.7 | 54648480.7 |  |  |  |  | 49949667.09 |  | 46101812.91
[6 empty] | ТОВ "АВЕНБЕК" | № 203/ТН від 07.05.2025 | технічний нагляд | 2025-05-07 | 2025-12-31 | 652156.7 | 652156.7 |  |  |  |  | 555015.94 |  | 509096.93
[6 empty] | ФОП Линник Леся Дмитрівна | № 202 від 07.05.2025 | авторський нагляд | 2025-05-07 | 2025-12-31 | 198610.5 | 198610.5 |  |  |  |  | 69420 |  | 55435.25
96 | 020524-А8238Е85 | Реконструкція підвального приміщення Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Ямпільської селищної ради за адресою: Сумська область, Шосткинський район, смт Ямпіль, вул.Спасо-Преображенська,58 з улаштуванням протирадіаційного укриття | 21356770 | 21356770 | 1363199 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20966487.21 | 20966487.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20966487.21 | 0 | 19603288.21 | 1753481.79 | 22719969 | 130 | 20966487.21 | 130 | 20966487.21 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується до кінця поточного року
|  | Сумська область, Шосткинський район, смт Ямпіль, вул.Спасо-Преображенська,58 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3142 | 21356770 | 21356770 | 1363199 | [5 empty] | 20966487.21 | 20966487.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20966487.21 | 0 | 19603288.21 | 1753481.79
[6 empty] | ТОВ "Українська будівельна компанія Н.О.В.А." | № 32/25-УБК від 17.06.2025 | роботи | 2025-06-17 | 2025-10-01 | 20707278.18 | 20707278.18 |  |  |  |  | 20707278.18 |  | 19344079.18
[6 empty] | ФОП Якименко Валентина Іванівна | № 13/25-А від 17.06.2025 | авторський нагляд | 2025-06-17 | 2025-12-31 | 56960 | 56960 |  |  |  |  | 56960 |  | 56960
[6 empty] | ФОП Могила Юлія Володимирівна | № ТН-27/2025 від 17.06.2025 | технічний нагляд | 2025-06-17 | 2025-12-31 | 193399.03 | 193399.03 |  |  |  |  | 193399.03 |  | 193399.03
[6 empty] | ФОП Колодяжна Світлана Олексіївна | №5 від 02.07.2025 | Кошти на проведення процедури закупівлі | 2025-07-02 | 2025-12-31 | 8850 | 8850 |  | 0 |  |  | 8850 |  | 8850
97 | 170924-FCDB7CCE | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Сумського ЗЗСО № 26 СМР за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21 | 74153953 | 74153953 | 34895978 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95541935.71 | 94444916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94444916 | 0 | 64051868 | 10102085 | 109049931 | 500 | 94444916 | 500 | 94444916 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується в цьому році
|  | м. Суми, вул. Охтирська, 21 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 74153953 | 74153953 | 34895978 | [5 empty] | 95541935.71 | 94444916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94444916 | 0 | 64051868 | 10102085
[6 empty] | ТОВ "СУМИМОСТОБУД" | № 1/25 17.02.2025 | роботи | 2025-02-17 | 2026-12-31 | 89246291 | 89246291 |  |  |  |  | 89246291 |  | 60687477
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника | - | - | 1629188 | 1629188 |  |  |  |  | 1629188 |  | 1070560
[6 empty] | ТОВ "СУМИМОСТОБУД" | № 36/25 22.12.2025 | роботи | 2025-12-22 | 2026-12-31 | 4415058.71 | 3318039 |  |  |  |  | 3318039 |  | 2256267
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника | - | - | 55598 | 55598 |  |  |  |  | 55598 |  | 37564
[6 empty] | ТОВ "Віта-С" | № 25/01-А від 20.02.2025 | авторський нагляд | 2025-02-20 | 2025-12-31 | 195800 | 195800 |  |  |  |  | 195800 |  | 0
98 | 210824-F547FEB7 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КУ Сумської ЗОШ № 5, м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Василя Огієвського, 32 | 38626129 | 38626129 | 18177002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55591575.2 | 52297120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52297120 | 0 | 35309418 | 3316711 | 56803131 | 200 | 52297120 | 200 | 52297120 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується в цьому році
|  | м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Василя Огієвського, 32 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 38626129 | 38626129 | 18177002 | [5 empty] | 55591575.2 | 52297120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52297120 | 0 | 35309418 | 3316711
[6 empty] | ТОВ "Суми-Сервіс-Буд" | № 6/25 від 31.03.2025 | роботи | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 37407577.2 | 34345124 |  |  |  |  | 34345124 |  | 23242221
[6 empty] | ТОВ "Суми-Сервіс-Буд" | №18/25 від 26.08.2025 | роботи | 2025-08-26 | 2025-12-31 | 10385412 | 10385412 |  |  |  |  | 10385412 |  | 7062084
[6 empty] | ТОВ "Суми-Сервіс-Буд" | №37/25 від 22.12.2025 | роботи | 2025-12-22 | 2026-12-31 | 6648456 | 6416454 |  |  |  |  | 6416454 |  | 4363194
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника |  |  | 971184 | 971184 |  |  |  |  | 971184 |  | 641919
[6 empty] | Акціонерне товариство "Сумиобленерго" | №300431203 від 24.07.2025 | узгодження ПКД на відповідністьтехнічним вимогам | 2025-07-24 | 2025-12-31 | 516 | 516 |  |  |  |  | 516 |  | 0
[6 empty] | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза"у Сумській області | №3323 від 14.08.2025 | експертиза проекту | 2025-08-14 | 2025-12-31 | 36312 | 36312 |  |  |  |  | 36312 |  | 0
[6 empty] | ФОП Дунаєв О.А. | № 25/03-А від 03.04.2025 | авторський нагляд | 2025-04-03 | 2025-12-31 | 112140 | 112140 |  |  |  |  | 112140 |  | 0
[6 empty] | ФОП Дунаєв О.А. | №25/47-П выд 27.08.2025 | виготовлення проэктної документації | 2025-08-27 | 2025-12-31 | 29978 | 29978 |  |  |  |  | 29978 |  | 0
99 | 210824-2812476E | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території СПШ № 28 СМР за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, 22 | 46450478 | 46450478 | 21859049 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67939569.64 | 62203020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62203020 | 0 | 42179986 | 4270492 | 68309527 | 200 | 62203020 | 200 | 62203020 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується в цьому році
|  | м. Суми, вул. Данила Галицького, 22 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 46450478 | 46450478 | 21859049 | [5 empty] | 67939569.64 | 62203020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62203020 | 0 | 42179986 | 4270492
[6 empty] | ТОВ "СУМИМОСТОБУД" | № 2/25 від 19.02.2025 | роботи | 2025-02-19 | 2026-12-31 | 63599568.12 | 58452732 |  |  |  |  | 58452732 |  | 39747833
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника |  |  | 1055855 | 1055855 |  |  |  |  | 1055855 |  | 690384
[6 empty] | ТОВ "Сумимостобуд" | № 32/25 від 10.12.2025 | роботи | 2025-12-10 | 2026-12-31 | 3117513.52 | 2527800 |  |  |  |  | 2527800 |  | 1718904
[6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | - | утримання служби замовника |  |  | 37957 | 37957 |  |  |  |  | 37957 |  | 22865
[6 empty] | Акціонерне товариство "Сумиобленерго" | №300431278 від 30.07.2025 | узгодження ПКД на відповідністьтехнічним вимогам | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 516 | 516 |  |  |  |  | 516 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Віта-С" | № 25/02-А від 20.02.2025 | авторський нагляд | 2025-02-20 | 2025-12-31 | 128160 | 128160 |  |  |  |  | 128160 |  | 0
100 | 220125-D835602F | Реконструкція захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційні укриття № 68343, № 68344) в будівлі комунальної організації (установі, закладі) Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Шосткинської міської ради Сумської області за адресою: м. Шостка, вул. Івана Піддубного, 1 | 14277019 | 14277019 | 1764616 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14442268.62 | 14442268.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12292714.9 | 0 | 10940516.26 | 3336502.74 | 16041635 | 260 | 14442268.62 | 0 | 12292714.9 | 0 | 85.1162 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Використання коштів планується до кінця року
|  | 41100, Сумська область, Шосткинський район, м.Шостка, вул.Івана Піддубного, 1. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 14277019 | 14277019 | 1764616 | [5 empty] | 14442268.62 | 14442268.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12292714.9 | 0 | 10940516.26 | 3336502.74
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "СК НОВЕ МІСТО" | № 359 від 21.08.2025 | роботи | 2025-09-10 | 2025-12-31 | 14290015.2 | 14290015.2 |  |  |  |  | 12156447.02 |  | 10819237.85
[6 empty] | ФОП Могила Юлія Володимирівна | № ТН-47/2025 від 29.08.2025 | технічний нагляд | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 116653.42 | 116653.42 |  |  |  |  | 107767.88 |  | 95913.41
[6 empty] | ФОП Якименко Валентина Іванівна | № 05/25-А від 12.09.2025 | авторський нагляд | 2025-09-12 | 2025-12-31 | 35600 | 35600 |  |  |  |  | 28500 |  | 25365
101 | 230125-3C9BD42C | «Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №75159 Опорного закладу Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Теребовлянської міської ради Тернопільської області за адресою: вул. Січових Стрільців, будинок 51А, м. Теребовля, Тернопільський район, Тернопільська область» | 16663545 | 16663545 | 1865250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17644611.11 | 17644611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275738.74 | 5275738.74 | 14174839.59 | 2488705.41 | 18652501 | 546 | 18652501 | 0 | 15749821.7 |  | 92 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Проведено відкриті торги, підписано договір, почато ремонтні роботи
|  | вул. Січових Стрільців, будинок 51А, м. Теребовля, Тернопільський район, Тернопільська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 16663545 | 16663545 | 1865250 | [5 empty] | 17644611.11 | 17644611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275738.74 | 5275738.74 | 14174839.59 | 2488705.41
[6 empty] | ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС КВАРТАЛПРОМБУД" | №69 від 10.06.2025 | «Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №75159 Опорного закладу Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Теребовлянської міської ради Тернопільської області за адресою: вул. Січових Стрільців, будинок 51А, м. Теребовля, Тернопільський район, Тернопільська область» | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 17644611.11 | 17644611.11 |  |  |  |  | 5275738.74 | 5275738.74 | 14174839.59
102 | 080124-0AC8622D | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області за адресою: 64801, Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» | 56582815 | 56582815 | 6286981 | 0 | 0 | 0 |  |  | 141663777.34 | 51414967.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51414967.65 | 0 | 46273470.87 | 10309344.13 | 154260759 | 400 | 51414967.65 | 400 | 51414967.65 | 80 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 56582815 | 56582815 | 6286981 | [5 empty] | 141663777.34 | 51414967.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51414967.65 | 0 | 46273470.87 | 10309344.13
[6 empty] | ТОВ "ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС" | №449 від 17.07.2024 | виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області за адресою: 64801, Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» | 2024-07-17 | 2025-06-25 | 98822081.64 | 8818911.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818911.95 | 0 | 7937020.76
[6 empty] | ПП "НАУКОВИЙ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР КВАДР" | № 754 від 31.10.2024 | проведення авторського нагляду на об'єкті: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області за адресою: 64801, Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» | 2024-09-12 | 2025-12-31 | 331080 | 85440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85440 | 0 | 76896
[6 empty] | ФОП Сергієнко Максим Олександрович | № 298 від 28.03.2025 | здійснення технічного нагляду на об'єкті: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області за адресою: 64801, Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» | 2025-03-28 | 2025-12-31 | 409622.39 | 409622.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409622.39 | 0 | 368660.15
[6 empty] | ТОВ "ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС" | № 297 від 31.03.2025 | виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області за адресою: 64801, Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 41773432.73 | 41773432.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41773432.73 | 0 | 37596089.44
[6 empty] | ФОП Сергієнко Максим Олександрович | № 843 від 22.12.2025 | здійснення технічного нагляду на об'єкті: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області за адресою: 64801, Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 113960.58 | 113960.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113960.58 | 0 | 102564.52
[6 empty] | ПП "НАУКОВИЙ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР КВАДР" | № 868 від 23.12.2025 | проведення авторського нагляду на об'єкті: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області за адресою: 64801, Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 213600 | 213600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213600 | 0 | 192240
103 | 110125-110FC8AE | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Мала Рогань, провулок Культури, 8-Ш, для захисту дітей, персоналу Комунального закладу «Малороганський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», інших категорії населення Вільхівської сільської територіальної громади» | 39359162 | 39359162 | 2071535 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40657687.14 | 40657687.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210974.59 | 0 | 11122534.15 | 28236627.85 | 41430697 | 467 | 41430697 | 0 | 13194069.15 | 0 | 31.85 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Договори про закупівлю робіт укладені 16.05.2025 Підрядник приступив до виконання підготовчих робіт 26.05.2025
|  | Харківська область, Харківський район, с. Мала Рогань, провулок Культури, 8-Ш | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 39359162 | 39359162 | 2071535 | [5 empty] | 40657687.14 | 40657687.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13194069.15 | 0 | 11122534.15 | 28236627.85
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТТО" | № 01-05/25 від 16.05.2025р. | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Мала Рогань, провулок Культури, 8-Ш, для захисту дітей, персоналу Комунального закладу «Малороганський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», інших категорії населення Вільхівської сільської територіальної громади» | 26.05.2025р. | 19.12.2025р. | 40268882.82 | 40268882.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13074925.66 | 0 | 11003390.66
[6 empty] | Державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи" | № 00-0168/07-25/ТН від 16.05.2025р. | Здійснення технічного нагляду по об’єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Мала Рогань, провулок Культури, 8-Ш, для захисту дітей, персоналу Комунального закладу «Малороганський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», інших категорії населення Вільхівської сільської територіальної громади» | 26.05.2025р. | 19.12.2025р. | 286549 | 286549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77483.92 | 0 | 77483.92
[6 empty] | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Устінов Сергій Грантович | № 02-05/25 від 16.05.2025р. | Здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Мала Рогань, провулок Культури, 8-Ш, для захисту дітей, персоналу Комунального закладу «Малороганський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», інших категорії населення Вільхівської сільської територіальної громади» | 26.05.2025р. | 19.12.2025р. | 102255.32 | 102255.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41659.57 | 0 | 41659.57
104 | 070624-5316AB19 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КЗ Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області", за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 34" | 141771356 | 141771356 | 7461651 | 0 | 0 | 0 |  |  | 144258657.9 | 144258657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577914.93 | 0 | 137589723.56 | 4181632.44 | 150715677 | 100 | 144577914.93 | 100 | 144577914.93 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | смт Старий Салтів вул.Перемоги,34 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 141771356 | 141771356 | 7461651 | [5 empty] | 144258657.9 | 144258657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577914.93 | 0 | 137589723.56 | 4181632.44
[6 empty] | ТОВ "Слобожанська будівельна компанія "Саргон" | №9 від 12.05. 2025 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КЗ Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області", за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перем | 2025-05-12 | 2025-12-31 | 144258657.9 | 144258657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577914.93 | 0 | 137589723.56
105 | 160125-04D73E39 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу «Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Питікова Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вул. Ощєпкова, 9 | 127804841 | 127804841 | 15370213 | [5 empty] | 208792240.84 | 129634392.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129634392.09 | 0 | 114477087.79 | 13327753.21 | 143314237 | 738 | 15370213 | 0 | 129634392.09 | 0 | 50 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | місто Харків, вул. Ощєпкова, 9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 127804841 | 127804841 | 15370213 | Х | Х | Х | Х | Х | 208792240.84 | 129634392.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129634392.09 | 0 | 114477087.79 | 13327753.21
|  | КЕКВ 3110 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПРОЕКТ" | 39/24-ПД | розробка проєктної документації з урахуванням експертизи по об'єкту | 2024-06-28 | 2025-02-15 | 1169675.45 | 1169675.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169675.45 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПРОЕКТ" | 39/24-НБАН | здійснення авторського нагляду | 2025-05-22 | 2025-09-17 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0
[6 empty] | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПРОМТЕКС" | 39/24-НБ | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) | 2025-05-13 | 2026-12-31 | 9269235.52 | 9269235.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9269235.52 | 0 | 0
[6 empty] | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПРОМТЕКС" | 39/25-НБК | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) | 2025-12-12 | 2026-12-31 | 197940645.54 | 118782796.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118782796.79 | 0 | 114477087.79
[6 empty] | ДП "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" | 21-1070/01-25 | експертиза | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 185558.58 | 185558.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185558.58 | 0 | 0
[6 empty] | ПП "ПАЛЛАДА" | 39/ПДК-25 | Розробка проєктної документації (коригування) | 2025-09-25 | 2025-11-30 | 223565.75 | 223565.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223565.75 | 0 | 0
106 | 260424-ED539F1E | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75003) комунального закладу "Харківський ліцей № 83 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Тарасівська, 43/45. Коригування | 20820206 | 20820206 | 3548838 | [5 empty] | 42180321.44 | 23917903.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23917903.89 | 0 | 20369066.27 | 451139.73 | 52226224 | 556 | 24369044 | 0 | 42190691.5 | 34 | 98 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Сума 17 764 740,69 грн. сплачена в 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету
|  | місто Харків, вулиця Тарасівська, 43/45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3110 | 0 | 0 | 497677 | Х | Х | Х | Х | Х | 497676.86 | 497676.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497676.86 | 0 | 0 | 0
|  | КЕКВ 3132 | 20820206 | 20820206 | 3051161 | Х | Х | Х | Х | Х | 41682644.58 | 23420227.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23420227.03 | 0 | 20369066.27 | 451139.73
[6 empty] | ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН" | 11/24-АВРК | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75003) | 2024-11-27 | 2025-12-31 | 497676.86 | 497676.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497676.86 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН" | 11/24-АВРК | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75003) | 2024-11-27 | 2025-12-31 | 21313578.31 | 3051160.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051160.76 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН" | 11/25-КРК | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75003) | 45978 | 46022 | 20369066.27 | 20369066.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20369066.27 | 0 | 20369066.27
107 | 260424-0F61CDD2 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75002) комунального закладу "Харківський ліцей № 112 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, вулиця Гордона, 1. Коригування | 23737779 | 23737779 | 3306083 | [5 empty] | 8983485.53 | 3722471.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23303683.1 | 0 | 19997601.07 | 3740177.93 | 40506442 | 444 | 40506442 | 0 | 28782144.91 | 12 | 98 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Сума 4 978 298,02 грн. сплачена в 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету
|  | місто Харків, вулиця Гордона, 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3110 | 0 | 0 | 282717 | Х | Х | Х | Х | Х | 282716.03 | 282716.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282716.03 | 0 | 0 | 0
|  | КЕКВ 3132 | 23737779 | 23737779 | 3023366 | Х | Х | Х | Х | Х | 8700769.5 | 3439755.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23020967.07 | 0 | 19997601.07 | 3740177.93
[6 empty] | ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН" | 12/24-АВРК | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75002) | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 282716.03 | 282716.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282716.03 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН" | 12/24-АВРК | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75002) | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 8700769.5 | 3439755.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439755.45 | 0 | 416389.45
[6 empty] | ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ САРГОН" | 12/25-КРК | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 75002) | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 19581211.62 | 19581211.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19581211.62 | 0 | 19581211.62
108 | 240724-B83E9598 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Комунального закладу "Харківський ліцей № 91 Харківської міської ради" за адресою: місто Харків, проїзд Садовий, 18-Б | 88169257 | 88169257 | 9796585 | [5 empty] | 91617420.34 | 91617420.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71007211.69 | 0 | 61210627.69 | 26958629.31 | 98948696 | 624 | 97965842 | 0 | 71990052.89 | 0 | 40 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
місто Харків, проїзд Садовий, 18-Б
|  | КЕКВ 3110 | 0 | 0 | 173180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173179.84 | 0 | 0 | 0
|  | КЕКВ 3122 | 88169257 | 88169257 | 9623405 | Х | Х | Х | Х | Х | 91617420.34 | 91617420.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70834031.85 | 0 | 61210627.69 | 26958629.31
[6 empty] | Приватне акціонерне товариство "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" | 45/24-НБ | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) | 45793 | 46387 | 89834346 | 89834346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69474628.8 | 0 | 60288760.58
[6 empty] | Філія "ХАРКІВСЬКА" ТОВ "Консалтингова агенція "ГАЛІЛЕО" | 45/24-НБТН | Технічний нагляд | 45803 | 46387 | 1322042.4 | 1322042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898371.11 | 0 | 898371.11
[6 empty] | ДП "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" | 21-1062/01-25 | Експертиза | 45952 | 45991 | 115535.78 | 115535.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115535.78 | 0 | 0
[6 empty] | Приватне акціонерне товариство "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" | 45/24-НБАН | Авторський нагляд | 45825 | 45930 | 23496 | 23496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23496 | 0 | 23496
[6 empty] | Приватне акціонерне товариство "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" | 45/25-ПДК | Розробка проєктної документації (коригування) | 45947 | 45991 | 322000.16 | 322000.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000.16 | 0 | 0
109 | 100724-3C6FDEC4 | “Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу «Бугаївський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області» розташованого за адресою: 64320, Харківська область Ізюмський район с. Бугаївка пл. Центральна, 12” | 12046272 | 12046272 | 1338475 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12868025 | 12868025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12089469.92 | 12089469.92 | 10880522.93 | 1165749.07 | 13384747 | 163 | 13384747 | 163 | 12089469.92 | 0 | 99 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | 64320, Харківська область Ізюмський район с. Бугаївка пл. Центральна, 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 12046272 | 12046272 | 1338475 | [5 empty] | 12868025 | 12868025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12089469.92 | 12089469.92 | 10880522.93 | 1165749.07
[6 empty] | ТОВ “ТТ 2006” | №95 від 26.08.2025 | “Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу «Бугаївський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області» розташованого за адресою: 64320, Харківська область Ізюмський район с. Бугаївка пл. Центральна, 12”, код згідно ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник — 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 12868025 | 12868025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12089469.92 | 12089469.92 | 10880522.93
110 | 290424-13544537 | Капітальний ремонт захисної споруди (протирадіаційне укриття) для Комунального закладу "Чемужівський ліцей" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вулиця Кришталя, будинок 1-В. Коригування | 16145086 | 16145086 | 12969027 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39634446.5 | 18469283.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18469283.32 | 0 | 16129497.4 | 15588.6 | 42722124 | 640 | 29114113 | 0 | 18469283.32 | 12 | 87 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Залишок коштів внаслідок виділення коштів місцевого бюджету всієї суми на квітень 2025
|  | 63430, Харківська область, Чугуївський район, село Чемужівка, вулиця Кришталя, будинок 1-В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 16145086 | 16145086 | 12969027 | [5 empty] | 39634446.5 | 18469283.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18469283.32 | 0 | 16129497.4 | 15588.6
[6 empty] | ТОВ «Науково-виробнича компанія «СХІДБУД» | № 322 від 18.07.2024 | роботи з капітального ремонту | 2024-07-18 | 2025-07-16 | 13456840.99 | 2421584.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421584.54 | 0 | 2179426.09
[6 empty] | ФОП ГРЕВЦЕВ МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ | № 360 від 05.08.2024 | проведення технічного нагляду | 2024-08-05 | 2025-10-03 | 258385.76 | 26248.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26248.39 | 0 | 23180.68
[6 empty] | КП "Харківський архітектурно-проектний центр" | № 107 від 01.04.2025 | здійснення авторського наагляду | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 83304 | 57672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57672 | 0 | 51904.8
[6 empty] | КП "Харківський архітектурно-проектний центр" | №210 від 10.07.2025 | коригування ПКД | 2025-06-03 | 2025-09-30 | 547127.47 | 547127.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547127.47 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ «Науково-виробнича компанія «СХІДБУД» | № 239 від 08.10.2025 | роботи з капітального ремонту | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 25077109.8 | 15292882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15292882.44 | 0 | 13763594.2
[6 empty] | ФОП Щербіна Алла Володимирівна | № 240 від 09.10.2025 | проведення технічного нагляду | 2025-10-09 | 2025-12-31 | 211678.48 | 123768.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123768.48 | 0 | 111391.63
111 | 130324-921CF77C | Будівництво захисної споруди цивільного захисту в комунальному закладі "Наталинський ліцей Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області", за адресою: вул. Промислова, 34, с. Наталине, Красноградський район, Харківська область. Коригування | 94710409 | 94710409 | 40590175 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120288297.5 | 120288297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36439309.43 | 35543743.39 | 25507516.59 | 69202892.41 | 138775629 | 400 | 138775629 | 0 | 36439309.43 | 0 | 35 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | вул. Промислова, 34, с. Наталине, Красноградський район, Харківська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 94710409 | 94710409 | 40590175 | [5 empty] | 120288297.5 | 120288297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36439309.43 | 35543743.39 | 25507516.59 | 69202892.41
[6 empty] | Консорціум "Будмонтаж груп Констракшн" | № 2/25 від 08.01.25р. | Будівельно-монтажні роботи |  | 20.12.25р | 118479144.6 | 118479144.6 |  |  |  |  | 35976132.03 | 35543743.39 | 25183292.42
[6 empty] | ФО-П Тесаловський О.Б. | № 0101-25-ТН від 12.05.25р | Технічний нагляд |  | 20.12.25р | 1438912.9 | 1438912.9 |  |  |  |  | 463177.4 |  | 324224.17
[6 empty] | ПП "УСП "Мегаполіс" | № 178/25 від 12.05.25р | Авторський нагляд |  | 20.12.25р | 370240 | 370240
112 | 150824-0954F3C2 | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41» | 61002873 | 61002873 | 27163247 | 0 | 0 | 0 |  |  | 125906518.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40389427.34 | 0 | 23887944.96 | 37114928.04 | 121940201 | 500 | 121940201 | 0 | 40389427.34 | 0 | 40 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | пл.Центральна, буд.41, селище Андріївка Ізюмський район, Харківська область, 64220 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 61002873 | 61002873 | 27163247 | [5 empty] | 125906518.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40389427.34 | 0 | 23887944.96 | 37114928.04
[6 empty] | ТОВ "Танкріабуд 2" | Договір № 49 від 10.11.2025р. | Роботи з коригування проектної документації по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 994333 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 994333 | 0 | 0
[6 empty] | ПП "ДОМІНІОН ХАРКІВ" | Договір № 57 від 23.12.2025р | Консультаційні послуги в галузі будівництва (виконання інженерно-консультаційних робіт по об'єкту : «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область,Ізюмський район,смт.Андріївка, пл.Центральна,41") | 2025-12-23 | 2026-12-31 | 824485.26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88090.39 | 0 | 0
[6 empty] | ФОП Щербов Владислав Юрійович | Договір № 58 від 23.12.2025р | Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (технічний нагляд за об'єктом : «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область,Ізюмський район,смт.Андріївка, пл.Центральна,41" | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 448570 | [5 empty] | 62345.98 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "ЮНІКЛОЙД" | Договір №56 від 23.12.2025 | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41» (додаткові роботи) | 2025-12-23 | 2026-12-31 | 40409013 | [5 empty] | 5119022.4 | 0 | 0
[6 empty] | ПП "ТЕНДЕРИ УКРАЇНИ" | Договір№ НП - 30-2025 від 26.05.2025р. | Консультаційні послуги з питань організації та проведення закупівлі «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41» | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 99800 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99800 | 0 | 69860
[6 empty] | ТОВ "ЮНІКЛОЙД" | Договір № 30 від 01.07.2025р. | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41» | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 81129540 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33172316.71 | 0 | 23220621.71
[6 empty] | ПП "ДОМІНІОН ХАРКІВ" | Договір № 33 від 08.07.2025р. | Надання послуг інженера-консультанта в будівництві по об'єкту :«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41» | 2025-07-08 | 2025-12-31 | 1107701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 577658.82 | 0 | 404361.21
[6 empty] | ФО-П Щербов Владислав Юрійович | Договір№21 від 08.07.2025р | Технічний нагляд за об'єктом :«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41» | 2025-07-08 | 2025-12-31 | 830776 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 213560.04 | 0 | 149492.04
[12 empty] | - | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ТОВ "Танкріабуд 2" | Договір № 32 від 30.07.2025р. | Виконання робіт по проведенню авторського нагляду на об'єкті: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею № 1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківської області, Ізюмський район, смт.Андріївка, пл.Центральна,41" | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 62300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 43610
113 | 101024-F3B78D81 | Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ КЗ "Слобожанський ліцей № 2" Слобожанської селищної ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-он, селище Слобожанське, вул. Спортивна, буд. 1 | 144667494 | 144667494 | 16077166 | 0 | 0 | 0 |  |  | 158482220.38 | 158482220.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105924292.74 | 38743201.26 | 161970810 | 500 | 158623409 | 0 | 117693658.61 | 0 | 55 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Оголошено торги, на стадії прийому пропозицій
|  | Харківська область, Чугуївський район, селище Слобожанське, вул. Спортивна, буд. 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 144667494 | 144667494 | 16077166 | [5 empty] | 158482220.38 | 158482220.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105924292.74 | 38743201.26
[6 empty] | ТОВ "ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС" | № 43/25 від 04.07.2025 року | Будівельні роботи та поточний ремонт | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 158482220.38 | 158482220.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105924292.74
114 | 161224-622C6CC9 | "Нове будівництво протирадіаційного укриття Шарівського ліцею Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області за адресою: 63030, Україна, Харківська область, Богодухівський район, село Шарівка, вул. Центральна, буд.10" | 125538216 | 125538216 | 6607275 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124790031.67 | 124790031.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116854270.72 | 8683945.28 | 197668497 | 175 | 123004495.48 | 0 | 123004495.48 | 0 | 63 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Підготовка тендерної документації до 05.06.2025. Оголошення про проведення тендерної процедури прогнозовано відбудеться 06.06.2025.
|  | 63030, Україна, Харківська область, Богодухівський район, село Шарівка, вул. Центральна, буд.10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 125538216 | 125538216 | 6607275 | [5 empty] | 124790031.67 | 124790031.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116854270.72 | 8683945.28
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНІОТРАНСБІЛДІНГ" | 1 ЮТБ, 17.07.2025 | "Нове будівництво протирадіаційного укриття Шарівського ліцею Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області за адресою: 63030, Україна, Харківська область, Богодухівський район, село Шарівка, вул. Центральна, буд.10" | 2025-07-17 | 2025-12-25 | 124790031.67 | 124790031.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116854270.72
115 | 150324-B46FE29B | "Капітальний ремонт приміщення захисної споруди цивільного захисту (Протирадіаційне укриття негерметичного типу) КЗ"Артемівський ліцей Печенізької селищної ради" за адресою: Харківська область, с.Артемівка, вул.Камишева,2а" | 9248562 | 9248562 | 491866 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8769239.92 | 8769239.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9230778.85 | 0 | 8769239.92 | 479322.08 | 9230778.85 | 300 | 9230778.85 | 300 | 9230778.9 | 0 | 95 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | с.Артемівка, вул.Камишева,2а | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 9248562 | 9248562 | 491866 | [5 empty] | 8769239.92 | 8769239.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9230778.85 | 0 | 8769239.92 | 479322.08
[6 empty] | ТОВ "ПРОММОНТАЖ-17" | 15.07.2025 №27 (додаткова угода №2), 28.11.2025 №67 (додаткова угода №1), | капітальний ремонт | 2025-08-26 | 2025-12-25 | 8646320.7 | 8646320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9101390.21 | 0 | 8646320.7
[6 empty] | ФОП Кучер Дмитро Олександрович | 15.07.2025 № 38 (додаткова угода № 2), 01.12.2025 №69 договір | здійснення технічного нагляду | 2025-08-26 | 2025-12-25 | 97554.22 | 97554.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102688.64 | 0 | 97554.22
[6 empty] | ФОП Палей Анатолій Вульфович | 15.07.2025 № 37, 01.12.2025 №68 | проведення авторського нагляду | 2025-08-26 | 2025-12-25 | 25365 | 25365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 25365
116 | 170424-93B706E3 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу «Лозівський ліцей № 10» Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, м. Лозова, бульвар Шевченка, будинок 15 | 103129643 | 103129643 | 11220754 | 0 | 0 | 0 |  |  | 134321703.31 | 105011582.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94510424.47 | 8619218.53 | 147544072 | 550 | 147544072 | 0 | 94510424.47 | 0 | 99 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Харківська область, м. Лозова, бульвар Шевченка, будинок 15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 103129643 | 103129643 | 11220754 | [5 empty] | 134321703.31 | 105011582.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94510424.47 | 8619218.53
[6 empty] | ПАТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" | № 360 від 13.08.2024 | будівельні роботи/ДК 021:2015-45210000-2- Будівництво будівель | 2024-08-13 | 2025-12-31 | 69734103.19 | 48822635.59 | [6 empty] | 43940372.03
[6 empty] | ПАТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" | № 607 від 17.12.2025 | будівельні роботи/ДК 021:2015-45210000-2- Будівництво будівель | 2025-12-17 | 2026-03-31 | 61294041.6 | 53543484 | [6 empty] | 48189135.6
[6 empty] | ТОВ " ОРБІС ІНЖЕНІРІНГ ПРОДЖЕКТ" | №368 від 13.08.2024 | технагляд /ДК 021:2015:71240000-2 | 2024-08-13 | 2025-12-31 | 1097288.79 | 810513.33 | [6 empty] | 729462.01
[6 empty] | ТОВ " ОРБІС ІНЖЕНІРІНГ ПРОДЖЕКТ" | № 651 від 26.12.2025 | технагляд /ДК 021:2015:71240000-2 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 251128.46 | 251128.46 | [6 empty] | 226015.61
[6 empty] | ТОВ "А-ПРОЄКТ" | № 533 від 18.11.2025 | авторский нагляд | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 160378 | 160378 | [6 empty] | 144340
[6 empty] | ПП "Домініон Харків" | №334 від 26.07.2024 | інжен.-консультант | 2024-07-26 | 2026-12-31 | 1449257.04 | 1087937.33 | [6 empty] | 979143.6
[6 empty] | ПП "Домініон Харків" | № 650 від 26.12.2025 | інжен.-консультант | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 335506.23 | 335506.23 | [6 empty] | 301955.62
117 | 170424-05F8042F | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Комунального закладу "Краснопавлівський ліцей" Лозівської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Краснопавлівка, вул. Шкільна, б/н | 117293160 | 117293160 | 5283000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207273743.68 | 35039872.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31535885.16 | 85757274.84 | 228079857 | 900 | 228079857 | 0 | 31535885.16 | 0 | 26 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | Харківська область, Лозівський район, смт. Краснопавлівка, вул. Шкільна, б/н | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 117293160 | 117293160 | 5283000 | [5 empty] | 207273743.68 | 35039872.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31535885.16 | 85757274.84
[6 empty] | КОНСОРЦІУМ "БУДМОНТАЖ ГРУП КОНСТРАКШН" | № 372 від 19.08.2024 | будівельні роботи /ДК 021:2015-45210000-2- Будівництво будівель | 2024-08-19 | 2025-12-31 | 97651693.49 | 19163239.45 | [6 empty] | 17246915.51
[6 empty] | КОНСОРЦІУМ "БУДМОНТАЖ ГРУП КОНСТРАКШН" | № 618 від 17.12.2025 | будівельні роботи /ДК 021:2015-45210000-2- Будівництво будівель | 2025-12-17 | 2026-12-31 | 106484132.16 | 15021125.42 | [6 empty] | 13519012.87
[6 empty] | ПП "Домініон Харків" | №350 від 06.08.2024 | Технагляд /ДК 021:2015:71240000-2 | 2024-08-06 | 2026-12-31 | 967781.4 | 265502.34 | [6 empty] | 238952.12
[6 empty] | ТОВ "ПАРК ІНВЕСТИЦІЙ" | № 439 від 29.09.2025 | Авторский нагляд | 2025-09-29 | 2026-12-31 | 341760 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ПП "Домініон Харків" | №335 від 26.07.2024 | інжен.-консультант | 2024-07-26 | 2026-12-31 | 1828376.63 | 590005.19 | [6 empty] | 531004.66
118 | 140324-93304C51 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу "Чугуївський ліцей №5 " Чугуївської міської ради Харківської обл. | 161579024 | 161579024 | 9102625 | 0 | 0 | 0 |  |  | 155892460 | 155792460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163131967.46 | 0 | 154029342.46 | 7549681.54 | 196219985 | 500 | 196219985 | 500 | 154029342 | 0 | 99.4 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
63503,Харківська область,м.Чугуїв,пл.Уланська,1А
|  | КЕКВ 3122 | 161579024 | 161579024 | 9102625 | [5 empty] | 155892460 | 155792460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163131967.46 | 0 | 154029342.46 | 7549681.54
[6 empty] | ТОВ "ЛЕГІОНБУД" | №09-06-01 від 10.06.2025р. | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Чугуївський ліцей №5» Чугуївської міської ради Харківської області за адресою: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, пл. Уланська, 1А.Коригування" | червень 2025 | грудень 2026 | 155892460 | 155792460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163131967.46 | 0 | 154029342.46
119 | 160824-AF5073F7 | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Білокриницького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, розташованого за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Біла Криниця, вул. Шкільна, 48» | 25867500 | 25867500 | 31681.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63072263.59 | 25899181.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25698622.49 | 6910573.35 | 25684916.49 | 182583.51 | 65036285 | 300 | 63072263.6 | 300 | 62871705 | 58.94 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Триває будівництво
|  | Херсонська область, Бериславський район, смт. Біла Криниця, вул. Шкільна, 48 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 25867500 | 25867500 | 31681.34 | [5 empty] | 63072263.59 | 25899181.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25698622.49 | 6910573.35 | 25684916.49 | 182583.51
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОІНТЕРСТРОЙ" | №42757811/2024 від 04.07.2024 | Роботи | 2024-07-04 | 2025-12-25 | 62095110.59 | 25295306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25295306 | 6910573.35 | 25295306
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДЕКОДОР" | №1 від 15.07.2024 | Технічний нагляд | 2024-07-15 | 2025-12-25 | 660500 | 287222.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266256.49 | 0 | 266256.49
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАФІТЕК ПРО" | №2 від 17.07.2024 | Авторський нагляд | 2024-07-17 | 2025-12-25 | 316653 | 316653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137060 | 0 | 123354
120 | 160824-AF5073F7 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського опорного закладу загальної середньої освіти за адресою:Херсонська область,Бериславський район,смт Високопілля,вул.Енергетична,3" | 23694500 | 23694500 | 5532697.39 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88940797.46 | 20227197.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29227197.39 | 7731916.29 | 23694500 | 0 | 86853609 | 520 | 82873981 | 520 | 85773953 | 68.23 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Триває будівництво
Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Енергетична,3
|  | КЕКВ 3122 | 23694500 | 23694500 | 5532697.39 | [5 empty] | 88940797.46 | 20227197.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29227197.39 | 7731916.29 | 23694500 | 0
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОІНТЕРСТРОЙ" | №6 від 16.07.2024 | Роботи | 2024-07-16 | 2025-12-25 | 66018546.18 | 1075445.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10075445.47 | 7731916.29 | 9067900.09
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОІНТЕРСТРОЙ" | №10-10-25 від 10.10.2025 | Роботи | 2025-10-10 | 2026-12-25 | 21674102.36 | 18662817.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18662817.88 |  | 14186559.27
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДЕКОДОР" | №8 від 18.07.2024 | Технічний нагляд | 2024-07-18 | 2025-12-25 | 710452.92 | 106797.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106797.93 | 0 | 96118.14
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДЕКОДОР" | №18-10-25 від 18.10.2025 | Технічний нагляд | 2025-10-18 | 2026-12-25 | 261000 | 188981.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188981.44 |  | 170083.3
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАФІТЕК ПРО" | №7 від 18.07.2024 | Авторський нагляд | 2024-07-18 | 2025-12-25 | 247326 | 172378.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172378.95 | 0 | 155141.05
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАФІТЕК ПРО" | №23-10-25 від 23.10.2025 | Авторський нагляд | 2025-10-23 | 2026-12-25 | 29370 | 20775.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20775.72 |  | 18698.15
121 | 160824-AF5073F7 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 | 19624747 | 19624747 | 1890772 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31356010.26 | 21515519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382051.37 | 2309899.57 | 2084003.81 | 17540743.19 | 31356010.26 | 265 | 31356010.3 | 0 | 9840491.51 | 30 | 40 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Триває будівництво. Фінансування ДБ розподілено 18.04.2025 розп. КМУ № 357-р
Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76
|  | КЕКВ 3122 | 19624747 | 19624747 | 1890772 | [5 empty] | 31356010.26 | 21515519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382051.37 | 2309899.57 | 2084003.81 | 17540743.19
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю «Нікопольська-СТК» | №1 від 02.09.2024 | Роботи | 2024-09-02 | 2025-12-25 | 30937382.26 | 21127530.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309899.57 | 2309899.57 | 2018615.53
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю «Б-СТАНДАРТ» | №3 від 03.09.2024 | Технічний нагляд | 2024-09-03 | 2025-12-25 | 325000 | 294360.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72151.8 |  | 65388.28
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю «М.О.Р.Е. проект» | №2 від 03.09.2024 | Авторський нагляд | 2024-09-03 | 2025-12-25 | 93628 | 93628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 160824-AF5073F7 | Нове будівництво бомбосховища Високопільський ліцей Херсонської обласної ради (Херсонська область, Бериславський район, смт Високопілля, вул. Визволителів, 51) | 27518749 | 27518749 | 11949467 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38729095.66 | 38729095.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29899521.56 | 11448217.4 | 20867385.34 | 6651363.66 | 39831557 | 250 | 39831557 | 0 | 29899521.6 | 0 | 75 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Триває будівництво. Фінансування ДБ розподілено 18.04.2025 розпор КМУ № 357-р
Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Визволителів, 51
|  | КЕКВ 3122 | 27518749 | 27518749 | 11949467 | [5 empty] | 38729095.66 | 38729095.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29899521.56 | 11448217.4 | 20867385.34 | 6651363.66
[6 empty] | Приватне підприємство "Будінжиніринг-ТМ" | №1 від 04.11.2024 | Робота | 2024-11-04 | 2025-12-25 | 38160724.66 | 38160724.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29530398.96 | 11448217.4 | 20608999.54
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРАБУД УКРАЇНА" | №8 від 06.11.2024 | Технічний нагляд | 2024-11-06 | 2025-12-25 | 477000 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369122.6 | 0 | 258385.8
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРРЕ" | №1 від 06.11.2024 | Авторський нагляд | 2024-11-06 | 2025-12-25 | 91371 | 91371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 160824-AF5073F7 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту філія Бобровокутський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад Калинівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бериславського району Херсонської області | 28747611 | 28747611 | 1513033 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29032988.4 | 29032988.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19558105.02 | 0 | 18045072.02 | 10702538.98 | 32350333 | 100 | 32350333 | 0 | 19558105 | 0 | 60 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Проводяться публічні закупівлі
Херсонська область, Бериславський район, с. Бобровий Кут, вул. Першотравнева, 83
|  | КЕКВ 3122 | 28747611 | 28747611 | 1513033 | [5 empty] | 29032988.4 | 29032988.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19558105.02 | 0 | 18045072.02 | 10702538.98
[6 empty] | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "БУДКОМ" | № 1 від 02.07.2025 | Роботи з будівництва | 2025-07-02 | 2025-12-25 | 28100684.4 | 28100684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19076253.53 | 0 | 17671219.31
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю «Б-СТАНДАРТ» | №1-ТН від 08.07.2025 | Технічний нагляд | 2025-07-08 | 2025-12-25 | 362000 | 362000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220886.61 | 0 | 141403.03
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю «КБ АРХПРОСТІР» | №1-АН від 08.07.2025 | Авторський нагляд | 2025-07-08 | 2025-12-25 | 83304 | 83304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17088 | 0 | 12922.8
[6 empty] | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСТРАБУД УКРАЇНА» | №1-ІК від 08.07.2025 | інженер-консультант | 2025-07-08 | 2025-12-25 | 487000 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243876.88 | 0 | 219526.88
124 | 150125-26BE6CC6 | Реконструкція укриття та частини приміщень підвалу навчального корпусу Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області під споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття, за адресою проспект Грушевського 41-в, м. Кам’янець-Подільський | 13055966 | 13055966 | 5595414 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18651380 | 18651380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18651380 | 5289370.23 | 13055966 | 0 | 19001380 | 246 | 19001380 | 246 | 18651380 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Стадія укладання договору з переможцем
проспект Грушевського 41-в, м. Кам’янець-Подільський
|  | КЕКВ 3142 | 13055966 | 13055966 | 5595414 | [5 empty] | 18651380 | 18651380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18651380 | 5289370.23 | 13055966 | 0
[6 empty] | ПП "Спорт - Прогрес" | №1 ПВУ від 10.06.25 | реконструкція | 2025-06-10 | 2025-12-31 | 13145297.43 | 13145297.43 |  |  |  |  | 13145297.43 | 5289370.23 | 7559949.76
[6 empty] | ПП "Спорт - Прогрес" | №9 ПВУ від 27.12.25 | реконструкція | 2025-12-27 | 2025-12-31 | 4837179.43 | 4837179.43 |  |  |  |  | 4837179.43 |  | 4837179.43
[6 empty] | ДП "Хмельницька обласна служба єдиного замовника" |  | технічний нагляд |  |  | 398919.34 | 398919.34 |  |  |  |  | 398919.34 |  | 388853.01
[6 empty] | ПП "Поділляпроектсервіс" | №1ав від 15.07.25 | авторський нагляд | 2025-07-14 | 2025-12-24 | 55180 | 55180 |  |  |  |  | 55180 |  | 55180
[6 empty] | ПП "Поділляпроектсервіс" | №4 від 18.12.2025 | Корегування ПКД | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 146000 | 146000 |  |  |  |  | 146000 |  | 146000
[6 empty] | Західний РЦ СФД | №128/2025-ЗБО | страховий фонд документації | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 14875 | 14875 |  |  |  |  | 14875 |  | 14875
[6 empty] | ТОВ "Земельно-консалтингове агенство "СТС" | №4тн від22.12.2025 | роботи з технічної інвентаризації та та виготовлення технічного паспорта | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000
[6 empty] | ФОП назарчук Ярослав Степанович | №2ТГВ від 25.12.2025 | Виконання топографо-геодезичних вишукувальних робіт | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
[6 empty] | ГУК у Хмельницькій обл. |  | плата за сертифікат СС2 |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8 |  | 13928.8
125 | 240424-FE037A22 | Капітальний ремонт Захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття, обліковий номер №85410 Красилівської гімназії №2 Красилівської міської ради за адресою: вул.Грушевського, 187, м. Красилів Хмельницька область | 8550917 | 8550917 | 3664679 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12215582.76 | 12215582.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12215582.76 | 2300000 | 8550904.05 | 12.95 | 12380337 | 329 | 12380337 | 329 | 12215582.76 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Оголошено процедуру закупівлі 30.05.2025
вул.Грушевського, 187, м. Красилів Хмельницька область
|  | КЕКВ 3132 | 8550917 | 8550917 | 3664679 | [5 empty] | 12215582.76 | 12215582.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12215582.76 | 2300000 | 8550904.05 | 12.95
[6 empty] | ПП "БК-ТЕРЕМ" | № 3ПВУ від 10.07.25 | капітальний ремонт | 2025-07-10 | 2025-12-31 | 11658527.77 | 11658527.77 |  |  |  |  | 11658527.77 | 2300000 | 7993849.06
[6 empty] | ДП "Хмельницька обласна служба єдиного замовника" |  | технічний нагляд |  |  | 268561.19 | 268561.19 |  |  |  |  | 268561.19 |  | 268561.19
[6 empty] | ФОП Барташук Олександр Васильович | 09/07/01-25-НА 14.07.2025 | авторський нагляд | 2025-07-15 | 2025-12-24 | 17800 | 17800 |  |  |  |  | 17800 |  | 17800
[6 empty] | ФОП Барташук Олександр Васильович | 08/11/01-25-П від 16.12.2025 | Коригування ПКД | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 46280 | 46280 |  |  |  |  | 46280 |  | 46280
[6 empty] | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" | Т3567-СМ | експертиза | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 15540 | 15540 |  |  |  |  | 15540 |  | 15540
[6 empty] | ТОВ "СМАРТ ГРІД" | 7ПВУ від 17.12.2025 | Генератор дизельний | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 143850 | 143850 |  |  |  |  | 143850 |  | 143850
[6 empty] | Західний РЦ СФД | №127/2025-ЗБО від | страховий фонд документації | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 11095 | 11095 |  |  |  |  | 11095 |  | 11095
[6 empty] | ТОВ "Земельно-консалтингове агенство "СТС" | №3тн від22.12.2025 | роботи з технічної інвентаризації та та виготовлення технічного паспорта | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000
[6 empty] | ФОП назарчук Ярослав Степанович | №3ТГВ від 27.12.2025 | Виконання топографо-геодезичних вишукувальних робіт | 2025-12-27 | 2025-12-31 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000
[6 empty] | ГУК у Хмельницькій обл. |  | плата за сертифікат СС2 |  |  | 13928.8 | 13928.8 |  |  |  |  | 13928.8 |  | 13928.8
126 | 180424-9F0CAD55 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) на території ОЗО Дунаєвецький ліцей Новодунаєвецької селищної ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область , Кам'янець-Подільського району, селище міського типу Дунаївці, вул.Богдана Галачинського,18 | 59191242 | 59191242 | 6576805 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63621150.58 | 63621150.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31315952.84 | 0 | 27782374.36 | 31408867.64 | 67259168 | 342 | 67259168 | 0 | 31315952.84 | 0 | 49.2 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Оголошено процедуру закупівлі 29.05.2025
Хмельницька область , Кам'янець-Подільського району, селище міського типу Дунаївці, вул.Богдана Галачинського,18
|  | КЕКВ 3122 | 59191242 | 59191242 | 6576805 | [5 empty] | 63621150.58 | 63621150.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31315952.84 | 0 | 27782374.36 | 31408867.64
[6 empty] | ТзОВ "КОНСАЛТИНГ-БУД" | № 04/07-2025 від 04.07.25 | будівництво | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 62653111.58 | 62653111.58 |  |  |  |  | 30869899.24 |  | 27380926.17
[6 empty] | ТОВ"Всеукраїнський центр Державно-приватного партнерства" | № 341 від 04.07.2025 | технічний нагляд | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 741623 | 741623 |  |  |  |  | 396925.6 |  | 357232.99
[6 empty] | ТОВ "ПРОЕКСП" | № АН-05/12-23/РП-11 від 04.07.2025 | авторський нагляд | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 226416 | 226416 |  |  |  |  | 49128 |  | 44215.2
127 | 230424-673EF20C | Нове будівництво центру творчості дітей та юнацтва з захисною спорудою цивільного захисту протирадіаційного укриття для Опорного закладу освіти Сатанівський ліцей Сатанівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області за адресою: вул. Цісара Олександра, буд. 2 смт. Сатанів | 29554914 | 29554914 | 3283880 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55224867.67 | 32344552.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19898226.5 | 0 | 17908403.86 | 11646510.14 | 56938861 | 510 | 56938861 | 0 | 19898226.5 | 0 | 81 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Будівельні роботи розпочато у 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету
вул. Цісара Олександра, буд. 2 смт. Сатанів
|  | КЕКВ 3122 | 29554914 | 29554914 | 3283880 | [5 empty] | 55224867.67 | 32344552.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19898226.5 | 0 | 17908403.86 | 11646510.14
[6 empty] | ТзДВ "ПРОМБУД-1" | №59 24.04.2024 | будівельні роботи | 2024-04-24 | 2025-12-24 | 54347101.52 | 31868928.29 |  |  |  |  | 19644159.79 | 0 | 17679743.81
[6 empty] | Комунальне підприємство архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради | №60 24.04.2024 | технічний нагляд | 2024-04-24 | 2025-12-24 | 703668.8 | 374067.44 |  |  |  |  | 178616.71 | 0 | 160755.05
[6 empty] | ТОВ "Архідельта" | №61 24.04.2024 | авторський нагляд | 2024-04-24 | 2025-12-24 | 174097.35 | 101556.79 |  |  |  |  | 75450 | 0 | 67905
128 | 260724-3E7D770C | "Будівництво захисної споруди (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 селище Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування) | 13065465 | 13065465 | 3266367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26147280.44 | 15989123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700078.68 | 0 | 11692709.2 | 1372755.8 | 16331832 | 200 | 16331832 | 200 | 14700078.68 | 45.4 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту До органів Державної казначейської служби подано пакет документів для реєстрації юридичних зобов'язань (додаткова угода до договору). Розрахунки з підрядною організацією за виконані будівельні роботи у 2025 році буде проведено найближчим часом.
|  | селище Єрки вул. Чорновола, 1 Звенигородський район, Черкаська область | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3110 | 547283 | 547283 | 136821 | [11 empty] | 684103.44 |  | 547282.75 | 0.25
|  | КЕКВ 3122 | 12518182 | 12518182 | 3129546 | [5 empty] | 26147280.44 | 15989123.2 |  |  |  |  | 14015975.24 | 0 | 11145426.45 | 1372755.55
[6 empty] | ТОВ "ЕД ТЕМП" | №24 від 24.07.2024 | "Будівництво захисної споруди (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 селище Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування) | 2024-07-24 | 2025-12-18 | 25780886.24 | 15780888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14491843.48 | 0 | 11593474.78
[6 empty] | Товарна біржа "Капітал Черкащини" | №5/23 від30.07.2024року | Здійснення технічного нагляду по обєкту : "Будівництво захисної споруди (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 селище Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування) | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 250162.02 | 124043.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124043.02 | 0 | 99234.42
[6 empty] | ТОВ ФЕСТ | №15-23-К-АН від 30.07.2024 | Здійснення авторського нагляду по обєкту будівництва: "Будівництво захисної споруди (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 селище Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування) | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 85440 | 53400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ ФЕСТ | №15-23К2 | Коригування кошторисної документації по обєкту будівництва: "Будівництво захисної споруди (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 селище Єрки, Звенигородський район, Черкаська область (коригування 2) |  |  | 21360 | 21360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21360 | 0
[6 empty] | Державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація-Центральна службаУкраїнської державної будівельної експертизи" Філія ДП "Укрдежбудекспертиза" | №24-0544/01-25(24-0114/01-24) | Експертиза кошторисної частини проєкту будівництва відповідно до положень статті 31 ЗУ від17.02.2011 №38038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності" |  |  | 9432.18 | 9432.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9432.18 | 0
129 | 190824-B002C628 | Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Тальнівської ЗОШ №2 за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, м. Тальне, вул. Майданецька, 1 | 28840370 | 28840370 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29281846.53 | 29281846.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16708342 | 0 | 13610069.05 | 15230300.95 | 32240370 | 334 | 29281846.53 | 0 | 16708342 | 0 | 57 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Укладено договір з підрядною оргізацією на виконання робіт за проектом від 03.06.2025 на суму 28899998,00 грн., авторського нагляду - договір від 04.06.2025 на суму 85440,00 грн та передбачається укладення договору на здійснення технагляду (дата та сума договору ще не визначені)
|  | 20401, Черкаська область, Звенигородський район, м. Тальне, вул. Майданецька, 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3110 | 1040678 | 1040678 | 0 | [5 empty] | 1040678 | 1040678 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040678
|  | КЕКВ 3122 | 27799692 | 27799692 | 3400000 | [5 empty] | 28241168.53 | 28241168.53 |  |  |  |  | 16708342 | 0 | 13610069.05 | 14189622.95
|  | договір підряду |  |  |  | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛАДОМ" | договір № 230 від 03.06.2025 | Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Тальнівської ЗОШ №2 за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, м. Тальне, вул. Майданецька, 1 | 2025-06-13 | 2025-12-20 | 28740135.63 | 28740135.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16335318.99 | 0 | 13435318.99
|  | договір технічного нагляду |  |  |  | ТОВ "Експерт Робота" | договір № 83-625-ТН від 06.06.2025 | Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті: "Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Тальнівської ЗОШ №2 за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, м. Тальне, вул. Майданецька, 1" | 2025-06-13 | 2025-12-31 | 296253.4 | 296253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182745.51 | 0 | 153034.06
|  | договір авторського нагляду |  |  |  | ФОП "Шафієв Юрій Станіславович" | договір № 16/2025-АН від 04.06.2025 | Виконання робіт зі здійснення авторського нагляду на об'єкті:"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Тальнівської ЗОШ №2 за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, м. Тальне, вул. Майданецька, 1" | 2025-06-13 | 2025-12-31 | 85440 | 85440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30260 | 0 | 21716
|  | договір корегування ПКД |  |  |  | ФОП "Шафієв Юрій Станіславович" | договір № 34/2025 від 06.10.2025 | Виконання робіт з коригування проєктно-кошторисної документації згідно об'єктіу: "Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Тальнівської ЗОШ №2 за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, м. Тальне, вул. Майданецька, 1" | 2025-10-03 | 2025-12-31 | 160017.5 | 160017.5 |  |  |  |  | 160017.5
130 | 161024-71C71691 | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 90367, за адресою:вул. Соборна, 36, селище Маньківка, Уманський район, Черкаська область (друга черга) | 1754694 | 1754694 | 2482196 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4236889.64 | 4236889.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624807.44 | 0 | 1754694 | 0 | 4299979 | 348 | 4299979 | 0 | 3624807.44 | 0 | 75 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Готується тендерна документація
|  | 20101, Черкаська область, Уманський район, селище Маньківка, вул. Соборна, 36 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 1754694 | 1754694 | 2482196 | [5 empty] | 4236889.64 | 4236889.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624807.44 | 0 | 1754694 | 0
[6 empty] | ФОП Табачук А.О. | №13-25 від 18.08.2025 | Коригування робочого проекту "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 90367, за адресою:вул. Соборна, 36, селище Маньківка, Уманський район, Черкаська область (друга черга).Коригування" | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 18512 | 18512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18512 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ "БУДЕКСП ЮКРЕЙН" | №18/2025 від 28.08.2025 | Проведення експертизи коригування кошторисної документації по проекту "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 90367, за адресою:вул. Соборна, 36, селище Маньківка, Уманський район, Черкаська область (друга черга).Коригування" | 2025-08-28 | 2025-09-10 | 5340 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 0 | 0
[6 empty] | ПП "Уманьрембуд 2" | №24/09/2025 від 24.09.2025 | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 90367, за адресою:вул. Соборна, 36, селище Маньківка, Уманський район, Черкаська область (друга черга).Коригування | 2025-10-17 | 2025-12-31 | 4157233.64 | 4157233.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551348.94 | 0 | 1728982.73
[6 empty] | ФОП Коба Ф.Г. | №12 від 18.11.2025 | Надання послуг з технічного нагляду по проекту "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 90367, за адресою:вул. Соборна, 36, селище Маньківка, Уманський район, Черкаська область (друга черга).Коригування" | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44106.5 | 0 | 23420.57
[6 empty] | ФОП Табачук А.О. | №13 від 24.12.2025 | Надання послуг на здійснення авторського нагляду за виконанням робіт обєкта "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 90367, за адресою:вул. Соборна, 36, селище Маньківка, Уманський район, Черкаська область (друга черга).Коригування" | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 2290.7
131 | 240524-A9424C6C | Реконструкція Протирадіаційного укриття Топорівського ліцею Топорівської сільської ради | 27852014 | 27852014 | 8159023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33682673.81 | 33682673.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15282071 | 0 | 9987222.73 | 17864791.27 | 35931349 | 510 | 29500000 | 0 | 11221599 | 0 | 39 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Для завершення будівництва оголошено закупівлю UA-P-2025-05-26-016913-a
вул. Т.Шевченка,6, с.Топорівці Чернівецького району Чернівецької області
|  | КЕКВ 3142 | 27852014 | 27852014 | 3442400 | [5 empty] | 29500000 | 29500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11221599 | 0 | 9987222.73 | 17864791.27
|  | КЕКВ 3132 | 0 | 0 | 4716623 | [5 empty] | 4182673.81 | 4182673.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060472 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ТДВ Чернівецька пересувна механізована колона №76 | Договір №84 від 30.07.2025 | Реконструкція ПРУ Топорівського ліцею Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області (код ДК 021:2015 45450000-6 – інші завершальні та будівельні роботи (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)) | 2025-06-30 | 2025-12-25 | 29500000 | 29500000 |  |  |  |  | 11221599 |  | 9987222.73
[6 empty] | ФОП КРАВЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ | Договір №80 від 21.08.2024 | Реконструкція ПРУ Топорівського ліцею Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області | 2024-08-21 | 2025-12-31 | 4182673.81 | 4182673.81 |  |  |  |  | 4060472
132 | 220524-67E071F7 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття № 98476 Великокучурівської сільської ради по вул. Головна, 20а в с. Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області | 7887708 | 7887708 | 1055270 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8679963 | 8679963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8679963 | 0 | 7624693 | 263015 | 8943000 | 1031 | 8679963 | 591 | 8679963 | 0 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту 11.06.2025 Дата укладання договору
|  | вул. Головна, 20а в с. Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 7887708 | 7887708 | 1055270 | [5 empty] | 8679963 | 8679963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8679963 | 0 | 7624693 | 263015
[6 empty] | ФОП "Яцко Василь Георгійович" | Договір № 111 від 11.06.2025 р. | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття № 98476 Великокучурівської сільської ради по вул. Головна, 20а в с. Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області | 2025-06-11 | 2025-09-15 | 5845524 | 5845524 |  |  |  |  | 5845524 |  | 5113727
[6 empty] | ФОП "Яцко Василь Георгійович" | Договір № 193 від 01.12.2025 р. | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття № 98476 Великокучурівської сільської ради по вул. Головна, 20а в с. Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2834439 | 2834439 |  |  |  |  | 2834439 |  | 2510966
133 | 100424-153B5CA0 | Нове будівництво захисної споруди протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Корюківського ліцею №2 за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Бульварна, 5 | 27198651 | 27198651 | 2912500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66730424.16 | 28099380.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27870111.39 | 0 | 25083099.31 | 2115551.69 | 68729145 | 367 | 28063827.77 | 367 | 27834558.23 | 60 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Будівельні роботи тривають
|  | 15300 Україна, Чернігівська область, Корюківський район, м.Корюківка, вул. Бульварна, 5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 27198651 | 27198651 | 2912500 | [5 empty] | 66730424.16 | 28099380.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27870111.39 | 0 | 25083099.31 | 2115551.69
[6 empty] | ТОВ "ГЕЛЕОН ПЛЮС" | №365 від 28.06.2024 | Нове будівництво | 2024-07-11 | 2025-12-31 | 65981501.28 | 27773338.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27579622.14 | 0 | 24821659.05
[6 empty] | ФОП Лахненко О.В. | №370 від 04.07.2024 | Технічний нагляд | 2024-07-04 | 2025-09-01 | 612832.84 | 189952.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154399.21 | 0 | 138959.26
[6 empty] | ФОП Лахненко О.В. | №829 від18.12.2025 | Технічний нагляд | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 35553.16 | 35553.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35553.16 |  | 31997.84
[6 empty] | Тов "Всеукраїнський центр державноприватного партнерства" | №АН 05/12-23/РП-4 від 06.05.2025 | Авторський нагляд | .06.05.25 | 2025-12-31 | 100536.88 | 100536.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100536.88 | 0 | 90483.16
134 | 170424-BF84C082 | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 94863 Талалаївського ліцею Талалаївської селищної ради Прилуцького району Чернігвської області (опорний заклад освіти) | 923184 | 923184 | 245400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 228742.24 | 228742.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227346.56 | 0 | 179603.77 | 743580.23 | 14838493 | 447 | 228742.24 | 447 | 227346.56 | 87 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Решта коштів буде використано згідно додаткових угод до договору, які будуть укладені пізнійше.
|  | 17200 Україна, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Талалаївка, вул. Освіти, 38 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 923184 | 923184 | 245400 | [5 empty] | 228742.24 | 228742.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227346.56 | 0 | 179603.77 | 743580.23
[6 empty] | ПП "МПБП Стимул" | №272-05/25 від 09.05.2025 | Капітальний ремонт | 2025-05-20 | 2025-07-31 | 228742.24 | 228742.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227346.56 | 0 | 179603.77
135 | 041224-F5782C8B | Нове будівництво споруди подвійного призначення із властивостями протирадіаційного укриття на території Сновського ліцею №1 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Сновськ, вул.Просвіти, будинок 35 | 65969143 | 65969143 | 1391149.88 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69133478.4 | 69133478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13899450.74 | 0 | 12509505.67 | 53459637.33 | 73995143 | 572 | 68799729.6 | 0 | 13794186.74 | 0 | 30 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Тривають підготовчі роботи
|  | 15200 Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Сновськ, вул. Просвіти, 35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3122 | 65969143 | 65969143 | 1391149.88 | [5 empty] | 69133478.4 | 69133478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13899450.74 | 0 | 12509505.67 | 53459637.33
[6 empty] | ТОВ "Фірма "МЖК-СЕРВІС" | №428 від 25.04.2025 | Нове будівництво | 2025-06-25 | 2025-12-31 | 67658547.6 | 67658547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13220673.6 | 0 | 11898606.24
[6 empty] | ФОП Нікітенко Ольга Генадіївна | №25/25від 02.05.2025 | Технічний нагляд | 2025-05-02 | 2025-12-31 | 721182 | 721182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153513.14 | 0 | 138161.83
[6 empty] | ТОВ "ІК"ДРІМБУДПРОДЖЕКТ" | №2512/210 | Коригування ПКД | 2025-09-26 | 2025-12-31 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 378000
[6 empty] | ТОВ "ДРІМБУДПРОДЖЕКТ" | №2512/153 від 06.05.2025 | Авторський нагляд | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 333748.8 | 333748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105264 | 0 | 94737.6
136 | 230824-87F44672 | Капітальний ремонт частини протирадіаційного укриття на 600 чоловік Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню №15 Ніжинської міської ради в м. Ніжині по вул. Обїжджа, 123 Чернігівської області | 23525108 | 23525108 | 6197461 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525108 | 29554692 | 960 | 29436046 | 0 | 0 | 0 | 11 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Тендер оголошено 04.06.2025 р.
|  | 16600 Україна, Чернігівська область, місто Ніжин, вул. Об'їжджа, 123 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | КЕКВ 3132 | 23525108 | 23525108 | 6197461 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525108
Капітальний ремонт
137 | 240424-9D1D9C4F | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Бахмацького ліцею №1 Бахмацької міської ради, що знаходиться за адресою: вул Ярослава Мудрого, 2, м. Бахмач, Ніжинського району, Чернігівської області | 20539674 | 20539674 | 5446125.19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37154001.24 | 25980894.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25980894.19 | 0 | 20534769 | 4905 | 35079236 | 875 | 22779212.03 | 875 | 22779212.03 | 51 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | 16500 Україна, Чернігівська область, Бахмацький район, м.Бахмач, вул. Ярослава Мудрого, 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | х
|  | КЕКВ 3122 | 20539674 | 20539674 | 5446125.19 | [5 empty] | 37154001.24 | 25980894.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25980894.19 | 0 | 20534769 | 4905
[6 empty] | ТОВ"НіжинЖитлоБУД" | №46 від 01.08.2024 | Нове будівництво | 2025-05-19 | 2025-10-31 | 33538199.62 | 22526554.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22526554.98 | 0 | 20244913.41
[6 empty] | УКБ Чернігівської ОДА | №50 від 07.08.2024 | Технічний нагляд | 2024-08-07 | 2025-12-31 | 371218 | 218655.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218655.59 | 0 | 218655.59
[6 empty] | ПП "ЮА ІНЖИНІРИНГ" | №035/24-а від 07.08.2024 | Авторський нагляд | 2024-08-07 | 2025-12-31 | 80100 | 71200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71200 | 0 | 71200
[6 empty] | ПП "ЮА ІНЖИНІРИНГ" | № 053/25-ПД від 11.12.25 | Виготовлення ПКД та проведення комплексної еспертизи проєкту | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 152060 | 152060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152060 | 0 | 0
[6 empty] | ТОВ"НіжинЖитлоБУД" | №101 від 19.12.2025 року | Будівельні роботи | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 2978422.16 | 2978422.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978422.16 | 0 | 0
[6 empty] | УКБ Чернігівської ОДА | № 102 від 19.12.2025 року | Технічний нагляд | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 34001.46 | 34001.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34001.46 | 0 | 0
138 | 120424-171ACE84 | Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття КЗ "Тупичівський ліцей" Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40 | 14638719 | 14638719 | 1630000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24998526.76 | 15963015.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13740975.13 | 0 | 14382991.02 | 255727.98 | 25617000 | 230 | 15963015.16 | 230 | 13740975.13 | 37 | 100 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту
|  | 15150 Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Тупичів, вул. Чернігівська, 40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | х
|  | КЕКВ 3122 | 14638719 | 14638719 | 1630000 | [5 empty] | 24998526.76 | 15963015.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13740975.13 | 0 | 14382991.02 | 255727.98
[6 empty] | ТОВ "ФІРМА "МЖК-СЕРВІС" | №88 від 18.12.2025 | Придбання підіймальної платформи | 2025-12-18 | 2025-12-31 | [8 empty] | 774000
[6 empty] | ТОВ "ФІРМА "МЖК-СЕРВІС" | №89 від 19.12.2025 | Додаткові роботи | 2025-12-19 | 2025-12-31 | [8 empty] | 1086815.88
[6 empty] | ТОВ "ФІРМА "МЖК-СЕРВІС" | №69 від 07.08.2024 | Нове будівництво | 2025-05-19 | 2025-12-31 | 24711788.15 | 15676276.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13608612 | 0 | 12242560.36
[6 empty] | ФОП Шурик Роман Володимирович | №45 від 29.05.2025 | Технічний нагляд | 2025-05-29 | 2025-12-31 | 208418.61 | 208418.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132363.13 | 0 | 119126.78
[6 empty] | ФОП Мельник С.П. | договір № 24А-А від 29 травня 2025 року | Авторський нагляд | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 78320 | 78320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70488
[6 empty] | ФОП Мельник С.П. | №1 | Коригування проєкту | 2025-11-10 | 2025-12-31 | [8 empty] | 90000
139 | 271224-EF737DD0 | Будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття Прилуцького ліцею №14 Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою: вул. Садова, 135, м. Прилуки, Чернігівська область | 17005709 | 17005709 | 17503087 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33588681.16 | 33588681.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18570550.42 | 0 | 1730555.05 | 15275153.95 | 34508796 | 405 | 33588681.16 | 0 | 18570550.42 | 0 | 63 | одиниця виміру: кількість учасників освітнього процесу, охоплених захисною спорудою цивільного захисту Тендер оголошено 29.05.2025 р.
|  | 17500 Україна, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Садова, 106 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [7 empty] | х
|  | КЕКВ 3122 | 17005709 | 17005709 | 17503087 | [5 empty] | 33588681.16 | 33588681.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18570550.42 | 0 | 1730555.05 | 15275153.95
[6 empty] | ПП"МПБП Стимул" | №62 від 13.08.2025 | Нове будівництво | 2025-08-13 | 2025-12-31 | 32979549.37 | 32979549.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18220329.74 | 0 | 1730555.05
[6 empty] | ФОП Дудинець К.К. | №63 від 13.08.2025 | Технічний нагляд | 2025-08-13 | 2025-12-31 | 333638 | 333638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212474.68 | 0 | 0
[6 empty] | ПП"КВО-РУМ" | №А-12/08/25/64 | Авторський нагляд | 2025-08-13 | 2025-12-31 | 275493.79 | 275493.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137746 | 0 | 0